## BC UBND Huyện 15 hàng tháng (hidden)
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQLDA&PTQĐ ngày 15/06/2021)
ĐVT: 1.000 đồng
STT | Nguồn vốn | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán được duyệt) | [6 empty] | Giá trị gói thầu được duyệt | Giá trị trúng thầu | Đơn vị thi công | Ngày khởi công - Hoàn thành | Tình hình thi công công trình thực tế và tỷ lệ hoàn thành so với tổng dự án |  | Kế hoạch vốn năm 2021 |  |  |  | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến kỳ báo cáo | Tỷ lệ giải ngân theo % KH đã giao | Lũy kế giải ngân từ khởi công | Ghi chú
|  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng cộng | Chi phí XD/ giá gói thầu | Chi phí QLDA, TVXD và CP khác | Chi phí thiết bị (Gtb) | Chi phí đền bù GPMB, di dời trụ điện . . . | Chi phí dự phòng | [6 empty] | Tổng số | Theo kế hoạch UBND Tỉnh (Huyện) giao đầu năm | Kế hoạch bổ sung thêm so với QĐ của UBND Tỉnh (Huyện) giao đầu năm
[14 empty] | Giá trị khối lượng thực hiện | Tiến độ hoàn thành (%) |  |  | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=16*5/100 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| TỔNG SỐ |  |  | 425968727 | 235264808 | 36607261 | 2112636 | 52438393 | 23419697 | 223265003 | 141810089.74 |  |  | 125790414.83 |  | 343516757 | 264477662 | 79039095 | 0 | 30088876 | 8.7591 | 102988559 |  | 8.7591 |  |  | 30088876
A | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  |  | 310402100 | 203683164 | 31177333 | 2112636 | 51922541 | 21506426 | 131483443 | 119130519.14 |  |  | 110964052.05 |  | 125357095 | 46318000 | 79039095 | 0 | 17421047 | 13.8971 | 90577044
I | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 270961405 | 172101520 | 25747405 | 2112636 | 51406689 | 19593155 | 99682491 | 93177120 |  |  | 76851525.35 |  | 110207176 | 35902000 | 74305176 | 0 | 9013270 | 8.1785 | 68168136 |  |  |  |  | 0
I.1 | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  | 79617313 | 43434048 | 4368421 | 0 | 26692380 | 5122464 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50000000 | 20000000 | 30000000 | 0 | 1398471 | 2.7969 | 1398471
1 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | xả THC | Số 761/QĐ-UBND.HC ngày 2/05/2020 của UBND Tỉnh | 79617313 | 43434048 | 4368421 |  | 26692380 | 5122464 | [6 empty] | 50000000 | 20000000 | 30000000 |  | 1398471 | 2.7969 | 1398471 | Trình Tỉnh thẩm định KHLCNT ngày 01/07/2021; Đền bù: đã ủy quyền thu hồi đất cho Huyện |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương 20 tỷ) |  | Chuyển tiếp 17 tỷ (QD 1945) vốn Dự phòng KH DTCTH 2016-2020 | Cv 1356/SKHĐT ngày 16/6/2021 cho phép kéo dài vốn NSTW (13 tỷ)
I.2 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 16202753 | 12876697 | 2494809 | 29500 | 30000 | 771747 | 13118860 | 13015050 |  |  | 13623849.03 |  | 4450462 | 4047000 | 403462 | 0 | 2174654 | 48.8636 | 11524607
2 | Trụ sở UBND xã Tân Phước | xã TP | Số 140/QĐ-SXD ngày 24/08/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp (ĐC) | 7323868 | 5849034 | 1111328 | 14750 | 0 | 348756 | 6010506 | 5979880 | Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Minh Yến | 26/12/2018 - 26/08/2019; PKGH 29/05/2020 | 4833752.88 | 66 | 1950462 | 1547000 | 403462 |  |  | 0 | 4349953 | Đang lập thủ tục chấm dứt hợp đồng |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
3 | Trụ sở UBND xã Tân Thành A (hạng mục xây dựng trụ sở) | xã TTA | Số 310/QĐ-UBND.XDCB, 04/09/2019 của UBND Huyện | 8878885 | 7027663 | 1383481 | 14750 | 30000 | 422991 | 7108354 | 7035170 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bảo Huy | Số 03/2020/HĐ-XD ngày 27/02/2020; KC-HT: '06/03/2020-31/12/2020 | 8790096.15 | 99 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2174654 | 86.9862 | 7174654 | Chờ nghiệm thu PCCC |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
I.3 | VỐN XSKT |  |  | 175141339 | 115790775 | 18884175 | 2083136 | 24684309 | 13698944 | 86563631 | 80162070 |  |  | 63227676.32 |  | 55756714 | 11855000 | 43901714 | 0 | 5440145 | 9.7569 | 55245058
4 | Trường Mẫu giáo Thông Bình | xã TB | Số 45/QĐ-UBND.XDCB ngày 30/01/2018 của UBND Huyện (ĐC) | 14385993 | 10330393 | 2408739 | 339043 |  | 1307818 | 10732100 | 9689000 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bảo Huy | Số 40/2018/HĐ-XD ngày 10/08/2018; KC-HT: 17/08/2018-02/08/2019; PKGH 30/06/2021 | 11221074.54 | 78 | 2457315 |  | 2457315 |  |  | 0 | 4134758 | Ngưng thi công do không có mặt bằng |  | Cv 1356/SKHĐT ngày 16/6/2021 cho phép kéo dài vốn NSTW (1,817073 tỷ)
5 | Đường Thống Nhất (Gò Cát - Quốc lộ 30) (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện 30,66 tỷ đồng) | xã BP | Số 261/QĐ-UBND.XDCB ngày 20/09/2018 của UBND Huyện | 48780252 | 29814916 | 5007233 |  | 7873109 | 6084994 | 34260732 | 33159935 | Liên danh Công ty TNHH MTV TM DV Hoàng Long – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải | Số 45/2019/HĐ-XD ngày 27/06/2019; KC-HT: 04/07/2019-28/06/2020 | 12682865.52 | 26 | 12860000 |  | 12860000 |  |  | 0 | 15906202 | Đang thi công san lấp mặt bằng và rải đá lớp 1 |  | QĐ 171/QĐ-UBND.HC ngày 26/05/2021 Huyện (chi chuyển nguồn)
6 | Trường mầm non Tân Hộ Cơ | xã THC | Số 380/QĐ-UBND.XDCB ngày 12/12/2018 của UBND Huyện (ĐC) | 12122091 | 9376371 | 1865748 | 317867 |  | 562105 | 9708279 | 8477592 | Công ty TNHH MTV XD Thắng Lợi | Số 70/2018/HĐ-XD ngày 27/12/2018; KC-HT: 28/12/2018-23/12/2019; PKGH: 30/07/2020 | 11273544.63 | 93 | 990000 | 990000 |  |  | 880555 | 88.9449 | 10200555 | Bàn giao 6 phòng học; Còn lại điểm Gò Thầy Tám đang xin chủ trương cắt giảm do không có mặt bằng |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
7 | Trường Mầm non Thông Bình | xã TB | Số: 125/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 22/04/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 9927352 | 7845658 | 1387191 | 232861 |  | 461642 | 7845658 | 6811285 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi | Số 41/2020/HĐ-XD ngày 30/06/2020; KC-HT: '07/07/2020-02/07/2021 | 9927352 | 100 | 3630514 | 3576000 | 54514 |  | 2406214 | 66.2775 | 7851700 | Hoàn thành |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
8 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 | xã TB | Số: 20/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 11/02/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 11446343 | 8901662 | 1439712 | 556400 | 30000 | 518569 | 8901662 | 8223606 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi | Số 23/2020/HĐ-XD ngày 16/04/2020; KC-HT: '23/04/2020-18/04/2021 | 11446343 | 100 | 1677307 | 1629000 | 48307 |  | 1611498 | 96.0765 | 9563191 | Hoàn thành |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
9 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thống Nhất | xã BP | Số: 32/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 25/02/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 13908842 | 11126574 | 1692431 | 448887 |  | 640950 | 11126574 | 9901335 | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng - Xí nghiệp Xây lắp 19/4 | Số 31/2020/HĐ-XD ngày 07/05/2020; KC-HT: '14/05/2020-09/05/2021 | 4729006.28 | 34 | 6833547 | 5355000 | 1478547 |  | 28749 | 0.4207 | 5850202 | Đang lập phương án tháo dỡ BT sàn lầu 1 |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
10 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú | xã BP | Số: 354/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 31/10/2020 của UBND Huyện (ĐC) | 4993565 | 3988626 | 510695 | 188078 | 81200 | 224966 | 3988626 | 3899317 | Công ty TNHH Dịch Vụ - Xây dựng Mỹ Lực | Số 62/2020/HĐ-XD ngày 07/12/2020; KC-HT: '14/12/2020-10/10/2021 | 1947490.35 | 39 | 2308031 | 305000 | 2003031 |  | 513129 | 22.2323 | 1738450 | Đang lắp dựng cốt thép đà kiềng |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
11 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước xử lý ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | TTSR | Số 284/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 27/08/2020 của UBND Huyện | 59576901 | 34406575 | 4572426 |  | 16700000 | 3897900 |  |  |  |  | 0 |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 0 | 0 | Đã thông báo mời thầu; ngày 21/07/2021 mở thầu |  | QĐ 171/QĐ-UBND.HC ngày 26/05/2021 Huyện (chi chuyển nguồn)
II | VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  |  | 39440695 | 31581644 | 5429928 | 0 | 515852 | 1913271 | 31800952 | 25953399.14 |  |  | 34112526.7 |  | 15149919 | 10416000 | 4733919 | 0 | 8407777 | 55.4972 | 22408908
II.1 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  |  | 10182797 | 8164669 | 1473527 | 0 | 0 | 544601 | 8249324 | 7615185 |  |  | 9801600.95 |  | 4966762 | 2448000 | 2518762 | 0 | 4457720 | 89.751 | 7933892
12 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | xã BP | Số 319/QĐ-UBND.XDCB ngày 23/10/2017 | 1379201 | 996776 | 257043 |  |  | 125382 | 1081431 | 962888 | Công ty TNHH XDTM Việt Hưng Đồng Tháp | 30/07/2018-27/12/2018 | 1310240.95 | 95 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 707091 | Đã mời nhà thầu nhiều lần nhưng nhà thầu không đến tham dự
13 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | xã TTA | Số 84/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 08/04/2020 của UBND Huyện | 3273710 | 2735186 | 382633 |  |  | 155891 | 2735186 | 2270118 | Công ty TNHH Mỹ Anh | Số 36/2020/HĐ-XD ngày 03/06/2020; KC-HT: '10/06/2020-06/01/2021 | 3273710 | 100 | 883670 | 648000 | 235670 |  | 766737 | 86.7673 | 2535818 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
14 | Nạo vét kênh 4 Thước | xã TCC | Số 331/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 02/10/2020 của UBND Huyện | 3122360 | 2489159 | 484517 |  |  | 148684 | 2489159 | 2438631 | Công ty TNHH Cao Cường Tân Hồng | Số 63/2020/HĐ-XD ngày 17/12/2020; KC-HT: '24/12/2020-22/06/2021 | 2810124 | 90 | 1855596 | 700000 | 1155596 |  | 1521431 | 81.9915 | 2521431 | Đang thi công nạo vét kênh |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
15 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | xã TTB | Số 425/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 476199 | 395295 | 58228 |  |  | 22676 | 395295 | 395295 | Công ty TNHH Cao Cường Tân Hồng | Số 03/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | 476199 | 100 | 442861 | 200000 | 242861 |  | 440307 | 99.4233 | 440307 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
16 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | xã TTB | Số 423/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 920370 | 745798 | 130745 |  |  | 43827 | 745798 | 745798 | Công ty TNHH Đức Tâm | Số 01/2021/HĐ-XD ngày 13/01/2021; KC-HT: '20/01/2021-20/05/2021 | 920370 | 100 | 863615 | 500000 | 363615 |  | 817631 | 94.6754 | 817631 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
17 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | xã TTA-TP | Số 424/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 365689 | 285442 | 62833 |  |  | 17414 | 285442 | 285442 | Công ty TNHH Duy Khánh | Số 04/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | 365689 | 100 | 341970 | 300000 | 41970 |  | 337861 | 98.7984 | 337861 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
18 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | xã TTA | Số 428/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 645268 | 517013 | 97528 |  |  | 30727 | 517013 | 517013 | Công ty TNHH Khang Trang | Số 05/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/06/2021 | 645268 | 100 | 579050 | 100000 | 479050 |  | 573753 | 99.0852 | 573753 | Hoàn thành |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
II.2 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 0 | 21787535 | 17536724 | 2722021 | 0 | 515852 | 1012938 | 17536724 | 13225872 |  |  | 16840562.75 |  | 9133663 | 7968000 | 1165663 | 0 | 2908550 | 31.8443 | 9746478
19 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | xã TTB | Số 68/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/03/2020 của UBND Huyện | 10580320 | 8636014 | 1297624 |  | 150000 | 496682 | 8636014 | 6096911 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thúy Vân | Số 37/2020/HĐ-XD ngày 05/06/2020; KC-HT: '12/06/2020-07/06/2021 | 10051304 | 95 | 2968000 | 2968000 |  |  | 1549440 | 52.2049 | 6081010 | Đang đắp lề đường |  | QĐ 474 22/12/2020
20 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | Số 67/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 27/03/2020 của UBND Huyện | 7715191 | 6038000 | 961370 |  | 365852 | 349969 | 6038000 | 4748963 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thúy Vân | Số 34/2020/HĐ-XD ngày 20/05/2020; KC-HT: '27/05/2020-21/02/2021 | 3471835.95 | 45 | 4600352 | 4000000 | 600352 |  | 137716 | 2.9936 | 1207129 | Hoàn thành lớp đá 0x4 lớp 1 khoảng 2,7km/3,8km |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
21 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | xã TP | Số 351/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 3492024 | 2862710 | 463027 |  |  | 166287 | 2862710 | 2379998 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 65/2020/HĐ-XD ngày 29/12/2020; KC-HT: '29/12/2020-27/06/2021 | 3317422.8 | 95 | 1565311 | 1000000 | 565311 |  | 1221394 | 78.0288 | 2458339 | Đã tưới nhựa 2km/2,18km; còn lại 180m vướng mặt bằng chờ UBND xã làm việc với chủ hầm cá |  | QĐ 474 22/12/2020 | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
II.3 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2020 |  |  | 4453239 | 3539068 | 702112 | 0 | 0 | 212059 | 3673721 | 2883579 |  |  | 4453239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2058883
22 | Cứng hoá đê bao bờ Bắc kênh Lê Hùng (đoạn từ kênh Cô Đông đến kênh Tân Công Sính 2) | xã TP | Số 354/QĐ-UBND.XDCB ngày 27/11/2018 | 4453239 | 3539068 | 702112 |  |  | 212059 | 3673721 | 2883579 | Công ty TNHH Đức Tâm | 04/03/2019-01/08/2019; PKHĐ: 30/07/2021 | 4453239 | 100 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 2058883 | Hoàn thành
II.4 | VỐN KẾT DƯ THỦY LỢI PHÍ NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  |  | 3017124 | 2341183 | 532268 | 0 | 0 | 143673 | 2341183 | 2228763.14 |  |  | 3017124 |  | 1049494 | 0 | 1049494 | 0 | 1041507 | 99.239 | 2669655
23 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | xã TCC | Số 294/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 11/09/2020 của UBND Huyện | 1200568 | 947931 | 195467 |  |  | 57170 | 947931 | 891055.14 | Công ty TNHH Trung Nam | Số 56/2020/HĐ-XD ngày 30/09/2020; KC-HT: '02/10/2020-31/12/2020 | 1200568 | 100 | 515483 |  | 515483 |  | 515482 | 99.9998 | 1044355 | Hoàn thành |  | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
24 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | xã TCC | Số 293/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 11/09/2020 của UBND Huyện | 1202672 | 925741 | 219661 |  |  | 57270 | 925741 | 870197 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 58/2020/HĐ-XD ngày 05/10/2020; KC-HT: '12/10/2020-10/01/2021 | 1202672 | 100 | 280627 |  | 280627 |  | 275935 | 98.328 | 1056645 | Hoàn thành |  | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
25 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | xã TTB | Số 422/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 613884 | 467511 | 117140 |  |  | 29233 | 467511 | 467511 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 66/2020/HĐ-XD ngày 31/12/2020; KC-HT: '31/12/2020-30/04/2021 | 613884 | 100 | 253384 |  | 253384 |  | 250090 | 98.7 | 568655 | Hoàn thành |  | QĐ 169 25/05/2021 Huyện (Chuyển nguồn)
B | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  |  | 115566627 | 93198240 | 13722788 | 2541454 | 807248 | 5296897 | 91781560 | 22679570.6 |  |  | 14826362.78 |  | 218159662 | 218159662 | 0 | 0 | 12667829 | 5.8067 | 12411515
I | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 51296451 | 41704405 | 5548425 | 1278209 | 459186 | 2306226 | 40287725 | 8763689 |  |  | 6176908.33 |  | 159667481 | 159667481 | 0 | 0 | 4873727 | 3.0524 | 4617413
I.1 | VỐN XSKT |  |  | 33931726 | 27732447 | 3595776 | 1102409 | 0 | 1501094 | 27731972 | 0 |  |  | 0 |  | 147832000 | 147832000 | 0 | 0 | 256314 | 0.17338 | 0
1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước | xã TP | Số 130/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/06/2021 của UBND Huyện (ĐC) | 4628824 | 3824239 | 423967 | 192335 |  | 188283 | 3824239 |  |  |  | 0 |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  | Đang xét thầu |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
2 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thành A | xã TTA | Số 131/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/06/2021 của UBND Huyện (ĐC) | 6771263 | 5755996 | 576573 | 170939 |  | 267755 | 5755521 |  |  |  | 0 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 256314 | 8.5438 |  | Đang lập HSMT |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
3 | Trường MG Tân Phước | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang thẩm tra |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
4 | Trường MN Thị trấn Sa Rài | TTSR | Số 153/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 01/07/2021 của UBND Huyện | 8512473 | 6363611 | 1032251 | 739135 |  | 377476 | 6363611 |  |  |  | 0 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt KH LCNT ngày 02/07/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
5 | Trường MG Tân Công Chí | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 0 |  | Đang thẩm tra |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
6 | Trường TH Giồng Găng | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định TK cơ sở |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
7 | Trường TH Trần Phú | TTSR |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
8 | Trường TH Nguyễn Huệ | TTSR |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
9 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
10 | Trường THCS Tân Phước | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
11 | Trường THCS Tân Hộ Cơ | xã THC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
12 | Trường TH Tân Công Chí 1 | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | Đang lập HSTK |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
13 | Trường TH Bình Phú 2 | xã BP |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | Đang lập HSTK |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
14 | Trường TH Tân Thành B2 | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | Đang lấy ý kiến PCCC bước TK cơ sở |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
15 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2832000 | 2832000 | [5 empty] | Đang lập HSTK |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
16 | Trường MG Tân Thành A (điểm chính) | xã TTA |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | Đang thẩm tra |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
17 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình (hỗ trợ có mục tiêu) | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 14000000 | 14000000 |  |  |  | 0 |  | Đã có KQ thẩm định TKCS, đang trình thẩm định dự toán dự án đầu tư (Phòng KTHT) |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
18 | ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức (hỗ trợ có mục tiêu) | xã TB+TTA | Số 287/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 28/12/2020 của UBND Huyện | 14019166 | 11788601 | 1562985 |  |  | 667580 | 11788601 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSMT |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
19 | Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến Quốc lộ 30) | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9000000 | 9000000 | [5 empty] | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
20 | ĐH Bắc Trang | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9000000 | 9000000 | [5 empty] | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
21 | ĐH Tứ Tân đoạn ĐH Tân Thành B - Tân Phước đến ĐH Tân Thành Tây | xã TTB-TP |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | Đang trình thẩm định BC KTKT ngày 23/06/2021 (Phòng KTHT) |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
22 | ĐH Việc Thược | xã THC |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  | QĐ 576 19/05/2021 Tỉnh (vốn XSKT đợt 2) | QĐ 173 01/06/2021 Huyện (phân khai đợt 2)
I.2 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CỦA TỈNH HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 0 | 9250075 | 7331081 | 1041195 | 0 | 459186 | 418613 | 7392803 | 7199275 |  |  | 3133632.53 |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 3338481 | 41.731 | 3338481
23 | Cụm dân cư Cả Sơ | xã TTA | Số 353/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 4655019 | 3769238 | 512508 |  | 159186 | 214087 | 3801176 | 3699682 | Liên danh Công ty TNHH Đức Tâm - Công ty TNHH Trung Nam | Số 16/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '02/04/2021-27/01/2022 | 698252.85 | 15 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1214363 | 30.3591 | 1214363 | Đang đỗ BT gối cống + hố ga |  | QĐ 41 28/01/2021 Huyện (phân khai)
24 | Cụm dân cư Tân Công Chí | xã TCC | Số 352/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 4595056 | 3561843 | 528687 |  | 300000 | 204526 | 3591627 | 3499593 | Công ty TNHH Duy Khánh | Số 10/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '22/03/2021-17/01/2022 | 2435379.68 | 53 | 4000000 | 4000000 |  |  | 2124118 | 53.103 | 2124118 | Đang thi công đắp lề và đỗ BT bó vỉa |  | QĐ 41 28/01/2021 Huyện (phân khai)
I.3 | VỐN KẾT DỰ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 |  |  | 3013408 | 2557126 | 312786 | 0 | 0 | 143496 | 1079199 | 1079199 |  |  | 3013408 |  | 1535481 | 1535481 | 0 | 0 | 1264455 | 82.3491 | 1264455
25 | Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 |  | Số 1986/QĐ-UBND.HC, ngày 30/12/2020 của UBND Tỉnh | 3013408 | 2557126 | 312786 |  |  | 143496 | 1079199 | 1079199 |  |  | 3013408 | 100 | 1535481 | 1535481 |  |  | 1264455 | 82.3491 | 1264455 | Hoàn thành |  | QĐ 91 05/03/2021 Huyện (phân khai)
| Gói thầu số 01 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Thông Bình (Đồn 905) | xã TB | [7 empty] | 391331 | 391331 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 07/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 100 | [7 empty] | Hoàn thành
| Gói thầu số 02 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 1 (Đồn 909) | xã BP | [7 empty] | 296510 | 296510 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Vạn Phát Đồng Tháp | Số 08/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 100 | [7 empty] | Hoàn thành
| Gói thầu số 03 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 2 (Đồn 909) | xã THC | [7 empty] | 391358 | 391358 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 09/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 100 | [7 empty] | Hoàn thành
I.4 | VỐN TĂNG THU NỘI ĐỊA CẤP TỈNH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  |  | 5101242 | 4083751 | 598668 | 175800 | 0 | 243023 | 4083751 | 485215 |  |  | 29867.8 |  | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 14477 | 0.62943 | 14477
26 | Chùa Phước Thiện | xã BP | Số 113/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 26/05/2021 của UBND Huyện | 597356 | 485215 | 83589 |  |  | 28552 | 485215 | 485215 | Công ty TNHH Tư Vấn Xây dựng Hoàng Phát Đồng Tháp | Số 29/2021/HĐ-XD ngày 14/06/2021; KC-HT: '21/06/2021-19/10/2021 | 29867.8 | 5 | 554457 | 554457 |  |  | 14477 | 2.611 | 14477 | Đang tập kết vật tư + thiết bị thi công |  | QĐ 185 03/06/2021 Huyện
27 | Đền thờ Huỳnh Công Huy | xã TTA | Số 114/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 26/05/2021 của UBND Huyện | 4503886 | 3598536 | 515079 | 175800 |  | 214471 | 3598536 |  |  |  | 0 |  | 1745543 | 1745543 |  |  |  | 0 | 0 | Đang xét thầu |  | QĐ 185 03/06/2021 Huyện
II | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 64270176 | 51493835 | 8174363 | 1263245 | 348062 | 2990671 | 51493835 | 13915881.6 |  |  | 8649454.45 |  | 58492181 | 58492181 | 0 | 0 | 7794102 | 13.325 | 7794102
II.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 13384241 | 10148611 | 1618993 | 1013245 | 0 | 603392 | 10148611 | 3132045 |  |  | 3106968.25 |  | 14462000 | 14462000 | 0 | 0 | 2276404 | 15.7406 | 2276404
28 | Trường TH Nguyễn Huệ; HM: Cải tạo khối phòng học, khu hiệu bộ, khu vệ sinh | TTSR | Số 204/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 357913 | 299885 | 40933 |  |  | 17095 | 299885 | 299885 | Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đồng Phú | Số 28/2021/HĐ-XD ngày 07/05/2021; KC-HT: '14/05/2021-13/07/2021 | 304226.05 | 85 | 311000 | 311000 |  |  | 127104 | 40.8695 | 127104 | Đang đóng trần |  | QĐ 471 17/12/2020
29 | Trường TH Tân Phước; HM: Thảo dỡ dãy phòng học hiện trang, làm mới hàng rào lưới B40, sân đan, nhà xe (Điểm Ngã Tư); Cải tạo cổng chính, xây dựng mới hàng rào mặt chính (điểm Phước Xuyên) | xã TP | Số 205/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 738335 | 614278 | 88770 |  |  | 35287 | 614278 | 583564 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 20/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-30/06/2021 | 664501.5 | 90 | 812000 | 812000 |  |  | 253978 | 31.2781 | 253978 | Đang hoàn thiện |  | QĐ 471 17/12/2020
30 | Trường TH Tân Thành A2; HM: San lắp mặt bằng, mở rộng sân đan, xây dựng mới cột cờ, nhà xe (điểm Thi Sơn) | xã TTA | Số 206/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 238389 | 197171 | 29833 |  |  | 11385 | 197171 | 197171 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 19/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-29/05/2021 | 238389 | 100 | 238000 | 238000 |  |  | 219688 | 92.3059 | 219688 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
31 | Trường MN Tân Công Chí; HM: Cải tạo dãy 06 phòng học và dãy hành chính quản trị (Điểm Chính) | xã TCC | Số 207/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 269146 | 223602 | 32689 |  |  | 12855 | 223602 | 223602 | Công ty TNHH Quốc Thái Đồng Tháp | Số 13/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-22/05/2021 | 269146 | 100 | 469000 | 469000 |  |  | 248547 | 52.9951 | 248547 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
32 | Trường TH Trần Phú; HM: Cải tạo nhà vệ sinh học sinh nam, nữ; cải tạo nhà vệ sinh giáo viên; làm mới sân đan từ phòng học giáp với căn tin đến khu vệ sinh; xây mới hệ thống rãnh thoát nước phía sau | TTSR | Số 208/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 412398 | 348941 | 43760 |  |  | 19697 | 348941 |  |  |  | 0 |  | 435000 | 435000 |  |  | 23679 | 5.4434 | 23679 | Đang thương thảo hợp đồng |  | QĐ 471 17/12/2020
33 | Trường Tiểu học Thông Bình 1; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TB | Số 209/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 296417 | 247038 | 35222 |  |  | 14157 | 247038 | 247038 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 22/2021/HĐ-XD ngày 30/03/2021; KC-HT: '06/04/2021-05/06/2021 | 296417 | 100 | 371000 | 371000 |  |  | 108985 | 29.376 | 108985 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
34 | Trường Tiểu học Tân Thành A 3; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TTA | Số 210/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 960529 | 786825 | 127804 |  |  | 45900 | 786825 | 747484 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 18/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-28/06/2021 | 288158.7 | 30 | 979000 | 979000 |  |  | 344020 | 35.1399 | 344020 | Đang thi công hàng rào |  | QĐ 471 17/12/2020
35 | Trường Tiểu học Bình Phú 2; HM: Cải tạo sửa chữa | xã BP | Số 211/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 674948 | 549707 | 92983 |  |  | 32258 | 549707 | 522221 | Công ty TNHH Đức Tâm | Số 17/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '29/03/2021-27/06/2021 | 674948 | 100 | 830000 | 830000 |  |  | 596811 | 71.9049 | 596811 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
36 | Trường THCS Tân Thành A; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TTA | Số 212/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 371182 | 311080 | 42373 |  |  | 17729 | 311080 | 311080 | Công ty TNHH Khang Trang | Số 21/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-31/05/2021 | 371182 | 100 | 524000 | 524000 |  |  | 132765 | 25.3368 | 132765 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
37 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 3462000 | 3462000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 471 17/12/2020
38 | Hội trường Khối vận | TTSR | Số 214/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 3052274 | 1852310 | 351514 | 737740 |  | 110710 | 1852310 |  |  |  | 0 |  | 1895000 | 1895000 |  |  | 220827 | 11.6531 | 220827 | Tạm dừng chưa thực hiện |  | QĐ 471 17/12/2020
39 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa | xã THC | Số 215/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 6012710 | 4717774 | 733112 | 275505 |  | 286319 | 4717774 |  |  |  | 0 |  | 1912000 | 1912000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang trình Thẩm định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư ngày 30/6/2021 (TCKH) |  | QĐ 471 17/12/2020
40 | Chợ biên giới Thông Bình | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 2224000 | 2224000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  | QĐ 471 17/12/2020
II.2 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 8360202 | 6784764 | 970333 | 0 | 217350 | 387755 | 6784764 | 1453661 |  |  | 1137605.6 |  | 8399000 | 8399000 | 0 | 0 | 1026894 | 12.2264 | 1026894
41 | Rải đá cấp phối đường Tháp Mười đoạn từ Nguyễn Huệ- đê bao phía Tây | TTSR | Số 217/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 663655 | 464588 | 93798 |  | 77350 | 27919 | 464588 | 464588 | DNTN Bình Minh Tân Hồng | Số 24/2021/HĐ-XD ngày 16/04/2021; KC-HT: '23/04/2021-21/08/2021 | 0 |  | 813000 | 813000 |  |  | 226925 | 27.9121 | 226925 | Đang triển khai thi công |  | QĐ 471 17/12/2020
42 | Đường Lê Duẫn (đoạn từ Huỳnh Công Chí- Nguyễn Văn Cơ) | TTSR | Số 219/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 681282 | 543244 | 105596 |  |  | 32442 | 543244 | 516082 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tỷ Thịnh Phát | Số 12/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | 545025.6 | 80 | 1606000 | 1606000 |  |  | 257373 | 16.0257 | 257373 | Đang lót vỉa hè |  | QĐ 471 17/12/2020
43 | Đường 1/5 (đoạn từ Thiên Hộ Dương- đê bao phía Tây) | TTSR | Số 220/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 592580 | 472991 | 91371 |  |  | 28218 | 472991 | 472991 | Công ty TNHH Nghĩa Phát Tân Hồng | Số 11/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | 592580 | 100 | 872000 | 872000 |  |  | 542596 | 62.2243 | 542596 | Hoàn thành |  | QĐ 471 17/12/2020
44 | Nâng cấp láng nhựa đường nội bộ, hệ thống cống khu vực chợ Tân Phước | xã TP | Số 221/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 6422685 | 5303941 | 679568 |  | 140000 | 299176 | 5303941 |  |  |  | 0 |  | 5108000 | 5108000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 22/6/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 471 17/12/2020
II.3 | VỐN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC VÀ NĂM 2020 |  |  | 11685324 | 9625884 | 1426127 | 0 | 80712 | 552601 | 9625884 | 8824482.6 |  |  | 4404880.6 |  | 11132000 | 11132000 | 0 | 0 | 4490804 | 40.3414 | 4490804
45 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ đê bao phía Tây - Đường Lê Lợi); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 397/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/11/2020 của UBND Huyện | 1878723 | 1541385 | 247875 |  |  | 89463 | 1541385 | 1319953 | Công ty TNHH Trung Nam | Số 25/2021/HĐ-XD ngày 22/04/2021; KC-HT: '29/04/2021-27/08/2021 | 356957.37 | 19 | 1789000 | 1789000 |  |  | 623272 | 34.8391 | 623272 | Đang đào đất |  | QĐ 110 23/03/2021
46 | Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường 30/4 - đường 3/2); HM: Nền, mặt đường, Cống, Vỉa hè | TTSR | Số 430/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 4691345 | 3875855 | 515224 |  | 80712 | 219554 | 3875855 | 3617515 | Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp | Số 23/2021/HĐ-XD ngày 13/04/2021; KC-HT: '20/04/2021-17/10/2021 | 703701.75 | 15 | 4471000 | 4471000 |  |  | 1189226 | 26.5987 | 1189226 | Đang lắp cống |  | QĐ 110 23/03/2021
47 | Đường Nguyễn Tri phương (đoạn từ Trần Phú- Trần Văn Thế); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 410/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 14/12/2020 của UBND Huyện | 1027464 | 843931 | 134606 |  |  | 48927 | 843931 | 801734.45 | Công ty TNHH Trung Nam | Số 14/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | 770598 | 75 | 978000 | 978000 |  |  | 645694 | 66.0219 | 645694 | Đang lót vỉa hè |  | QĐ 110 23/03/2021
48 | Đường Nguyễn Du (đoạn từ 502- mương tiêu đê bao phía Nam); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 411/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/12/2020 của UBND Huyện | 1464655 | 1211879 | 183030 |  |  | 69746 | 1211879 | 1059802 | Công ty TNHH Thái Hoàng Thông | Số 26/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | 805560.25 | 55 | 1395000 | 1395000 |  |  | 750709 | 53.8143 | 750709 | Đang thi công |  | QĐ 110 23/03/2021
49 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ 30/4- Trần Hưng Đạo); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 429/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 774614 | 636737 | 100991 |  |  | 36886 | 636737 | 604900.15 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 15/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | 751375.58 | 97 | 738000 | 738000 |  |  | 627579 | 85.0378 | 627579 | Đang thi công đào nền bó vỉa hè và tường chắn vỉa hè |  | QĐ 110 23/03/2021
50 | Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ đường Giồng Thị Đam đến đường 30/4); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 426/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 1848523 | 1516097 | 244401 |  |  | 88025 | 1516097 | 1420578 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn | Số 27/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | 1016687.65 | 55 | 1761000 | 1761000 |  |  | 654324 | 37.1564 | 654324 | Đang lót vỉa hè |  | QĐ 110 23/03/2021
II.4 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  |  | 7610335 | 6096079 | 1151860 | 0 | 0 | 362396 | 6096079 | 0 |  |  | 0 |  | 13652000 | 13652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Nạo vét kênh 70 cũ | xã AP |  | 688082 | 545541 | 109775 |  |  | 32766 | 545541 |  |  |  | 0 |  | 720000 | 720000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
52 | Nạo vét, kênh Cụt | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 |  | Đang xin ý kiến đầu tư tại Sở GTVT |  | QĐ 474 22/12/2020
53 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | xã TTA |  | 365868 | 280089 | 68357 |  |  | 17422 | 280089 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
54 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0 |  | Đang thẩm tra |  | QĐ 474 22/12/2020
55 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | xã TCC |  | 1997393 | 1575282 | 326997 |  |  | 95114 | 1575282 |  |  |  | 0 |  | 2432000 | 2432000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
56 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | xã TCC | Số 128/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/06/2021 của UBND Huyện | 3049262 | 2472180 | 431880 |  |  | 145202 | 2472180 |  |  |  | 0 |  | 1090000 | 1090000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSMT |  | QĐ 474 22/12/2020
57 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0 |  | Đang triình thẩm định BCKTKT |  | QĐ 474 22/12/2020
58 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1600000 | 1600000 |  |  |  | 0 |  | Đang triình thẩm định BCKTKT |  | QĐ 474 22/12/2020
59 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  | QĐ 474 22/12/2020
60 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  | QĐ 474 22/12/2020
61 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | xã TB |  | 1047716 | 853810 | 144015 |  |  | 49891 | 853810 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
62 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | xã TB |  | 462014 | 369177 | 70836 |  |  | 22001 | 369177 |  |  |  | 0 |  | 850000 | 850000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt TK BVTC (29/06/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
63 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 610000 | 610000 |  |  |  | 0 |  | Đang điều chỉnh HS theo KQ thẩm tra |  | QĐ 474 22/12/2020
64 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | xã THC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 474 22/12/2020
65 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Thẩm định BC KTKT ngày 29/06/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 474 22/12/2020
II.5 | VỐN THỦY LỢI PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021 |  |  | 1606408 | 1298600 | 231312 | 0 | 0 | 76496 | 1298600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720181 | 1720181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Cống tiêu Ba Tâm | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 420181 | 420181 | [5 empty] | Thẩm định TK-DT ngày 23/06/2021 (Phòng KTHT) |  | QĐ 61 04/02/2021
67 | Cống tiêu Lô 3 | xã BP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 61 04/02/2021
68 | Cống tiêu THT số 3 | xã BP |  | 584278 | 470375 | 86080 |  |  | 27823 | 470375 |  |  |  | 0 |  | 350000 | 350000 | [5 empty] | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 61 04/02/2021
69 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | xã TB |  | 1022130 | 828225 | 145232 |  |  | 48673 | 828225 |  |  |  | 0 |  | 750000 | 750000 | [5 empty] | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  | QĐ 61 04/02/2021
II.6 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  |  | 20128893 | 16530390 | 2599747 | 0 | 50000 | 948756 | 16530390 | 0 |  |  | 0 |  | 7748000 | 7748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | xã Ap |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 982000 | 982000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HS trình thẩm định |  | QĐ 474 22/12/2020
71 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A - Tân Phước | xã TTA | Số 127/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/06/2021 của UBND Huyện | 4184949 | 3398615 | 587051 |  |  | 199283 | 3398615 |  |  |  | 0 |  | 950000 | 950000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSMT |  | QĐ 474 22/12/2020
72 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | xã TCC |  | 1458765 | 1188822 | 200478 |  |  | 69465 | 1188822 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 474 22/12/2020
73 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | xã TCC |  | 1303927 | 1014001 | 180215 |  | 50000 | 59711 | 1014001 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 474 22/12/2020
74 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Tạm ngưng chưa thực hiện |  | QĐ 474 22/12/2020
75 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | xã TP |  | 686920 | 549930 | 104280 |  |  | 32710 | 549930 |  |  |  | 0 |  | 550000 | 550000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
76 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP |  | 12494332 | 10379022 | 1527723 |  |  | 587587 | 10379022 |  |  |  | 0 |  | 3666000 | 3666000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  | QĐ 474 22/12/2020
II.7 | VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  |  | 1494773 | 1009507 | 175991 | 250000 | 0 | 59275 | 1009507 | 505693 | 0 | 0 | 0 |  | 1379000 | 1379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Khuôn viên Huyện uỷ Tân Hồng | TT. Sa Rài | Số 124/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 11/06/2021 của UBND Huyện | 661205 | 532308 | 97411 |  |  | 31486 | 532308 | 505693 | Công ty TNHH MTV Phúc Hải | Số 30/2021/HĐ-XD ngày 23/06/2021; KC-HT: '28/06/2021-26/09/2021 |  |  | 711000 | 711000 |  |  |  | 0 |  | Đang triển khai thi công |  | QĐ 129 15/04/2021
78 | Trụ sở các cơ quan hành chính Huyện | TT. Sa Rài | Số 135/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 18/06/2021 của UBND Huyện | 833568 | 477199 | 78580 | 250000 |  | 27789 | 477199 | [5 empty] | 668000 | 668000 |  |  |  | 0 |  | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 17/6/2021 (Phòng TCKH) |  | QĐ 129 15/04/2021
| - Tổng kế hoạch vốn năm 2021: | [8 empty] | 343516757000 |  | đồng
| + Vốn bố trí đầu năm: | [8 empty] | 264477662000 |  | đồng
| + Vốn chuyển tiếp: | [8 empty] | 79039095000 |  | đồng
| + Vốn bổ sung trong năm: | [8 empty] | 0 |  | đồng
| - Giá trị giải ngân: | [8 empty] | 30088876000 |  | đồng | đạt tỷ lệ: | 8.7591 | %
| + Vốn bố trí đầu năm: | [8 empty] | 24547185000 |  | đồng | đạt tỷ lệ: | 9.2814 | %
| + Vốn chuyển tiếp: | [8 empty] | 5541691000 |  | đồng | đạt tỷ lệ: | 7.0113 | %
| - Giá trị khối lượng thực hiện (theo tiến độ thực hiện DA): | [8 empty] | 125790414830 |  | đồng

## TLP ngày 02 (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | [6 empty] | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Số: /BC-QLDA&PTQĐ | [6 empty] | Tân Hồng, ngày 02 tháng 07 năm 2021
PHỤ LỤC 1: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2021
TT | Tên công trình | Địa điểm | Kế hoạch vốn năm 2021 (Triệu đồng) | Kế hoạch công trình năm 2021 | [6 empty] | Kết quả thực hiện đến ngày 02/07/2021 |  |  |  |  | Ghi chú (Nêu tiến độ thực hiện)
|  |  |  | Số CT | DTPV (ha) | Bề rộng đáy kênh hay mặt bờ (m) | Cao trình đáy kênh hay mặt bờ | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Số CT | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) | Giải ngân (Triệu đồng)
| TỔNG CỘNG |  | 21388.437 | [6 empty] | 22416.664 |  |  |  |  | 5499.227
I | Nạo vét kênh mương |  | 10077.376 | [6 empty] | 16279.116 |  |  |  |  | 3079.585
1 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | xã BP | 0 |  |  | Bđ = 4,0 m | -0,5m | 1786 |  | 1379.201 |  |  |  |  | 0 | 95
2 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | xã TTA | 883.67 |  |  | Bđ = 4,0-5,0 | -0,25m | 2647 |  | 3273.71 |  |  |  |  | 766.737 | 100
3 | Nạo vét kênh 4 Thước | xã TCC | 1855.596 |  |  | Bđ =5,00 m | -1,00 m | 3838 |  | 3122.36 |  |  |  |  | 1521.431 | 90
4 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | xã TCC | 515.483 |  |  | Bmặt =3,00m | 0% ÷ 12,5% | 1063 |  | 1200.568 |  |  |  |  | 515.482 | 100
5 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | xã TCC | 280.627 |  |  | Bmặt =3,00m | 0% ÷ 10% | 1462 |  | 1202.672 |  |  |  |  | 275.935 | 100
6 | Nạo vét kênh 70 cũ | xã AP | 720 |  |  | Bđk =0,50 m; Khẩu độ cống: d=100cm | Δđk=+0,5m Δđc=+0,0m | Lcống = 74,9m |  | 688.082 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Nạo vét, kênh Cụt | xã TCC | 300 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | xã TTA | 500 |  |  | Bđ =3,00 m | Δđk = -2,5m |  |  | 365.868 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | xã TTB | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | xã TCC | 2432 |  |  | Bđk =0,5-3,0 m; Bbb =4,0 m | Δđk = +2,0m; 'Δbb = +4,4-5,0m | Lbb=2.226m |  | 1997.393 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | xã TCC | 1090 |  |  | B =5,5 m |  | L=4.075,3m |  | 3049.262 |  |  |  |  | 0 | 0
II | Sửa chữa bờ bao |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
III | Sửa chữa các cống |  | 11311.061 | [6 empty] | 6137.548 |  |  |  |  | 2419.642
1 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | xã TTB | 442.861 |  |  | Kích thướt sòng bơm 2 5x2 5m | Cao trình đáy sòng bơm (+1 500) |  |  | 476.199 |  |  |  |  | 440.307 | 100
2 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | xã TTB | 863.615 |  |  | Bản đáy thân cống dày 0.30m | Cao trình đáy (+0 500) | L=60 58 |  | 920.37 |  |  |  |  | 817.631 | 100
3 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | xã TTA-TP | 341.97 |  |  | B = 4,0m | +0,00 m | L = 11,28 |  | 365.689 |  |  |  |  | 337.861 | 100
4 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | xã TTA | 579.05 |  |  | B = 5,0m | +0,50 m | L = 15,68 |  | 645.268 |  |  |  |  | 573.753 | 100
5 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | xã TTB | 253.384 |  |  | Cao trình đáy (+0 000) | Cao trình tường đầu cống (+2.500). | L=5m |  | 613.884 |  |  |  |  | 250.09 | 100
6 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | xã AP | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | xã AP | 1600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | xã TP | 450 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ)
9 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | xã TP | 450 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ)
10 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | xã TB | 450 |  |  | S.tiêu: 4mx5m; | Δđst = -0,55m; 'Δmn = +0,45m | Lst=5,0m; Lm.nước=137,45m |  | 1047.716 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | xã TB | 850 |  |  |  | cao trình đỉnh tường +2.50 | L=79m |  | 462.014 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | xã TB | 610 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | xã THC | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | xã TCC | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Cống tiêu Ba Tâm | xã TTB | 420.181 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Cống tiêu Lô 3 | xã BP | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Cống tiêu THT số 3 | xã BP | 350 |  |  | Bđ=4,0m | Δđ = -0,5m; Δđỉnh sòng = +4,0m | L = 23,23m |  | 584.278 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | xã TB | 750 |  |  | Kích thước máng, lọt lòng: (0,8 x1,2) m | Δđáy = +0,7-1,0m; Δđỉnh = +2,2m | Lmáng nước = 319,44 m |  | 1022.13 |  |  |  |  | 0 | 0
* Lưu ý: Ghi đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.
| Nơi nhận: | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
| - Phòng NN&PTNT; | [7 empty] | (Ký tên và đóng dấu)
- Lưu VT.

## LN ngày 02 (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | [6 empty] | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Số: /BC-QLDA&PTQĐ | [6 empty] | Tân Hồng, ngày 02 tháng 07 năm 2021
PHỤ LỤC 2: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021
TT | Tên công trình | Địa điểm | Kế hoạch vốn năm 2021 (Triệu đồng) | Kế hoạch công trình năm 2021 | [6 empty] | Kết quả thực hiện đến ngày 02/07/2021 |  |  |  |  | Ghi chú (Nêu tiến độ thực hiện)
|  |  |  | Số CT | DTPV (ha) | Bề rộng đáy kênh hay mặt bờ (m) | Cao trình đáy kênh hay mặt bờ | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Số CT | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) | Giải ngân (Triệu đồng)
| TỔNG CỘNG |  | 16881.663 | [6 empty] | 41916.428 |  |  |  |  | 2908.55
I | Nạo vét kênh mương (Hoặc kiên cố hóa đường nước nội đồng) |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
II | Nâng cấp bờ bao |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
III | Xây dựng các cống |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
IV | Cứng hóa mặt bờ bao |  | 16881.663 | [6 empty] | 41916.428 |  |  |  |  | 2908.55
1 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | xã TTB | 2968 |  |  | Bmặt = 5m | +5.200m | 3639 |  | 10580.32 |  |  |  |  | 1549.44 | 95
2 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | 4600.352 |  |  | Bmặt=3,5m | +4.400 | 3841 |  | 7715.191 |  |  |  |  | 137.716 | 45
3 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | xã TP | 1565.311 |  |  | Bmặt=3,5m |  | 2180 |  | 3492.024 |  |  |  |  | 1221.394 | 95
4 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | xã Ap | 982 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Đang lập HS trình thẩm định
5 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A- Tân Phước | xã TTA | 950 |  |  | Bmặt=3,5m |  | 3339.9 |  | 4184.949 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | xã TCC | 500 |  |  | Bmặt=3,5m |  | 463.91 |  | 1458.765 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | xã TCC | 500 |  |  | Bmặt=3,5m; Cống:d=100cm | Δđcống = +1,19m | L=600m; Lc=15,06m |  | 1303.927 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | xã TP | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | xã TP | 550 |  |  | Bmặt=5,0m; Cống:d=100cm | Δbb=+3,6m; Δđcống=+0,15m | L=611m; Lc=9,0m |  | 686.92 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | 3666 |  |  | Bmặt=3,5-5,0m |  | 5100 |  | 12494.332 |  |  |  |  | 0 | 0
* Lưu ý: Ghi đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.
| Nơi nhận: | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
| - Phòng NN&PTNT; | [7 empty] | (Ký tên và đóng dấu)
- Lưu VT.

## Trước 13 hàng tháng (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT |  |  |  | Tân Hồng, ngày 11 tháng 06 năm 2021
Số: /BC-QLDA&PTQĐ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
TT | Nội dung | Nguồn vốn (kể cả vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện quản lý) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn trung hạn | Tổng vốn kế hoạch hằng năm (kể cả kéo dài) |  |  | Lũy kế giải ngân tính từ ngày 01/01 hằng năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%) | Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2021 (kể cả kéo dài) |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [26 empty] | Dự kiến những công việc thực hiện trong tháng tới | Những nguyên nhân, vướng mắc | Đề xuất giải pháp (nếu có) | Ghi chú (Tiến độ thi công) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (hoàn thành thì đánh "X", đang thực hiện thì ghi tên đơn vị phụ trách )
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có) |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu |  |  |  |  | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù
[7 empty] | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  |  |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm | Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Thẩm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Hoàn thiện theo KQ thẩm định | Cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư | Lập các chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Thẩm định, phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Tổ chức lựa chọn nhà thầu: lập Dự án; khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện lập hồ sơ Dự án; hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện kiểm tra, trình thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Hoàn thiện hồ sơ Dự án theo KQ thẩm định | Xem xét, Quyết định đầu tư Dự án | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù | Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Quyết định phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Tổ chức xét thầu | Ký hợp đồng thi công và ngày hoàn thành hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  | 322257856 | 59502337 | 492821000 | 269874657 | 74305176 | 195569481 | 13886997 | 2014421 | 11872576 | 5.1457 | 15691052.48 | 0 | 0 | 0
I | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  | 270961405 | 59502337 | 152079000 | 110207176 | 74305176 | 35902000 | 9013270 | 2014421 | 6998849 | 8.1785 | 9544011.95 | 0 | 0 | 0
I.1 | VỐN DỰ PHÒNG CHUNG KH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 |  | 79617313 | 0 | 30000000 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1398471 | 1398471 | 0 | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | DPC KHĐT TH GĐ 2016-2020 | 79617313 |  | 30000000 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1398471 | 1398471 |  | 2.7969 | 0 | 0 | [16 empty] | x |  |  |  | x | [6 empty] | 0 | Trình Tỉnh thẩm định KHLCNT ngày 01/07/2021; Đền bù: đã ủy quyền thu hồi đất cho Huyện |  |  |  | 0
I.2 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  | 16202753 | 9349953 | 10000000 | 4450462 | 403462 | 4047000 | 2174654 | 0 | 2174654 | 48.8636 | 2752454.35 | 0 | 0 | 0
2 | Trụ sở UBND xã Tân Phước | NSTT + NSH | 7323868 | 4349953 | 5000000 | 1950462 | 403462 | 1547000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 26/12/2018 - 26/08/2019; PKGH 29/05/2020 | Đang lập thủ tục chấm dứt hợp đồng | Chủ đầu tư đang lập thủ tục chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng như: Đối chiếu công nợ, xác định khối lượng đã thi công, thu hồi tạm ứng …. | trong quá trình thi công thì có người rút cổ phần ra khỏi Doanh nghiệp nên người còn lại không đủ khả năng tài chính để thực hiện | giao thầu cho Đơn vị thi công khác áp dụng theo đơn giá của Hợp đồng số 65/2018/HĐXD ngày 24/12/2018 nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước (-74.706.000) đồng | 66
3 | Trụ sở UBND xã Tân Thành A (hạng mục xây dựng trụ sở) | NSTT + NSH | 8878885 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2174654 |  | 2174654 | 86.9862 | 2752454.35 | 0 | [27 empty] | Số 03/2020/HĐ-XD ngày 27/02/2020; KC-HT: '06/03/2020-31/12/2020 | Chờ nghiệm thu PCCC | Nghiện thu hoàn thành |  |  | 99
I.3 | VỐN XSKT |  | 175141339 | 50152384 | 112079000 | 55756714 | 43901714 | 11855000 | 5440145 | 615950 | 4824195 | 9.7569 | 6791557.6 | 0 | 0 | 0
4 | Trường Mẫu giáo Thông Bình | XSKT | 14385993 | 4134758 | 12419000 | 2457315 | 2457315 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 40/2018/HĐ-XD ngày 10/08/2018; KC-HT: 17/08/2018-02/08/2019; PKGH 30/06/2021 | Ngưng thi công do không có mặt bằng |  |  | Sớm ghi vốn để triển khai hạng mục 03 phòng học (điểm chợ biên giới) | 78
5 | Đường Thống Nhất (Gò Cát - Quốc lộ 30) (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện 30,66 tỷ đồng) | XSKT | 48780252 | 15906202 | 30660000 | 12860000 | 12860000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 45/2019/HĐ-XD ngày 27/06/2019; KC-HT: 04/07/2019-28/06/2020 | Đang thi công san lấp mặt bằng và rải đá lớp 1 | Chủ đầu tư đang lập thủ tục chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng như: Đối chiếu công nợ, xác định khối lượng đã thi công, thu hồi tạm ứng …. | Nhưng khi Nhà thầu triển khai thi công thì người dân ngăn cản không cho thi công, yêu cầu phải trả tiền phần ông Đông thiếu nợ, Nhà thầu có chi tiền để trả những món nợ nhỏ, còn lại họ cho rằng là nợ của ông Đông nên chờ Tòa án xử lý nhưng người dân vẫn ngăn cản không cho thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí của Nhà thầu | UBND huyện đã cho chủ trương chấm dứt hợp đồng thi công. Chủ đầu tư xin giao thầu cho Đơn vị thi công khác áp dụng theo đơn giá của Hợp đồng số 45/2019/HĐXD ngày 27/06/2019 nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ thi công. | 26
6 | Trường mầm non Tân Hộ Cơ | XSKT | 12122091 | 9320000 | 9800000 | 990000 | 0 | 990000 | 880555 |  | 880555 | 88.9449 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 70/2018/HĐ-XD ngày 27/12/2018; KC-HT: 28/12/2018-23/12/2019; PKGH: 30/07/2020 | Bàn giao 6 phòng học; Còn lại điểm Gò Thầy Tám đang xin chủ trương cắt giảm do không có mặt bằng |  | Công trình này còn vướng lại 01 phòng học Gò Thầy Tám. Do Tranh chấp đất Nhà trường với người dân. UBND xã Tân Hộ Cơ và Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa tìm được khu đất mới để xây dựng, | Đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND xã và Phòng Giáo dục sớm kiếm được mặt bằng để triển khai thi công 01 phòng còn lại. | 93
7 | Trường Mầm non Thông Bình | XSKT | 9927352 | 5445486 | 9000000 | 3630514 | 54514 | 3576000 | 2406214 | 54514 | 2351700 | 66.2775 | 2481838 | 0 | [27 empty] | Số 41/2020/HĐ-XD ngày 30/06/2020; KC-HT: '07/07/2020-02/07/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
8 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 | XSKT | 11446343 | 7951693 | 9600000 | 1677307 | 48307 | 1629000 | 1611498 | 48307 | 1563191 | 96.0765 | 2861585.75 | 0 | [27 empty] | Số 23/2020/HĐ-XD ngày 16/04/2020; KC-HT: '23/04/2020-18/04/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
9 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thống Nhất | XSKT | 13908842 | 5821453 | 12600000 | 6833547 | 1478547 | 5355000 | 28749 |  | 28749 | 0.4207 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 31/2020/HĐ-XD ngày 07/05/2020; KC-HT: '14/05/2020-09/05/2021 | Đang lập phương án tháo dỡ BT sàn lầu 1 | Tháo dở dầm, sàn, cầu thang, cột tầng 1 | Chất lượng bê tông dầm, sàn, cầu thang tầng 1 không đạt đúng theo hồ sơ thiết kế. |  | 34
10 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú | XSKT | 4993565 | 1225321 | 3000000 | 2308031 | 2003031 | 305000 | 513129 | 513129 |  | 22.2323 | 1448133.85 | 0 | [27 empty] | Số 62/2020/HĐ-XD ngày 07/12/2020; KC-HT: '14/12/2020-10/10/2021 | Đang lắp dựng cốt thép đà kiềng | Thi công bê tông móng, đà kiềng |  |  | 39
11 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước xử lý ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | XSKT | 59576901 | 347471 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | x |  | 0 | Đã thông báo mời thầu; ngày 21/07/2021 mở thầu |  |  |  | 0
II | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  | 51296451 | 0 | 340742000 | 159667481 | 0 | 159667481 | 4873727 | 0 | 4873727 | 3.0524 | 6147040.53 | 0 | 0 | 0
II.1 | VỐN XSKT |  | 33931726 | 0 | 340742000 | 147832000 | 0 | 147832000 | 256314 | 0 | 256314 | 0.17338 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước | XSKT | 4628824 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | x | 0 | Đang xét thầu |  |  |  | 0
13 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thành A | XSKT | 6771263 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 256314 |  | 256314 | 8.5438 | 0 | 0 | [25 empty] | x |  | 0 | Đang lập HSMT |  |  |  | 0
14 | Trường MG Tân Phước | XSKT | 0 |  | 19339000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
15 | Trường MN Thị trấn Sa Rài | XSKT | 8512473 |  | 10425000 | 4000000 |  | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | x | [13 empty] | 0 | Phê duyệt KH LCNT ngày 02/07/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
16 | Trường MG Tân Công Chí | XSKT | 0 |  | 14856000 | 6000000 |  | 6000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
17 | Trường TH Giồng Găng | XSKT | 0 |  | 19903000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang trình thẩm định TK cơ sở |  |  |  | 0
18 | Trường TH Trần Phú | XSKT | 0 |  | 14493000 | 6000000 |  | 6000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
19 | Trường TH Nguyễn Huệ | XSKT | 0 |  | 19680000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
20 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | XSKT | 0 |  | 37021000 | 15000000 |  | 15000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
21 | Trường THCS Tân Phước | XSKT | 0 |  | 29942000 | 12000000 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
22 | Trường THCS Tân Hộ Cơ | XSKT | 0 |  | 30783000 | 12000000 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
23 | Trường TH Tân Công Chí 1 | XSKT | 0 |  | 9900000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang lập HSTK
24 | Trường TH Bình Phú 2 | XSKT | 0 |  | 16600000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang lập HSTK
25 | Trường TH Tân Thành B2 | XSKT | 0 |  | 26700000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến PCCC bước TK cơ sở
26 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | XSKT | 0 |  | 24100000 | 2832000 |  | 2832000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang lập HSTK
27 | Trường MG Tân Thành A (điểm chính) | XSKT | 0 |  | 18000000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang thẩm tra
28 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình (hỗ trợ có mục tiêu) | XSKT | 0 |  | 28000000 | 14000000 |  | 14000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đã có KQ thẩm định TKCS, đang trình thẩm định dự toán dự án đầu tư (Phòng KTHT) |  |  |  | 0
29 | ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức (hỗ trợ có mục tiêu) | XSKT | 14019166 |  | 15000000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | x | [6 empty] | 0 | Đang lập HSMT |  |  |  | 0
30 | Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến Quốc lộ 30) | XSKT | 0 |  |  | 9000000 |  | 9000000 | [5 empty] | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô
31 | ĐH Bắc Trang | XSKT | 0 |  |  | 9000000 |  | 9000000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | x | [20 empty] | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô
32 | ĐH Tứ Tân đoạn ĐH Tân Thành B - Tân Phước đến ĐH Tân Thành Tây | XSKT | 0 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | x | [20 empty] | 0 | Đang trình thẩm định BC KTKT ngày 23/06/2021 (Phòng KTHT)
33 | ĐH Việc Thược | XSKT | 0 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | 0 |  |  | x | [24 empty] | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô
II.2 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CỦA TỈNH HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 9250075 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 | 3338481 | 0 | 3338481 | 41.731 | 3133632.53 | 0 | 0 | 0
34 | Cụm dân cư Cả Sơ | SN KT Tỉnh | 4655019 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 1214363 |  | 1214363 | 30.3591 | 698252.85 | 0 | [27 empty] | Số 16/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '02/04/2021-27/01/2022 | Đang đỗ BT gối cống + hố ga | Thi công hố ga và bó vỉa | Còn vướng một số hộ dân xây lấn chiếm chưa bàn giao mặt bằng | UBND xã tiếp tục vận động người dân giao mặt bằng | 15
35 | Cụm dân cư Tân Công Chí | SN KT Tỉnh | 4595056 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 2124118 |  | 2124118 | 53.103 | 2435379.68 | 0 | [27 empty] | Số 10/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '22/03/2021-17/01/2022 | Đang thi công đắp lề và đỗ BT bó vỉa | Thi công hố ga và bó vỉa | Còn vướng một số hộ dân xây lấn chiếm vỉa hè chưa bàn giao mặt bằng | UBND xã tiếp tục vận động người dân giao mặt bằng | 53
II.3 | VỐN KẾT DỰ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 |  | 3013408 | 0 | 0 | 1535481 | 0 | 1535481 | 1264455 | 0 | 1264455 | 82.3491 | 3013408 | 0 | 0 | 0
36 | Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 | KD NS Tỉnh | 3013408 |  |  | 1535481 |  | 1535481 | 1264455 |  | 1264455 | 82.3491 | 3013408 | 0 | [32 empty] | 100
| Gói thầu số 01 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Thông Bình (Đồn 905) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | Số 07/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
| Gói thầu số 02 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 1 (Đồn 909) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | Số 08/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
| Gói thầu số 03 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 2 (Đồn 909) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | Số 09/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
I.4 | VỐN TĂNG THU NỘI ĐỊA CẤP TỈNH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  | 5101242 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000 | 14477 | 0 | 14477 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Chùa Phước Thiện | TTNĐ | 597356 |  |  | 554457 |  | 554457 | 14477 |  | 14477 |  | 0 | 0 | [27 empty] | Số 29/2021/HĐ-XD ngày 14/06/2021; KC-HT: '21/06/2021-19/10/2021 | Đang tập kết vật tư + thiết bị thi công
38 | Đền thờ Huỳnh Công Huy | TTNĐ | 4503886 |  |  | 1745543 |  | 1745543 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [26 empty] | x | 0 | Đang xét thầu
B | VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  | 103710871 | 14001131 | 1235819 | 73642100 | 4733919 | 68908181 | 16201879 | 3527270 | 12674609 | 22.0008 | 30799941.98 | 0 | 0 | 0
I | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  | 39440695 | 14001131 | 1235819 | 15149919 | 4733919 | 10416000 | 8407777 | 3527270 | 4880507 | 55.4972 | 22150487.53 | 0 | 0 | 0
I.1 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  | 10182797 | 3476172 | 1235819 | 4966762 | 2518762 | 2448000 | 4457720 | 2126653 | 2331067 | 89.751 | 5886606.96 | 0 | 0 | 0
1 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | TLP | 1379201 | 707091 | 1235819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 220672.16 | 0 | [27 empty] | 30/07/2018-27/12/2018 | Đã mời nhà thầu nhiều lần nhưng nhà thầu không đến tham dự | Hoàn thành công trình |  |  | 95
2 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | TLP | 3273710 | 1769081 |  | 883670 | 235670 | 648000 | 766737 | 235670 | 531067 | 86.7673 | 916638.8 | 0 | [27 empty] | Số 36/2020/HĐ-XD ngày 03/06/2020; KC-HT: '10/06/2020-06/01/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
3 | Nạo vét kênh 4 Thước | TLP | 3122360 | 1000000 |  | 1855596 | 1155596 | 700000 | 1521431 | 821431 | 700000 | 81.9915 | 2341770 | 0 | [27 empty] | Số 63/2020/HĐ-XD ngày 17/12/2020; KC-HT: '24/12/2020-22/06/2021 | Đang thi công nạo vét kênh | Nạo vét kênh |  |  | 90
4 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | TLP | 476199 |  |  | 442861 | 242861 | 200000 | 440307 | 240307 | 200000 | 99.4233 | 476199 | 0 | [27 empty] | Số 03/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
5 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | TLP | 920370 |  |  | 863615 | 363615 | 500000 | 817631 | 317631 | 500000 | 94.6754 | 920370 | 0 | [27 empty] | Số 01/2021/HĐ-XD ngày 13/01/2021; KC-HT: '20/01/2021-20/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
6 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | TLP | 365689 |  |  | 341970 | 41970 | 300000 | 337861 | 37861 | 300000 | 98.7984 | 365689 | 0 | [27 empty] | Số 04/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
7 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | TLP | 645268 |  |  | 579050 | 479050 | 100000 | 573753 | 473753 | 100000 | 99.0852 | 645268 | 0 | [27 empty] | Số 05/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/06/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
I.2 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 21787535 | 6837928 | 0 | 9133663 | 1165663 | 7968000 | 2908550 | 359110 | 2549440 | 31.8443 | 12551419.77 | 0 | 0 | 0
8 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | LN | 10580320 | 4531570 |  | 2968000 | 0 | 2968000 | 1549440 |  | 1549440 | 52.2049 | 6877208 | 0 | [27 empty] | Số 37/2020/HĐ-XD ngày 05/06/2020; KC-HT: '12/06/2020-07/06/2021 | Đang đắp lề đường | Hoàn thiện phần đổ đá 4x6 và tưới nhựa |  |  | 95
9 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | LN | 7715191 | 1069413 |  | 4600352 | 600352 | 4000000 | 137716 | 137716 |  | 2.9936 | 2391709.21 | 0 | [27 empty] | Số 34/2020/HĐ-XD ngày 20/05/2020; KC-HT: '27/05/2020-21/02/2021 | Hoàn thành lớp đá 0x4 lớp 1 khoảng 2,7km/3,8km | đào lòng đường và đổ đá 0x4 lớp 1 trên toàn tuyến 3,8km/3,8km | Vướng mặt bằng thi công và di dời đường ống nước sạch. (Đã giải quyết xong) |  | 45
10 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | LN | 3492024 | 1236945 |  | 1565311 | 565311 | 1000000 | 1221394 | 221394 | 1000000 | 78.0288 | 3282502.56 | 0 | [27 empty] | Số 65/2020/HĐ-XD ngày 29/12/2020; KC-HT: '29/12/2020-27/06/2021 | Đã tưới nhựa 2km/2,18km; còn lại 180m vướng mặt bằng chờ UBND xã làm việc với chủ hầm cá | Tưới nhựa trên toàn tuyến đường | Mặt bằng vướng 1 đoạn khoảng 180m tại hầm cá, cá đang nuôi | UBND xã làm việc với người nuôi cá giao mặt bằng thi công | 95
I.3 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2020 |  | 4453239 | 2058883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1781295.6 | 0 | 0 | 0
11 | Cứng hoá đê bao bờ Bắc kênh Lê Hùng (đoạn từ kênh Cô Đông đến kênh Tân Công Sính 2) | SN KT khác | 4453239 | 2058883 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 1781295.6 | 0 | [27 empty] | 04/03/2019-01/08/2019; PKHĐ: 30/07/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
I.4 | VỐN KẾT DƯ THỦY LỢI PHÍ NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  | 3017124 | 1628148 | 0 | 1049494 | 1049494 | 0 | 1041507 | 1041507 | 0 | 99.239 | 1931165.2 | 0 | 0 | 0
12 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | TLP kết dư | 1200568 | 528873 |  | 515483 | 515483 | 0 | 515482 | 515482 |  | 99.9998 | 1080511.2 | 0 | [27 empty] | Số 56/2020/HĐ-XD ngày 30/09/2020; KC-HT: '02/10/2020-31/12/2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100
13 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | TLP kết dư | 1202672 | 780710 |  | 280627 | 280627 | 0 | 275935 | 275935 |  | 98.328 | 420935.2 | 0 | [27 empty] | Số 58/2020/HĐ-XD ngày 05/10/2020; KC-HT: '12/10/2020-10/01/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
14 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | TLP kết dư | 613884 | 318565 |  | 253384 | 253384 | 0 | 250090 | 250090 |  | 98.7 | 429718.8 | 0 | [27 empty] | Số 66/2020/HĐ-XD ngày 31/12/2020; KC-HT: '31/12/2020-30/04/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
II | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  | 64270176 | 0 | 0 | 58492181 | 0 | 58492181 | 7794102 | 0 | 7794102 | 13.325 | 8649454.45 | 0 | 0 | 0
II.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  | 13384241 | 0 | 0 | 14462000 | 0 | 14462000 | 2276404 | 0 | 2276404 | 15.7406 | 3106968.25 | 0 | 0 | 0
15 | Trường TH Nguyễn Huệ; HM: Cải tạo khối phòng học, khu hiệu bộ, khu vệ sinh | NSTT | 357913 |  |  | 311000 |  | 311000 | 127104 |  | 127104 | 40.8695 | 304226.05 | 0 | [27 empty] | Số 28/2021/HĐ-XD ngày 07/05/2021; KC-HT: '14/05/2021-13/07/2021 | Đang đóng trần |  |  |  | 85
16 | Trường TH Tân Phước; HM: Thảo dỡ dãy phòng học hiện trang, làm mới hàng rào lưới B40, sân đan, nhà xe (Điểm Ngã Tư); Cải tạo cổng chính, xây dựng mới hàng rào mặt chính (điểm Phước Xuyên) | NSTT | 738335 |  |  | 812000 |  | 812000 | 253978 |  | 253978 | 31.2781 | 664501.5 | 0 | [27 empty] | Số 20/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-30/06/2021 | Đang hoàn thiện | Tiến hành thi công sân đan và hàng rào. |  |  | 90
17 | Trường TH Tân Thành A2; HM: San lắp mặt bằng, mở rộng sân đan, xây dựng mới cột cờ, nhà xe (điểm Thi Sơn) | NSTT | 238389 |  |  | 238000 |  | 238000 | 219688 |  | 219688 | 92.3059 | 238389 | 0 | [27 empty] | Số 19/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-29/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
18 | Trường MN Tân Công Chí; HM: Cải tạo dãy 06 phòng học và dãy hành chính quản trị (Điểm Chính) | NSTT | 269146 |  |  | 469000 |  | 469000 | 248547 |  | 248547 | 52.9951 | 269146 | 0 | [27 empty] | Số 13/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-22/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
19 | Trường TH Trần Phú; HM: Cải tạo nhà vệ sinh học sinh nam, nữ; cải tạo nhà vệ sinh giáo viên; làm mới sân đan từ phòng học giáp với căn tin đến khu vệ sinh; xây mới hệ thống rãnh thoát nước phía sau | NSTT | 412398 |  |  | 435000 |  | 435000 | 23679 |  | 23679 | 5.4434 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | Đang thương thảo hợp đồng |  |  |  | 0
20 | Trường Tiểu học Thông Bình 1; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 296417 |  |  | 371000 |  | 371000 | 108985 |  | 108985 | 29.376 | 296417 | 0 | [27 empty] | Số 22/2021/HĐ-XD ngày 30/03/2021; KC-HT: '06/04/2021-05/06/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
21 | Trường Tiểu học Tân Thành A 3; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 960529 |  |  | 979000 |  | 979000 | 344020 |  | 344020 | 35.1399 | 288158.7 | 0 | [27 empty] | Số 18/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-28/06/2021 | Đang thi công hàng rào | Thi công hàng rào |  |  | 30
22 | Trường Tiểu học Bình Phú 2; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 674948 |  |  | 830000 |  | 830000 | 596811 |  | 596811 | 71.9049 | 674948 | 0 | [27 empty] | Số 17/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '29/03/2021-27/06/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
23 | Trường THCS Tân Thành A; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 371182 |  |  | 524000 |  | 524000 | 132765 |  | 132765 | 25.3368 | 371182 | 0 | [27 empty] | Số 21/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-31/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
24 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B | NSTT | 0 |  |  | 3462000 |  | 3462000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
25 | Hội trường Khối vận | NSTT | 3052274 |  |  | 1895000 |  | 1895000 | 220827 |  | 220827 | 11.6531 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | Tạm dừng chưa thực hiện |  |  |  | 0
26 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa | NSTT | 6012710 |  |  | 1912000 |  | 1912000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | x | [6 empty] | 0 | Đang trình Thẩm định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư ngày 30/6/2021 (TCKH) |  |  |  | 0
27 | Chợ biên giới Thông Bình | NSTT | 0 |  |  | 2224000 |  | 2224000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang xin chủ trương điều chỉnh quy mô |  |  |  | 0
II.2 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  | 8360202 | 0 | 0 | 8399000 | 0 | 8399000 | 1026894 | 0 | 1026894 | 12.2264 | 1137605.6 | 0 | 0 | 0
28 | Rải đá cấp phối đường Tháp Mười đoạn từ Nguyễn Huệ- đê bao phía Tây | Thu tiền SDĐ | 663655 |  |  | 813000 |  | 813000 | 226925 |  | 226925 | 27.9121 | 0 | 0 | [27 empty] | Số 24/2021/HĐ-XD ngày 16/04/2021; KC-HT: '23/04/2021-21/08/2021 | Đang triển khai thi công |  |  |  | 0
29 | Đường Lê Duẫn (đoạn từ Huỳnh Công Chí- Nguyễn Văn Cơ) | Thu tiền SDĐ | 681282 |  |  | 1606000 |  | 1606000 | 257373 |  | 257373 | 16.0257 | 545025.6 | 0 | [27 empty] | Số 12/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | Đang lót vỉa hè | Thi công lát gạch |  |  | 80
30 | Đường 1/5 (đoạn từ Thiên Hộ Dương- đê bao phía Tây) | Thu tiền SDĐ | 592580 |  |  | 872000 |  | 872000 | 542596 |  | 542596 | 62.2243 | 592580 | 0 | [27 empty] | Số 11/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
31 | Nâng cấp láng nhựa đường nội bộ, hệ thống cống khu vực chợ Tân Phước | Thu tiền SDĐ | 6422685 |  |  | 5108000 |  | 5108000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 22/6/2021 (Phòng TCKH) | ` |  |  | 0
II.3 | VỐN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC VÀ NĂM 2020 |  | 11685324 | 0 | 0 | 11132000 | 0 | 11132000 | 4490804 | 0 | 4490804 | 40.3414 | 4404880.6 | 0 | 0 | 0
32 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ đê bao phía Tây - Đường Lê Lợi); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1878723 |  |  | 1789000 |  | 1789000 | 623272 |  | 623272 | 34.8391 | 356957.37 | 0 | [27 empty] | Số 25/2021/HĐ-XD ngày 22/04/2021; KC-HT: '29/04/2021-27/08/2021 | Đang đào đất |  | Còn vướng một số hộ dân chưa giao mặt bằng | UBND thị trấn sớm vận động người dân bàn giao mặt bằng | 19
33 | Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường 30/4 - đường 3/2); HM: Nền, mặt đường, Cống, Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 4691345 |  |  | 4471000 |  | 4471000 | 1189226 |  | 1189226 | 26.5987 | 703701.75 | 0 | [27 empty] | Số 23/2021/HĐ-XD ngày 13/04/2021; KC-HT: '20/04/2021-17/10/2021 | Đang lắp cống |  | Còn vướng một số hộ dân chưa giao mặt bằng | UBND thị trấn sớm vận động người dân bàn giao mặt bằng | 15
34 | Đường Nguyễn Tri phương (đoạn từ Trần Phú- Trần Văn Thế); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1027464 |  |  | 978000 |  | 978000 | 645694 |  | 645694 | 66.0219 | 770598 | 0 | [27 empty] | Số 14/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | Đang lót vỉa hè | thi công lát gạch |  |  | 75
35 | Đường Nguyễn Du (đoạn từ 502- mương tiêu đê bao phía Nam); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1464655 |  |  | 1395000 |  | 1395000 | 750709 |  | 750709 | 53.8143 | 805560.25 | 0 | [27 empty] | Số 26/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | Đang thi công |  |  |  | 55
36 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ 30/4- Trần Hưng Đạo); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 774614 |  |  | 738000 |  | 738000 | 627579 |  | 627579 | 85.0378 | 751375.58 | 0 | [27 empty] | Số 15/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | Đang thi công đào nền bó vỉa hè và tường chắn vỉa hè | thi công lát gạch, hệ thống điện. |  |  | 97
37 | Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ đường Giồng Thị Đam đến đường 30/4); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1848523 |  |  | 1761000 |  | 1761000 | 654324 |  | 654324 | 37.1564 | 1016687.65 | 0 | [27 empty] | Số 27/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | Đang lót vỉa hè |  | Còn vướng một số hộ dân chưa giao mặt bằng | UBND thị trấn sớm vận động người dân bàn giao mặt bằng | 55
II.4 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  | 7610335 | 0 | 0 | 13652000 | 0 | 13652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Nạo vét kênh 70 cũ | TLP | 688082 |  |  | 720000 |  | 720000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  |  |  | 0
39 | Nạo vét, kênh Cụt | TLP | 0 |  |  | 300000 |  | 300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang xin ý kiến đầu tư tại Sở GTVT |  |  |  | 0
40 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | TLP | 365868 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  |  |  | 0
41 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | TLP | 0 |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
42 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | TLP | 1997393 |  |  | 2432000 |  | 2432000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  |  |  | 0
43 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | TLP | 3049262 |  |  | 1090000 |  | 1090000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | x | [13 empty] | 0 | Đang lập HSMT |  |  |  | 0
44 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | TLP | 0 |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang triình thẩm định BCKTKT |  |  |  | 0
45 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | TLP | 0 |  |  | 1600000 |  | 1600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang triình thẩm định BCKTKT |  |  |  | 0
46 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  |  |  | 0
47 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  |  |  | 0
48 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | TLP | 1047716 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (29/6/2021) |  |  |  | 0
49 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | TLP | 462014 |  |  | 850000 |  | 850000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt TK BVTC (29/06/2021) |  |  |  | 0
50 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | TLP | 0 |  |  | 610000 |  | 610000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang điều chỉnh HS theo KQ thẩm tra |  |  |  | 0
51 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | TLP | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
52 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | TLP | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Thẩm định BC KTKT ngày 29/06/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
II.5 | VỐN THỦY LỢI PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 1606408 | 0 | 0 | 1720181 | 0 | 1720181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Cống tiêu Ba Tâm | TLP | 0 |  |  | 420181 |  | 420181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Thẩm định TK-DT ngày 23/06/2021 (Phòng KTHT) |  |  |  | 0
54 | Cống tiêu Lô 3 | TLP | 0 |  |  | 200000 |  | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
55 | Cống tiêu THT số 3 | TLP | 584278 |  |  | 350000 |  | 350000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
56 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | TLP | 1022130 |  |  | 750000 |  | 750000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  |  |  | 0
II.6 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 20128893 | 0 | 0 | 7748000 | 0 | 7748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | LN | 0 |  |  | 982000 |  | 982000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | Đang lập HS trình thẩm định |  |  |  | 0
58 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A- Tân Phước | LN | 4184949 |  |  | 950000 |  | 950000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | x | [13 empty] | 0 | Đang lập HSMT |  |  |  | 0
59 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | LN | 1458765 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
60 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | LN | 1303927 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT ngày 22/06/2021 (Phòng TCKH) |  |  |  | 0
61 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | LN | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Tạm ngưng chưa thực hiện |  |  |  | 0
62 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | LN | 686920 |  |  | 550000 |  | 550000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  |  |  | 0
63 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | LN | 12494332 |  |  | 3666000 |  | 3666000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [15 empty] | 0 | Phê duyệt BC KTKT (21/6/2021) |  |  |  | 0
II.7 | VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  | 1494773 | 0 | 0 | 1379000 | 0 | 1379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Khuôn viên Huyện uỷ Tân Hồng | KDNS | 661205 |  |  | 711000 |  | 711000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | Số 30/2021/HĐ-XD ngày 23/06/2021; KC-HT: '28/06/2021-26/09/2021 | Đang triển khai thi công
65 | Trụ sở các cơ quan hành chính Huyện | KDNS | 833568 |  |  | 668000 |  | 668000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | x | 0 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 17/6/2021 (Phòng TCKH)
| TỔNG CỘNG (A+B) |  | 425968727 | 73503468 | 494056819 | 343516757 | 79039095 | 264477662 | 30088876 | 5541691 | 24547185 | 8.7591 | 46490994.46 | 0 | 0 | 0
Ghi chú: (*) Tiến độ triển khai thực hiện cụ thể của dự án như: dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu; đang thi công phần móng; thi công phần mái…
| Nơi nhận: |  |  | Người lập | [33 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND Huyện (b/c)
- Sở Tài chính (b/c);
- Sở KH&ĐT (b/c);
- Phòng TC-KH;
| - Lưu VT/QLDA&PTQĐ. |  |  | Nguyễn Thanh Xuân | [33 empty] | Phan Ngọc Minh Trung

## UBND ĐTC 2023 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hồng, ngày tháng 03 năm 2023
[8 empty] | Phụ lục 03 | [14 empty] | Biểu 01
BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số … …. /BC-TCKH ngày ... tháng 01 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
|  |  | 86829758 | 205547076.768 | 477544 | 205069532.768 | 198794223 | 477544 | 477544 | 0 | 198316679 | [11 empty] | Đvt: ngàn đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [6 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu tháng báo cáo | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu tháng trước liền kề | Dự kiến thời gian hoàn thành
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| TỔNG SỐ |  |  | 250317003.768 | 1373741 | 248943262.768 | 240568746.526 | 1373741 | 1373741 | 0 | 239195005.526 | 205957221.526 | 33237784 | 249628866.768 | 0 | 249628866.768 | 96.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn NSNN |  |  | 250317003.768 | 1373741 | 248943262.768 | 240568746.526 | 1373741 | 1373741 | 0 | 239195005.526 | 205957221.526 | 33237784 | 249628866.768 | 0 | 249628866.768 | 96.11% | 0
| Vốn trong nước |  |  | 250317003.768 | 1373741 | 248943262.768 | 240568746.526 | 1373741 | 1373741 | 0 | 239195005.526 | 205957221.526 | 33237784 | 249628866.768 | 0 | 249628866.768 | 96.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn nước ngoài, trong đó:
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 143644741 | 1373741 | 142271000 | 142376455 | 1373741 | 1373741 | 0 | 141002714 | 115769779 | 25232935 | 143644741 | 0 | 143644741 | 99.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 143644741 | 1373741 | 142271000 | 142376455 | 1373741 | 1373741 | 0 | 141002714 | 115769779 | 25232935 | 143644741 | 0 | 143644741 | 99.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 49100000 | 0 | 49100000 | 49100000 | 0 | 0 | 0 | 49100000 | 26906610 | 22193390 | 49100000 | 0 | 49100000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
| - Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ có mục tiêu cho cấp cho cấp huyện) |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - CDC Thống Nhất | C | 7932686 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Tưới nhựa, lu bảo dưỡng, đắp lề. Thi công đạt 98% | 22/12/2023
2 | - CDC Bắc Trang | C | 7932685 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
| 'Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện) |  |  | 41200000 | 0 | 41200000 | 41200000 | 0 | 0 | 0 | 41200000 | 21060864 | 20139136 | 41200000 | 0 | 41200000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước chống ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | C | 7820663 | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | 0 |  |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 |  | 1200000 | 100% | [5 empty] | Lu hoàn thiện đường Trần Hưng Đạo. Thi công đạt 76% | Lu hoàn thiện đường Trần Hưng Đạo. Thi công đạt 76% | 31/12/2023. Hoàn thành các đoạn mặt bằng sạch
4 | - Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Văn Thế) | C |  | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 |  |  | 40000000 | 19860864 | 20139136 | 40000000 |  | 40000000 | 100% | [5 empty] | Bê tông hố ga. Thi công đạt 6,5% | Bơm cát, đào đất đặt cống. Thi công đạt 5% | 17/7/2024
Dự án khởi công mới
| Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội |  |  | 7500000 | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 5445746 | 2054254 | 7500000 | 0 | 7500000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - Trụ sở UBND thị trấn Sa Rài | C |  | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 |  | 2500000 | 100% | [5 empty] | Đang thi công hàng rào, trụ sở, cải tạo. Thi công đạt 35% | Đang thi công hàng rào. Thi công đạt 30% | 2024-10-05
6 | - Trụ sở UBND xã Thông Bình (hạng mục: nâng cấp, mở rộng) | C |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2945746 | 2054254 | 5000000 |  | 5000000 | 100% | [5 empty] | Đang lắp dựng ván khuôn cốt thép, san lấp mặt bằng. Thi công đạt 34% | Đang lắp dựng ván khuôn cốt thép, san lấp mặt bằng. Thi công đạt 31% | 16/4/2024
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 83239544 | 477544 | 82762000 | 82016885 | 477544 | 477544 | 0 | 81539341 | 78499796 | 3039545 | 83239544 | 0 | 83239544 | 98.53% | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
1.2.1 | - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 |  |  | 31957544 | 477544 | 31480000 | 31028173 | 477544 | 477544 | 0 | 30550629 | 30550629 | 0 | 31957544 | 0 | 31957544 | 97.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | - Trường MG Tân Phước |  | 7875894 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1.2 | - Trường MN Thị trấn Sa Rài |  | 7875895 | 175000 |  | 175000 | 175000 | 0 |  |  | 175000 | 175000 |  | 175000 |  | 175000 | 100% | [5 empty] | Trả nợ. | Trả nợ.
1.2.1.3 | - Trường MG Tân Công Chí |  | 7875893 | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 |  | 4000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1.4 | - Trường TH Trần Phú |  | 7875928 | 205000 |  | 205000 | 205000 |  |  |  | 205000 | 205000 |  | 205000 |  | 205000 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
1.2.1.5 | - Trường TH Nguyễn Huệ |  | 7875890 | 4620000 |  | 4620000 | 4620000 |  |  |  | 4620000 | 4620000 |  | 4620000 |  | 4620000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Đóng trần, sơn P. Thi công đạt 88% | 31/12/2023
1.2.1.6 | - Trường THCS Tân Hộ Cơ |  | 7875887 | 6200000 |  | 6200000 | 5270629 |  |  |  | 5270629 | 5270629 | 0 | 6200000 |  | 6200000 | 85.01% | [5 empty] | Hoàn thành. | Hoàn thành. |  | CĐT xin giữ nguyên KHV theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9; Cv 2194/SKHĐT-NV ngày 29-8 và 2737/SKHĐT-NV ngày 23-10 của Sở KH&ĐT. Được chấp thuận nghiệm thu thực tế theo CV 78/UBND-ĐTXD ngày 29/6.
1.2.1.7 | - Trường MG Tân Thành A (điểm chính) |  | 7889687 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1.8 | - Trường TH Tân Công Chí 1 |  | 7889689 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |  | 500000 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
1.2.1.9 | - Trường TH Bình Phú 2 |  | 7889688 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1.10 | - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi |  | 7889686 | 680000 |  | 680000 | 680000 | 0 |  |  | 680000 | 680000 |  | 680000 |  | 680000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1.11 | - Trường TH Giồng Găng |  | 7875891 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
1.2.1.12 | - Trường THCS Nguyễn Quang Diêu |  | 7875888 | 1800000 |  | 1800000 | 1800000 | 0 |  |  | 1800000 | 1800000 |  | 1800000 |  | 1800000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thiện sơ bộ. Thi công đạt 100% | Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu. Thi công đạt 98% | 30/12/2023
1.2.1.13 | - Trường THCS Tân Phước |  | 7875889 | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | 0 |  |  | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 |  | 1300000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1.14 | - Trường TH Tân Thành B2 |  | 7889690 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 |  | 3000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1.15 | - Trường MN Tân Thành A (điểm phụ Chiến Thắng) |  | 7932683 | 2477544 | 477544 | 2000000 | 2477544 | 477544 | 477544 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2477544 |  | 2477544 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1.16 | - Trường MN 1/6 |  | 7932677 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.2 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | - Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng |  | 7833604 | 15000000 |  | 15000000 | 15000000 | 0 |  |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 |  | 15000000 | 100% | [5 empty] | Đang lập thủ tục tiếp nhận cát theo CV 18 của Tỉnh.Thi công đạt 35% | Bơm cát SLMB, ban gọt mặt bằng, tập kết đá, cống.Thi công đạt 35% | 30/10/2024
1.2.3 | Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới |  |  | 19100000 | 0 | 19100000 | 19100000 | 0 | 0 | 0 | 19100000 | 18871346 | 228654 | 19100000 | 0 | 19100000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | - Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) |  | 7879078 | 6800000 |  | 6800000 | 6800000 | 0 |  |  | 6800000 | 6800000 | 0 | 6800000 |  | 6800000 | 100% | [5 empty] | Đang đổ đất đắp lề, cấp phối đá dăm. Thi công đạt 47% | Đang đổ đất đắp lề, cấp phối đá dămm. Thi công đạt 42% | 30/6/2024 | CĐT báo thiếu vốn theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9. CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
1.2.3.2 | - Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến Quốc lộ 30) |  | 7889685 | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 | 100% | [5 empty] | Thi công đoạn cuối tuyến, Lu đất tại cống Thành Lập. Thi công đạt 78% | Thi công đoạn cuối tuyến, Lu đất tại cống Thành Lập. Thi công đạt 78% | 30/12/2023 | CĐT báo thiếu vốn theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9. CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
1.2.3.3 | - ĐH Bắc Trang |  | 7889682 | 7500000 |  | 7500000 | 7500000 | 0 |  |  | 7500000 | 7271346 | 228654 | 7500000 |  | 7500000 | 100% | [5 empty] | Ngưng thi công, do vướng mặt bằng. Thi công đạt 25% | Ngưng thi công, do vướng mặt bằng. Thi công đạt 25% | 30/6/2024 | CĐT xin giữ nguyên KHV theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9.
1.2.3.4 | - ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức |  | 7879077 | 800000 |  | 800000 | 800000 | 0 |  |  | 800000 | 800000 |  | 800000 |  | 800000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | CĐT xin giữ nguyên KHV theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9
1.2.3 | Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới |  |  | 7682000 | 0 | 7682000 | 7388712 | 0 | 0 | 0 | 7388712 | 4890410 | 2498302 | 7682000 | 0 | 7682000 | 96.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Đường Ngô Quyền (đoạn từ Trần Phú đến mương tiêu đê bao phía Nam) | C | 7908500 | 2800000 |  | 2800000 | 2800000 | 0 |  |  | 2800000 | 301698 | 2498302 | 2800000 |  | 2800000 | 100% | [5 empty] | Triển khai thi công lại đoạn đất công, đang đổ bê tông đáy hố ga. Thi công đạt 40% | Triển khai thi công lại đoạn đất công, đang đổ bê tông đáy hố ga. Thi công đạt 40% | 30/4/2024 | CĐT xin tăng KHV theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9. Do công trình điều chỉnh tuyến và phát sinh chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng
1.2.3.2 | Đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường 502 đến đê bao phía Nam) | C | 7908501 | 1991000 |  | 1991000 | 1697712 | 0 |  |  | 1697712 | 1697712 |  | 1991000 |  | 1991000 | 85.27% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | CĐT xin điều chỉnh giảm KHV theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9. Được tỉnh chấp thuận giảm KHV
1.2.3.3 | Đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiệp đến hàng rào Công an Huyện) | C | 7908502 | 2891000 |  | 2891000 | 2891000 | 0 |  |  | 2891000 | 2891000 |  | 2891000 |  | 2891000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | CĐT xin điều chỉnh giảm KHV theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9. Được tỉnh chấp thuận giảm KHV
| Dự án khởi công mới | [9 empty] | 0
1.2.4 | Hỗ trợ cấp huyện đầu tư Khu liên hợp TDTT 6 huyện và Tổ hợp thể thao 27 xã (hỗ trợ có mục tiêu) |  |  | 9500000 | 0 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 9187411 | 312589 | 9500000 | 0 | 9500000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | - Khu liên hợp TDTT huyện Tân Hồng (DK NS tỉnh hỗ trợ 5,5 tỷ đồng) |  | 7889788 | 5500000 |  | 5500000 | 5500000 | 0 |  |  | 5500000 | 5500000 | 0 | 5500000 |  | 5500000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thiện nhà thi đấu, cống thoát nước, sân bi sắt, gia công thép hồ bơi, đào đất sân bóng chuyền, thi công móng hàng rào. Thi công đạt 30% | Hoàn thiện nhà thi đấu, cống thoát nước, sân bi sắt, gia công thép hồ bơi, đào đất sân bóng chuyền, thi công móng hàng rào. Thi công đạt 23% | 17/4/2024 | CĐT không xin điều chỉnh KHV, do công trình điều chỉnh phát sinh (bứng nhổ gốc cây) gây ra ảnh hưởng đến tiến độ thi công. CĐT thực hiện khảo sát thiết kế ban đầu chưa sát thực địa.
1.2.4.1 | - Tổ hợp thể thao xã Tân Công Chí (DK NS tỉnh hỗ trợ 2,0 tỷ đồng NC sân bóng đá 11 người) |  | 7932684 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 |  | 2000000 | 100% | [5 empty] | Thi công nhà vệ sinh, rãnh thoát nước. Thi công đạt 85% | Thi công nhà vệ sinh, rãnh thoát nước. Thi công đạt 40% | 15/4/2024
1.2.4.1 | - Tổ hợp thể thao xã Tân Thành B (DK NS tỉnh hỗ trợ 2,0 tỷ đồng NC sân bóng đá 11 người) |  | 7889789 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 | 1687411 | 312589 | 2000000 |  | 2000000 | 100% | [5 empty] | Chờ nghiệm thu. Thi công đạt 100% | Đang đào rãnh thoát nước. Thi công đạt 73% | 30/12/2023
1.4 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  | 11305197 | 896197 | 10409000 | 11259570 | 896197 | 896197 | 0 | 10363373 | 10363373 | 0 | 11305197 | 0 | 11305197 | 99.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | - Đường bờ Nam kênh Cả Trấp I (Giồng Bà 2) (đoạn từ kênh Cái Cái đến ranh Long An) |  |  | 5097000 |  | 5097000 | 5097000 | 0 |  |  | 5097000 | 5097000 | 0 | 5097000 |  | 5097000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.2 | - Đường bờ Nam kênh Cả Mũi |  |  | 38119 | 38119 | 0 | 38119 | 38119 | 38119 |  | 0 |  |  | 38119 |  | 38119 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.3 | - Nâng cấp đê bao cánh đồng Láng Biển |  |  | 878300 | 352300 | 526000 | 878300 | 352300 | 352300 |  | 526000 | 526000 |  | 878300 |  | 878300 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.4 | - Đường bờ Đông kênh Tân Thành (đoạn từ cụm dân cư Lăng Xăng 3 - kênh Lộ 30 cũ) |  |  | 1661499 | 382499 | 1279000 | 1623206 | 382499 | 382499 |  | 1240707 | 1240707 |  | 1661499 |  | 1661499 | 97.7% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.5 | - Cống thoát nước và công trình phụ chợ An Phước |  |  | 575000 | 0 | 575000 | 575000 | 0 |  |  | 575000 | 575000 |  | 575000 |  | 575000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.6 | - Đường cụm dân cư ấp An Thọ (Đoạn từ ĐT 842 đến ĐT 843) |  |  | 385631 | 122631 | 263000 | 385631 | 122631 | 122631 |  | 263000 | 263000 |  | 385631 |  | 385631 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.7 | - Đường bờ Tây kênh Tân Thành, đoạn từ cầu bửng 5 Hăng đến sông sở hạ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.8 | - Đường bờ Đông Bốn thước (đoạn từ QL 30 đến kênh Thành Lập 2) |  |  | 1437000 |  | 1437000 | 1437000 | 0 |  |  | 1437000 | 1437000 |  | 1437000 |  | 1437000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.9 | - Đường bờ Nam kênh Tứ Tân |  |  | 237000 |  | 237000 | 237000 | 0 |  |  | 237000 | 237000 |  | 237000 |  | 237000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.10 | - Đường Nội đồng đoạn từ Chợ Bình Phú đến nhà Ông Út Cuôi |  |  | 652000 |  | 652000 | 652000 | 0 |  |  | 652000 | 652000 |  | 652000 |  | 652000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.11 | - Đường nội đồng THT số 01 |  |  | 75648 | 648 | 75000 | 68314 | 648 | 648 |  | 67666 | 67666 |  | 75648 |  | 75648 | 90.31% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.12 | - Đường nội bộ Giồng Găng (Khu vực Bệnh viện Quân Dân Y) |  |  | 151000 |  | 151000 | 151000 | 0 |  |  | 151000 | 151000 |  | 151000 |  | 151000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4.13 | - Đường nội đồng kênh thủy lợi 1 (THT số 5) |  |  | 117000 |  | 117000 | 117000 | 0 |  |  | 117000 | 117000 |  | 117000 |  | 117000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ |  |  | 106672262.768 | 0 | 106672262.768 | 98192291.526 | 0 | 0 | 0 | 98192291.526 | 90187442.526 | 8004849 | 105984125.768 | 0 | 105984125.768 | 92.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 28000000 | 0 | 28000000 | 27341424 | 0 | 0 | 0 | 27341424 | 25571134 | 1770290 | 28000000 | 0 | 28000000 | 97.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
I.1 | Các hoạt động kinh tế/lĩnh vực giao thông |  |  | 3823231 | 0 | 3823231 | 3823231 | 0 | 0 | 0 | 3823231 | 2062248 | 1760983 | 3823231 | 0 | 3823231 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp cải tạo nhà lồng chợ bách hoá Huyện |  | 7989454 | 3322659 |  | 3322659 | 3322659 | 0 |  |  | 3322659 | 1561676 | 1760983 | 3322659 |  | 3322659 | 100% | [5 empty] | Đang lắp dựng cửa, lợp mái tole. Thi công đạt 16% | Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Thi công đạt 15% | 2024-04-06
2 | Nâng cấp đường GTNT huyện Tân Hồng |  | 7966199 | 500572 |  | 500572 | 500572 | 0 |  |  | 500572 | 500572 | 0 | 500572 |  | 500572 | 100% | [5 empty] | Tạm dừng thực hiện | Tạm dừng thực hiện
I.2 | Hoạt động của các cơ quan QLNN, ĐVSNCL, TCCT và các TCCT-XH/ QLNN(*) |  |  | 3313105 | 0 | 3313105 | 2780074 | 0 | 0 | 0 | 2780074 | 2780074 | 0 | 3313105 | 0 | 3313105 | 83.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đề án phát triển Trung tâm DVNN |  | 8039280 | 2000000 |  | 2000000 | 1466969 | 0 |  |  | 1466969 | 1466969 | 0 | 2000000 |  | 2000000 | 73.35% | [5 empty] | Hoàn thành | Đang thi công đạt 90% | 31/12/2023
2 | Đầu tư cơ sở vật chất các ngành huyện và UBND các xã ,thị trấn (trụ sở khóm, ấp) |  | 8009821 | 1313105 |  | 1313105 | 1313105 | 0 |  |  | 1313105 | 1313105 | 0 | 1313105 |  | 1313105 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
I.3 | Đối ứng chương trình dự án |  |  | 20863664 | 0 | 20863664 | 20738119 | 0 | 0 | 0 | 20738119 | 20728812 | 9307 | 20863664 | 0 | 20863664 | 99.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường cụm dân cư ấp An Thọ (Đoạn ĐT842 đến ĐT843) |  | 7971326 | 677000 |  | 677000 | 648096 | 0 |  |  | 648096 | 648096 |  | 677000 |  | 677000 | 95.73% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
2 | Cống thoát nước và công trình phụ chợ xã An Phước |  | 7971482 | 1448674 |  | 1448674 | 1424762 | 0 |  |  | 1424762 | 1424762 |  | 1448674 |  | 1448674 | 98.35% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
3 | Đường bờ Nam kênh Tứ Tân |  | 7972364 | 791000 |  | 791000 | 750311 | 0 |  |  | 750311 | 750311 |  | 791000 |  | 791000 | 94.86% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
4 | Đường bờ Đông Bốn Thước (đoạn từ QL30 đến kênh Thành Lập 2) |  | 7972363 | 2140304 |  | 2140304 | 2140304 | 0 |  |  | 2140304 | 2140304 |  | 2140304 |  | 2140304 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5 | Đường bờ Tây kênh Tân Thành đoạn từ bửng 5 Hăng đến sông Sở Hạ. |  | 7971244 | 2124100 |  | 2124100 | 2117083 | 0 |  |  | 2117083 | 2117083 |  | 2124100 |  | 2124100 | 99.67% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
6 | Đường bờ Nam kênh Cả Trấp 1 (Giồng Bà 2) (đoạn từ kênh Cái Cái đến ranh Long An) |  | 7972035 | 196408 |  | 196408 | 181647 | 0 |  |  | 181647 | 181647 |  | 196408 |  | 196408 | 92.48% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
7 | Đường Bờ Nam kênh Cả Mũi |  | 7971325 | 3877439 |  | 3877439 | 3867177 | 0 |  |  | 3867177 | 3867177 |  | 3877439 |  | 3877439 | 99.74% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
8 | ĐH Việt Thược |  | 7889684 | 1200681 |  | 1200681 | 1200681 | 0 |  |  | 1200681 | 1200681 |  | 1200681 |  | 1200681 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
9 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi |  | 7889686 | 6208058 |  | 6208058 | 6208058 | 0 |  |  | 6208058 | 6198751 | 9307 | 6208058 |  | 6208058 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
10 | Trường TH Nguyễn Huệ |  | 7875890 | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | 0 |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Đóng trần, sơn P. Thi công đạt 88% | 31/12/2023
11 | Trường MN Dinh Bà (điểm phụ Cụm dân cư mới) |  | 7932677 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
II | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 14316526 | 0 | 0 | 0 | 14316526 | 14316526 | 0 | 14785109 | 0 | 14785109 | 95.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
II.1 | Các hoạt động kinh tế/lĩnh vực giao thông |  |  | 2908132 |  | 2908132 | 2908132 | 0 | 0 | 0 | 2908132 | 2908132 | 0 | 2908132 | 0 | 2908132 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ Đường Lê Lợi đến đê bao phía Đông) |  | 7932679 | 1721037 |  | 1721037 | 1721037 | 0 | 0 |  | 1721037 | 1721037 |  | 1721037 |  | 1721037 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
2 | Đường nội bộ cụm dân cư Chợ Biên Giới Thông Bình |  | 7932682 | 1187095 |  | 1187095 | 1187095 | 0 | 0 |  | 1187095 | 1187095 |  | 1187095 |  | 1187095 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
II.2 | Các hoạt động kinh tế/quy hoạch |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 816526 | 0 | 0 | 0 | 816526 | 816526 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 54.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc, Quy hoạch sử dụng đất, cấm mốc… |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 816526 | 0 |  |  | 816526 | 816526 |  | 1500000 |  | 1500000 | 54.44% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Kinh phí này lập dự toán 10% từ dự toán nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định. Phân khai cho Phòng TN&MT thực hiện nhiệm vụ thống kê và lập kế hoạch sử dụng đất là 824,797 trđ. Theo KHV được phân bổ thì Phòng TN&MT giải ngân đạt 98,99%
II.3 | Đối ứng bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình |  |  | 2123868 | 0 | 2123868 | 2123868 | 0 | 0 | 0 | 2123868 | 2123868 | 0 | 1908977 | 0 | 1908977 | 100%
1 | Bồi thường, hỗ trợ đất bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, ấp Cả Cái, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng |  |  | 1546891 |  | 1546891 | 1546891 | 0 |  |  | 1546891 | 1546891 | 0 | 1332000 |  | 1332000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành bồi thường | Hoàn thành bồi thường
2 | Trường TH Nguyễn Huệ |  | 7875890 | 576977 |  | 576977 | 576977 | 0 |  |  | 576977 | 576977 |  | 576977 |  | 576977 | 100% | [5 empty] | Sơn P, gia công thép nhà xe, đóng trần. Thi công đạt 85% | Sơn P, gia công thép nhà xe, đóng trần. Thi công đạt 85% | 31/12/2023
II.4 | Chi trả về Tỉnh từ nguồn thu tiền nền nhà trả chậm theo Quyết định 105 của Chính phủ |  |  | 8468000 |  | 8468000 | 8468000 | 0 |  |  | 8468000 | 8468000 |  | 8468000 |  | 8468000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
III | TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM 2023 |  |  | 38546848.768 | 0 | 38546848.768 | 37384703.526 | 0 | 0 | 0 | 37384703.526 | 31391043.526 | 5993660 | 38546848.768 | 0 | 38546848.768 | 96.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cụm dân cư chợ Tân Thành A |  | 7914493 | 3722591 |  | 3722591 | 3722591 | 0 |  |  | 3722591 | 3722591 |  | 3722591 |  | 3722591 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Theo đề nghị số 382/QLDA&PTQĐ ngày 12/7/2023 là 3.959.876 ngàn đồng. CĐT đã xin điều chỉnh tăng KHV 5,814 tỷ đồng tại CV 676 ngày 15/11 nhưng đã hết nguồn nên Phòng TCKH chưa cân đối trình UBND bố trí vốn
2 | Nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước trước Trường THCS Tân Thành A và Trường THPT Tân Thành |  | 7908268 | 924177 |  | 924177 | 924177 | 0 |  |  | 924177 | 924177 |  | 924177 |  | 924177 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Theo đề nghị số 382/QLDA&PTQĐ ngày 12/7/2023 là 946.858 ngàn đồng.
3 | Đường nội bộ khuôn viên UBND Huyện |  | 7932676 | 314882 |  | 314882 | 314882 | 0 |  |  | 314882 | 314882 | 0 | 314882 |  | 314882 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
4 | Đối ứng chương trình dự án |  |  | 30185198.768 | 0 | 30185198.768 | 29995027 | 0 | 0 | 0 | 29995027 | 24001367 | 5993660 | 30185198.768 | 0 | 30185198.768 | 99.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình), hạng mục: Nền, mặt đường |  | 7879078 | 20839299.768 |  | 20839299.768 | 20839298 | 0 |  |  | 20839298 | 14845638 | 5993660 | 20839299.768 |  | 20839299.768 | 100% | [5 empty] | Đang đổ đất đắp lề, cấp phối đá dăm. Thi công đạt 47% | Đang đổ đất đắp lề. Thi công đạt 42% | 30/6/2024
4.2 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi |  | 7889686 | 3183030 |  | 3183030 | 3183030 | 0 |  |  | 3183030 | 3183030 |  | 3183030 |  | 3183030 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
4.3 | Trường THCS Tân Phước |  | 7875889 | 248983 |  | 248983 | 248983 | 0 |  |  | 248983 | 248983 | 0 | 248983 |  | 248983 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
4.4 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu |  | '7889687 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
4.5 | 'Trường MG Tân Thành A (điểm chính) |  | 7932681 | 1350790 |  | 1350790 | 1350790 | 0 |  |  | 1350790 | 1350790 |  | 1350790 |  | 1350790 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
4.6 | Trường MN Dinh Bà (điểm phụ cụm dân cư mới) |  | 7875891 | 64152 |  | 64152 | 64152 | 0 |  |  | 64152 | 64152 |  | 64152 |  | 64152 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
4.7 | 'Trường TH Giồng Găng |  |  | 558475 |  | 558475 | 558475 | 0 |  |  | 558475 | 558475 |  | 558475 |  | 558475 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
4.8 | - Trường TH Nguyễn Huệ |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Sơn P, gia công thép nhà xe, đóng trần. Thi công đạt 85% | 31/12/2023
4.9 | - Hệ thống đèn đường (đoạn từ cầu TTB – Chợ Long Sơn Ngọc đến cầu mương Chín Kheo) |  |  | 174240 |  | 174240 | 143588 | 0 |  |  | 143588 | 143588 |  | 174240 |  | 174240 | 82.41% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ |  | CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
4.10 | - Cống thoát nước CDC Biên giới (4 cụm ven sông Sở Hạ), |  |  | 766229 |  | 766229 | 606711 | 0 |  |  | 606711 | 606711 |  | 766229 |  | 766229 | 79.18% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ |  | CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
5 | Kinh phí quy hoạch sử dụng đất và tiền đo đạc lập bản đồ địa chính; điều chỉnh quy hoạch chung nông thôn mới các xã trên địa bàn Huyện |  |  | 3400000 | 0 | 3400000 | 2428026.526 | 0 | 0 | 0 | 2428026.526 | 2428026.526 | 0 | 3400000 | 0 | 3400000 | 71.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Các chủ đồ án đang lập hồ sơ thanh toán
5.1 | Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hộ Cơ đến năm 2035 |  |  | 289197 |  | 289197 | 274858 | 0 |  |  | 274858 | 274858 |  | 289197 |  | 289197 | 95.04% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.2 | Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phước đến năm 2035 |  |  | 292721 |  | 292721 | 28618 | 0 |  |  | 28618 | 28618 |  | 292721 |  | 292721 | 9.777% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.3 | Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Công Chí đến năm 2035 |  |  | 289149 |  | 289149 | 278983 | 0 |  |  | 278983 | 278983 |  | 289149 |  | 289149 | 96.48% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.4 | Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thành A đến năm 2035 |  |  | 257247 |  | 257247 | 244925.1 | 0 |  |  | 244925.1 | 244925.1 |  | 257247 |  | 257247 | 95.21% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.5 | Quy hoạch chung xây dựng xã An Phước đến năm 2035 |  |  | 209766 |  | 209766 | 199544.6 | 0 |  |  | 199544.6 | 199544.6 |  | 209766 |  | 209766 | 95.13% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.6 | Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Phú đến năm 2035 |  |  | 275590 |  | 275590 | 225307.7 | 0 |  |  | 225307.7 | 225307.7 |  | 275590 |  | 275590 | 81.75% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.7 | Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thành B đến năm 2035 |  |  | 217241 |  | 217241 | 206723.6 | 0 |  |  | 206723.6 | 206723.6 |  | 217241 |  | 217241 | 95.16% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.8 | Quy hoạch chung xây dựng xã Thông Bình đến năm 2035 |  |  | 289395 |  | 289395 | 275479.17 | 0 |  |  | 275479.17 | 275479.17 |  | 289395 |  | 289395 | 95.19% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.9 | Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng. |  |  | 724326 |  | 724326 | 693587.356 | 0 |  |  | 693587.356 | 693587.356 |  | 724326 |  | 724326 | 95.76% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.10 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư trung tâm xã An Phước |  |  | 334510 |  | 334510 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 334510 |  | 334510 | 0% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
5.11 | Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Lê Lợi - Trần Phú, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. |  |  | 220858 |  | 220858 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 220858 |  | 220858 | 0% | [5 empty] | Trình phê duyệt đồ án | Trình phê duyệt đồ án
IV | THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM 2023 |  |  | 9160584 | 0 | 9160584 | 8731125 | 0 | 0 | 0 | 8731125 | 8692546 | 38579 | 8687338 | 0 | 8687338 | 95.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống giao thông thị trấn Sa Rài |  | 7966200 | 535000 |  | 535000 | 535000 | 0 |  |  | 535000 | 535000 |  | 535000 |  | 535000 | 100% | [5 empty] | Đã xong thủ tục đầu tư, tạm dừng thực hiện | Đã xong thủ tục đầu tư, tạm dừng thực hiện
2 | Đối ứng thực hiện các Chương trình, dự án; tất toán; trả nợ XDCB |  |  | 7483584 | 0 | 7483584 | 7219135 | 0 | 0 | 0 | 7219135 | 7180556 | 38579 | 7010338 | 0 | 7010338 | 96.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Đường nội đồng đoạn từ chợ Bình Phú đến nhà ông Út Cuôi |  | 7972041 | 1495000 |  | 1495000 | 1324504 | 0 |  |  | 1324504 | 1324504 |  | 1495000 |  | 1495000 | 88.6% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành | 31/12/2023 | Đang lập hồ sơ thanh toán
2.2 | Đường nội đồng THT số 01 |  | 7971483 | 371000 |  | 371000 | 364055 | 0 |  |  | 364055 | 364055 |  | 371000 |  | 371000 | 98.13% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Đang lập hồ sơ thanh toán
2.3 | Nâng cấp đê bao cánh đồng Láng Biển |  | 7971244 | 978000 |  | 978000 | 942353 | 0 |  |  | 942353 | 942353 |  | 978000 |  | 978000 | 96.36% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Đang lập hồ sơ thanh toán
2.4 | Đường bờ đông kênh Tân Thành (đoạn từ cụm dân cư Lăng Xăng 3 - kênh lộ 30 cũ) |  | 7971245 | 398000 |  | 398000 | 398000 | 0 |  |  | 398000 | 398000 |  | 398000 |  | 398000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Đang lập hồ sơ thanh toán
2.5 | Đường nội bộ Giồng Găng (khu vực Bệnh Viện Quân dân Y) |  | 7971241 | 716484 |  | 716484 | 665123 | 0 |  |  | 665123 | 665123 |  | 716484 |  | 716484 | 92.83% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Đang lập hồ sơ thanh toán
2.6 | Đường nội đồng kênh Thủy Lợi 1 (THT số 5) |  | 7971249 | 740728 |  | 740728 | 740728 | 0 |  |  | 740728 | 740728 |  | 740728 |  | 740728 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
2.7 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình), hạng mục: Nền, mặt đường |  | 7879078 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 | 1961421 | 38579 | 2000000 |  | 2000000 | 100% | [5 empty] | Đang đổ đất đắp lề, cấp phối đá dăm. Thi công đạt 47% | Đang đổ đất đắp lề. Thi công đạt 42% | 30/6/2024 | CĐT báo thiếu vốn theo công văn số 494/QLDA&PTQĐ ngày 05/9. Ghi vốn BTGPMB
2.8 | Trường MG Tân Thành A (điểm chính) |  | 7889687 | 473246 |  | 473246 | 473246 |  |  |  | 473246 | 473246 | 0 |  |  |  | 100% | [8 empty] | Mới bổ sung KHV tháng 12/2023 theo đúng nhu cầu vốn và khối lượng đã thực hiện, CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
2.9 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B |  |  | 311126 |  | 311126 | 311126 | 0 |  |  | 311126 | 311126 |  | 311126 |  | 311126 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
3 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện |  |  | 1142000 |  | 1142000 | 976990 | 0 |  |  | 976990 | 976990 | 0 | 1142000 |  | 1142000 | 85.55% | [5 empty] | Thi công đạt 95% | Thi công đạt 85% | 31/12/2023 | CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
V | VỐN TIẾT KIỆM CHI NĂM 2022 CHUYỂN SANG NĂM 2023 |  |  | 1412504 | 0 | 1412504 | 1396380 | 0 | 0 | 0 | 1396380 | 1392029 | 4351 | 1412504 | 0 | 1412504 | 98.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Công an thị trấn Sa Rài (HM: cải tạo sân đan, bồn hoa, nhà vệ sinh của Công an và Quân sự) |  | 7972042 | 60124 |  | 60124 | 44000 | 0 |  |  | 44000 | 44000 |  | 60124 |  | 60124 | 73.18% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
2 | Cụm dân cư An Phước |  | 7897271 | 589967 |  | 589967 | 589967 | 0 |  |  | 589967 | 589967 | 0 | 589967 |  | 589967 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
3 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B |  | 7874761 | 762413 |  | 762413 | 762413 | 0 |  |  | 762413 | 758062 | 4351 | 762413 |  | 762413 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
VI | VỐN TIẾT KIỆM CHI TỪ NGUỒN VỐN XSKT NĂM 2022 CHUYỂN SANG NĂM 2023 |  |  | 3552326 | 0 | 3552326 | 1944867 | 0 | 0 | 0 | 1944867 | 1746898 | 197969 | 3552326 | 0 | 3552326 | 54.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức |  | 7879077 | 1804923 |  | 1804923 | 736301 | 0 |  |  | 736301 | 736301 |  | 1804923 |  | 1804923 | 40.79% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Nguồn vốn XSKT năm 2021 nhà thầu tạm ứng hợp đồng nhưng thi công không đạt khối lượng để thanh toán khối lượng tạm ứng nộp trả lại. Do công trình còn đang thực hiện Phòng TCKH trình cấp thẩm quyền giữ nguyên bốn trí lại cho công trình để giảm nhẹ phần vốn huyện. Năm 2023 sử dụng không hết sẽ nộp trả NST
2 | Đường Thống Nhất ( Gò Cát - Quốc lộ 30) |  | 7678429 | 1747403 |  | 1747403 | 1208566 | 0 |  |  | 1208566 | 1010597 | 197969 | 1747403 |  | 1747403 | 69.16% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Nguồn vốn XSKT năm 2021 nhà thầu tạm ứng hợp đồng nhưng thi công không đạt khối lượng để thanh toán khối lượng tạm ứng nộp trả lại. Do công trình còn đang thực hiện Phòng TCKH trình cấp thẩm quyền giữ nguyên bốn trí lại cho công trình để giảm nhẹ phần vốn huyện. Năm 2023 sử dụng không hết sẽ nộp trả NST
VII | NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 |  |  | 11000000 | 0 | 11000000 | 7077266 | 0 | 0 | 0 | 7077266 | 7077266 | 0 | 11000000 | 0 | 11000000 | 64.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CDC Thống Nhất |  |  | 3083000 |  | 3083000 | 2913109 | 0 |  |  | 2913109 | 2913109 |  | 3083000 |  | 3083000 | 94.49% | [5 empty] | Hoàn thành | Tưới nhựa, lu bảo dưỡng, đắp lề. Thi công đạt 98% |  | Ghi vốn theo đề nghị của CĐT. Phần kinh phí này mới được bố trí trong tháng 12/2023 CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
2 | CDC Bắc Trang |  |  | 263000 |  | 263000 | 263000 | 0 |  |  | 263000 | 263000 |  | 263000 |  | 263000 | 100% | [5 empty] | Trả nợ | Trả nợ
3 | Trường THCS Tân Phước |  |  | 2870000 |  | 2870000 | 2870000 | 0 |  |  | 2870000 | 2870000 |  | 2870000 |  | 2870000 | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành |  | Ghi vốn theo đề nghị của CĐT. Phần kinh phí này mới được bố trí trong tháng 12/2023 CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
4 | Trường TH Nguyễn Huệ |  |  | 1033000 |  | 1033000 | 1031155 | 0 |  |  | 1031155 | 1031155 |  | 1033000 |  | 1033000 | 99.82% | [5 empty] | Hoàn thành | Đóng trần, sơn P. Thi công đạt 88% |  | Ghi vốn theo đề nghị của CĐT. Phần kinh phí này mới được bố trí trong tháng 12/2023
5 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 1000000 |  | 1000000 | 0.0002% | [5 empty] | Đang đổ đất đắp lề, cấp phối đá dăm. Thi công đạt 47% | Đang đổ đất đắp lề, cấp phối đá dăm. Thi công đạt 42% |  | Ghi vốn theo đề nghị của CĐT. Phần kinh phí này mới được bố trí trong tháng 12/2023 CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
6 | Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến Quốc lộ 30) |  |  | 1790000 |  | 1790000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1790000 |  | 1790000 | 0% | [5 empty] | Thi công đoạn cuối tuyến, Lu đất tại cống Thành Lập. Thi công đạt 78% | Thi công đoạn cuối tuyến, Lu đất tại cống Thành Lập. Thi công đạt 78% |  | Ghi vốn theo đề nghị của CĐT. Phần kinh phí này mới được bố trí trong tháng 12/2023 CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
7 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước xử lý ngập úng thị trấn Sa Rài |  |  | 961000 |  | 961000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 961000 |  | 961000 | 0% | [8 empty] | Ghi vốn theo đề nghị của CĐT. Phần kinh phí này mới được bố trí trong tháng 12/2023 CĐT đang lập hồ sơ thanh toán
Nơi nhận:
- UBND Huyện (b/c)

## UBND ĐTC 2024
UỶ BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hồng, ngày tháng 03 năm 2023
Biểu 01
BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THÁNG 4
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND-HC ngày tháng 4 năm 2024 của UBND Huyện)
|  |  |  | 105800000 | 0 | 105800000 | 34358058 | 0 | 0 | 0
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [6 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu tháng báo cáo | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu tháng trước liền kề | Dự kiến thời gian hoàn thành
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| TỔNG SỐ |  |  | 132071000 | 0 | 132071000 | 36358058 | 0 | 0 | 0 | 36358058 | 22831822.526 | 7217025 | 0 | 0 | 0 | 27.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn NSNN |  |  | 132071000 | 0 | 132071000 | 36358058 | 0 | 0 | 0 | 36358058 | 22831822.526 | 7217025 | 0 | 0 | 0 | 27.53% | 0
| Vốn trong nước |  |  | 132071000 | 0 | 132071000 | 36358058 | 0 | 0 | 0 | 36358058 | 22831822.526 | 7217025 | 0 | 0 | 0 | 27.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn nước ngoài, trong đó:
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 65200000 | 0 | 65200000 | 30793801 | 0 | 0 | 0 | 30793801 | 18222565.526 | 6262025 | 0 | 0 | 0 | 47.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vốn cân đối ngân sách địa phương | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 27500000 |  | 27500000 | 7281388 | 0 | 0 | 0 | 7281388 | 1281388 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 26.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư công trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 6385126 | 0 | 0 | 0 | 6385126 | 385126 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 25.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | - Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Văn Thế) | C |  | 25000000 |  | 25000000 | 6385126 | 0 |  |  | 6385126 | 385126 | 6000000 | 0 |  |  | 25.54% | [5 empty] | Lắp đặt cống vỉa hè đoạn từ đường Hùng Vương đến dường Nguyễn Văn Cơ, đào đất mở rộng mặt đường từ đường Hùng Vương đến dường Nguyễn Văn Cơ, dắp cát phần mở rộng, đào đất bó nền vỉa hè. Thi công đạt 14% | Lắp đặt cống vỉa hè đoạn từ đường 3/2 đến đường Trần Hưng Đạo và hàn đầu cọc BTCT, đào đất mở rộng mặt đường từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Cơ. Thi công đạt 13%
2 | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 896262 | 0 | 0 | 0 | 896262 | 896262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.85%
2.1 | - Trụ sở UBND thị trấn Sa Rài | C |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 896262 | 0 |  |  | 896262 | 896262 |  | 0 | 0 |  | 35.85% | [5 empty] | - Trụ sở: gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn lầu 2; - Dãy cải tạo: gia công lắp dựng ván khuôn cốt thép, bê tông lam, xây tường bao che. Thi công đạt 59% | Xây tương bao, Đổ bê tông sàn lầu 1; Dãy hiện trạng đang tháo dỡ, đỗ bê tông, gia công ván khuôn cốt thép cột tăng cường. Thi công đạt 57%
II | VỐN XSKT |  |  | 37700000 |  | 37700000 | 23512413 | 0 | 0 | 0 | 23512413 | 16941177.526 | 262025 | 0 | 0 | 0 | 62.37% | [6 empty] | 0
| Dự án chuyển tiếp |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1 | - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 |  |  | 18000000 |  | 18000000 | 17196887 | 0 | 0 | 0 | 17196887 | 16934862 | 262025 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1.1 | Trường MN Dinh Bà (điểm phụ Cụm dân cư mới) | C |  | 2600000 | 0 | 2600000 | 2455291 | 0 |  |  | 2455291 | 2455291 |  | 0 | 0 | 0 | 94.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2 | Trường MN Tân Thành A (điểm phụ Chiến Thắng) | C |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.3 | Trường MN 1/6 | C |  | 600000 |  | 600000 | 600000 | 0 |  |  | 600000 | 600000 |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.4 | Trường MG Tân Phước | C |  | 600000 | 0 | 600000 | 415923 | 0 | 0 | 0 | 415923 | 415923 |  | 0 | 0 | 0 | 69.32% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hoàn thành | Hoàn thành
1.5 | Trường TH Giồng Găng | C |  | 500000 |  | 500000 | 490739 | 0 |  |  | 490739 | 490739 | [10 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.6 | Trường TH Nguyễn Huệ | C |  | 5000000 |  | 5000000 | 4542938 | 0 |  | 0 | 4542938 | 4280913 | 262025 | 0 | 0 |  | 90.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoàn thành | Hoàn thành
1.7 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | C |  | 3000000 |  | 3000000 | 2991996 | 0 |  |  | 2991996 | 2991996 |  | 0 |  |  | 99.73% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.8 | Trường THCS Tân Phước | C |  | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 | 0 |  |  | 1700000 | 1700000 |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
1.9 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | C |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
2 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 6315526 | 0 | 0 | 0 | 6315526 | 6315.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1% | [6 empty] | 0
2.1 | - Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | B |  | 15000000 |  | 15000000 | 6315526 | 0 |  |  | 6315526 | 6315526 |  | 0 |  |  | 42.1% | [5 empty] | Đang bơm cát san lắp mặt bằng, ban ủi mặt bằng và lu lèn nền đường, lắp đặt cống, gia công thép hố ga, đổ BT hố ga.Thi công đạt 41,5% | Đang bơm cát san lắp mặt bằng, ban ủi mặt bằng và lu lèn nền đường, lắp đặt cống, gia công thép hố ga, đổ BT hố ga. Thi công đạt 41%
| Dự án khởi công mới |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
3 | Hỗ trợ cấp huyện đầu tư Khu liên hợp TDTT 6 huyện và Tổ hợp thể thao 27 xã (hỗ trợ có mục tiêu) |  |  | 4700000 |  | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
3.1 | Tổ hợp thể thao xã Tân Hộ Cơ |  |  | 2900000 |  | 2900000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Bàn giao mặt bằng thi công ngày 28-3-2024 | Thương thảo hợp đồng
3.2 | Tổ hợp thể thao xã Bình Phú |  |  | 1800000 |  | 1800000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Bàn giao mặt bằng thi công ngày 28-3-2024 | Thương thảo hợp đồng
B | Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM năm 2022 (được phép kéo dài) |  |  | 7871000 |  | 7871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
1 | Đường nội bộ cụm dân cư Cà Vàng | C |  | 2471000 |  | 2471000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Thương thảo hợp đồng | Xét thầu
2 | Đường trục chính nội đồng An Phát - An Tài | C |  | 1720000 |  | 1720000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Mời thầu | Mời thầu
3 | Đường nội đồng HTX Tân Lập (đoạn từ nhà Bào ô Môi đến lộ quốc phòng) | C |  | 1330000 |  | 1330000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Thương thảo hợp đồng | Đang lựa chọn nhà thầu
4 | Đường bờ tây kênh Tân Thành, đoạn từ nhà ông Hòa đến nhà ông Hưởng | C |  | 1229000 |  | 1229000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Đấu thầu qua mạng | Đang lựa chọn nhà thầu
5 | Đường Lộ Làng (đoạn ĐT843 đến Kênh Sa Rài) | C |  | 821000 |  | 821000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT
6 | Đường cặp nhà ông Sáu Bê | C |  | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT
C | Vốn Huyện quản lý và phân bổ |  |  | 59000000 | 0 | 59000000 | 5564257 | 0 | 0 | 0 | 5564257 | 4609257 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 9.431% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
I | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 32000000 |  | 32000000 | 3564257 | 0 | 0 | 0 | 3564257 | 2609257 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 11.14% | [6 empty] | 0
| An ninh - Quốc phòng | [22 empty] | 0
1 | Quốc phòng |  |  | 2700000 |  | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
| Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0
1.1 | Trụ sở Quân sự xã Tân Thành A | C |  | 2700000 |  | 2700000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Đang lập hồ sơ đầu tư | Đang lập hồ sơ đầu tư
2 | Các hoạt động kinh tế |  |  | 14300000 |  | 14300000 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 955000 | 0 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 6.678% | [6 empty] | 0
| Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | [15 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Nâng cấp cải tạo nhà lồng chợ bách hoá Huyện | C |  | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Tháo dở sảnh, xây trát lam gió, lam nắng, cạo sơn vì kèo, sơn vì kèo. Thi công đạt 22% | Đang phá dở lam gió lòng chợ. Thi công 21%
2.2 | Chợ thực phẩm Giồng Găng | C |  | 1400000 |  | 1400000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Đang điều chỉnh kết quả thẩm định | Đang lập hồ sơ đầu tư
2.3 | Đối ứng các chương trình, dự án được ngân sách tỉnh hỗ trợ | C |  | 9900000 |  | 9900000 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 955000 | 0 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 9.646% | [5 empty] | 0 | 0
2.3.1 | - Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) | C |  | 5400000 |  | 5400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đào đắp khuôn đường, lề đường, lu nền hạ khuôn đường đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến cụm dân cư Cà Vàng. Thi công đạt 54% | Đào đắp khuôn đường, lề đường, lu nền hạ khuôn đường đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến cụm dân cư Cà Vàng. Thi công đạt 53%
2.3.2 | - Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Văn Thế) | C |  | 4500000 | 0 | 4500000 | 955000 | 0 |  |  | 955000 |  | 955000 | 0 | 0 |  | 21.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lắp đặt cống vỉa hè đoạn từ đường Hùng Vương đến dường Nguyễn Văn Cơ, đào đất mở rộng mặt đường từ đường Hùng Vương đến dường Nguyễn Văn Cơ, dắp cát phần mở rộng, đào đất bó nền vỉa hè. Thi công đạt 14% | Lắp đặt cống vỉa hè đoạn từ đường 3/2 đến đường Trần Hưng Đạo và hàn đầu cọc BTCT, đào đất mở rộng mặt đường từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Cơ. Thi công đạt 13%
3 | Quản lý nhà nước |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 2609257 | 0 | 0 | 0 | 2609257 | 2609257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | [6 empty] | 0
| Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
3.2 | Đề án phát triển Trung tâm DVNN | C |  | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Đang triển khai | Đang triển khai
3.2 | Đối ứng các chương trình, dự án được ngân sách tỉnh hỗ trợ |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 2609257 | 0 | 0 | 0 | 2609257 | 2609257 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.2.1 | - Trụ sở UBND thị trấn Sa Rài | C |  | 5000000 |  | 5000000 | 2609257 | 0 |  |  | 2609257 | 2609257 |  |  |  |  | 52.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Trụ sở: gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn lầu 2; - Dãy cải tạo: gia công lắp dựng ván khuôn cốt thép, bê tông lam, xây tường bao che. Thi công đạt 59% | Xây tương bao, Đổ bê tông sàn lầu 1; Dãy hiện trạng đang tháo dỡ, đỗ bê tông, gia công ván khuôn cốt thép cột tăng cường. Thi công đạt 57%
3.2.2 | - Trụ sở UBND xã Thông Bình (hạng mục: nâng cấp, mở rộng) | C |  | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [5 empty] | Trát trần, trát tường trong, tường ngoài, gia công lắp dựng xà gồ thép. Thi công đạt 57% | Xây tường tầng trệt, xây tường tầng lầu, trát trần. Thi công đạt 55%
II | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 27000000 |  | 27000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407% | [5 empty] | 0 | 0
1 | Quy hoạch |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0
| Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | Kinh phí đo đạc, Quy hoạch sử dụng đất, cấm mốc… |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
2 | Văn hóa |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0
| Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.1 | Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh | C |  | 2400000 |  | 2400000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Bàn giao mặt bằng thi công ngày 29-3-2024 | Thương thảo hợp đồng
2.2 | Cổng chào Khu di tích lịch sử Quốc gia chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung | C |  | 700000 |  | 700000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Đang lập hồ sơ đầu tư (UBND tỉnh đã trình Bộ VVTT&DL) | Đang lập hồ sơ đầu tư (UBND tỉnh đã trình Bộ VVTT&DL)
2.3 | Đối ứng các chương trình (bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình) |  |  | 11900000 |  | 11900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0
2.3.1 | - Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | C |  | 10800000 |  | 10800000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Đang bơm cát san lắp mặt bằng, ban ủi mặt bằng và lu lèn nền đường, lắp đặt cống, gia công thép hố ga, đổ BT hố ga.Thi công đạt 41,5% | Đang bơm cát san lắp mặt bằng, ban ủi mặt bằng và lu lèn nền đường, lắp đặt cống, gia công thép hố ga, đổ BT hố ga. Thi công đạt 41%
2.3.2 | - Khu liên hợp TDTT huyện Tân Hồng (DK NS tỉnh hỗ trợ 5,5 tỷ đồng) | C |  | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Đang thi công phần hoàn thiện nhà thi đấu, gia công thép khung nhà hồ bơi, gia công lắp dựng sắt nền sân bóng chuyền, hoàn thiện nhà bi sắt, sơn P hàng rào bao che, xây tường hàng rào mặt chính, cải tạo sửa chữa nhà công vụ và nhà vệ sinh. Thi công đạt 70%. | Đang thi công phần hoàn thiện nhà thi đấu, lắp dựng đà kiềng hồ bơi, đắp cát tôn nền sân bóng chuyền, hoàn thiện nhà bi sắt, sơn P hàng rào bao che. Thi công đạt 69%
2.3.3 | - Tổ hợp thể thao xã Tân Công Chí (DK NS tỉnh hỗ trợ 2,0 tỷ đồng NC sân bóng đá 11 người) | C |  | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | Ngưng thi công Chờ đền bù đường dẫn. Thi công đạt 90% | Ngưng thi công Chờ đền bù đường dẫn. Thi công đạt 90%
2.3.4 | - Tổ hợp thể thao xã Tân Thành B (DK NS tỉnh hỗ trợ 2,0 tỷ đồng NC sân bóng đá 11 người) | C |  | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | Hoàn thành | Hoàn thành
3 | Chi trả về Tỉnh từ nguồn thu tiền nền nhà trả chậm theo Quyết định 105 của Chính phủ |  |  | 8500000 |  | 8500000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
4 | Ủy thác qua Phòng Giao dịch NHCSXH Huyện |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Nơi nhận:
- UBND Huyện (b/c)
Note on B78: bổ sung vào trung hạn 21-25

## Sheet1 (hidden)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021
(Biểu số 1: Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND.HC ngày tháng 6 năm 2021 của UBND Huyện Tân Hồng) | [52 empty] | HT | đấu thầu
[46 empty] | Đơn vị tính: triệu đồng | [6 empty] | 21
TT | Nội dung | Nguồn vốn (kể cả vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện quản lý) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn trung hạn | Tổng vốn kế hoạch hằng năm (kể cả kéo dài) |  |  | Lũy kế giải ngân tính từ ngày 01/01 hằng năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%) | Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2021 (kể cả kéo dài) |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [26 empty] | Dự kiến những công việc thực hiện trong tháng tới | Những nguyên nhân, vướng mắc | Đề xuất giải pháp (nếu có) | Ghi chú (Tiến độ thi công) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (hoàn thành thì đánh "X", đang thực hiện thì ghi tên đơn vị phụ trách )
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có) |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu |  |  |  |  | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù
[7 empty] | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  |  |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm | Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Thẩm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Hoàn thiện theo KQ thẩm định | Cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư | Lập các chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Thẩm định, phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Tổ chức lựa chọn nhà thầu: lập Dự án; khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện lập hồ sơ Dự án; hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện kiểm tra, trình thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Hoàn thiện hồ sơ Dự án theo KQ thẩm định | Xem xét, Quyết định đầu tư Dự án | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù | Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Quyết định phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Tổ chức xét thầu | Ký hợp đồng thi công và ngày hoàn thành hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| Tổng cộng |  | 58752107 | 29961189 | 55355000 | 13155571 | 13155571 | 0 | 4544496 | 4544496 | 0 | 34.54% | 1491351 | 10256463 | 10256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VÀ CTMTQG XDNTM |  | 58752107 | 29961189 | 55355000 | 13155571 | 13155571 | 0 | 4544496 | 4544496 | 0 | 0.34544 | 1491351 | 10256463 | 10256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VỐN CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ( QĐ 314/QĐ-UBND.HC) |  | 58752107 | 29961189 | 55355000 | 13155571 | 13155571 | 0 | 4544496 | 4544496 | 0 | 34.54% | 1491351 | 10256463 | 10256463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp hệ thống cống( 07 cống bê tông ly tâm, đường kính 1000em) | XD NTM | 1858348 | 1119891 | 1760000 | 640109 | 640109 |  | 508166 | 508166 |  | 79.3874 | 508166 | 640109 | 640109 | [26 empty] | số : 08/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 11 năm 2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang thi công, dự kiến trong tháng 5. 2021 xong
2 | Cống thoát nước CDC Chợ biên giới Thông Bình (hệ thống công tiêu BTCT dài 850m) | XD NTM | 2802104 | 1468484 | 2632000 | 1163516 | 1163516 |  | 170334 | 170334 |  | 14.6396 | 170334 | 1163516 | 1163516 | [26 empty] | số : 06/2020/HĐ-TCXD, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
3 | Nâng cấp đường bờ bắc kênh TT-LG (Công thoát nước BTCT và hệ thống cấp nước sạch dài 1800 m) | XD NTM | 2574898 | 979850 | 2329000 | 1349150 | 1349150 |  | 378963 | 378963 |  | 28.089 | 378963 | 970187 | 970187 | [26 empty] | số : 07/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 11 năm 2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang thi công, dự kiến trong tháng 5. 2021 xong
4 | Đường nội đồng Côn Ét (Nâng cấp nền và rải đá cấp phối dài 1,4 km) | XD NTM | 1165036 | 962090 | 1092000 | 129910 | 129910 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 129910 | 129910 | [26 empty] | số : 02/2020/HĐ-TCXD, ngày 30 tháng 6 năm 2020 - 09/11/2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng
5 | Đường khu trung tâm xã (Nâng cấp nền, láng nhựa dài 1,2km và hệ thống cống) | XD NTM | 1475557 | 1240108 | 1367000 | 126892 | 126892 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 126892 | 126892 | [26 empty] | số : 01/2020/HĐ-TCXD, ngày 14 tháng 5 năm 2020 -09/09/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
6 | Đường nội bộ CDC Long Sơn Ngọc mở rộng phía tây (đoạn từ Nhà ông Sanh - nhà ông Bảy và đoạn nhà bà Thủy), nâng cấp láng nhựa dài 540m. | XD NTM | 938582 | 641850 | 778000 | 136150 | 136150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 136150 | 136150 | [26 empty] | số : 04/2020/HĐ-TCXD, ngày 30 tháng 7 năm 2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
7 | Cống tiêu thoát nước CDC Biên Giới (4 cụm ven sông sở Hạ) Cống BTCT dài 2,5km. | XD NTM | 2554894 | 1700401 | 2309000 | 608599 | 608599 |  | 433888 | 433888 |  | 71.2929 | 433888 | 608599 | 608599 | [26 empty] | số : 05/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 8 năm 2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
8 | Láng nhựa đường nội đồng tổ hợp tác sô 3 | XD NTM | 1353244 | 939106 | 1131000 | 191894 | 191894 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 191894 | 191894 | [26 empty] | số : 03/2020/HĐ-TCXD, ngày 02 tháng 7 năm 2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
9 | Hệ thống điện nhà xưởng | XD NTM | 150000 | 117429 | 120000 | 2571 | 2571 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2571 | 2571 | [26 empty] | Số 04 ngày 29/05/2020-04/01/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
10 | Đường Bờ Tây Kênh Tân Hoà đoạn từ đê bao khóm 1 đến sông Sở Hạ | XD NTM | 2189000 | 783445 | 2029000 | 1245555 | 1245555 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1245555 | 1245555 | [26 empty] | Số 06, ngày 08/06/2020-12/12/2020 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa
11 | Nhà văn hoá kết hợp trụ sở ấp Gò Bói | XD NTM | 703000 | 572848 | 629000 | 56152 | 56152 |  | 0 |  |  | 0 |  | 56152 | 56152 | [26 empty] | Số 04, ngày 01/06/2020-05/12/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
12 | Đường nội đồng THT số 04-6 ( đoạn từ lộ Gò Gai đến lộ Việt Thược đến kênh Tân Thành Lò Gạch | XD NTM | 3029000 | 1117228 | 2514000 | 1396772 | 1396772 |  | 533000 | 533000 |  | 38.1594 |  | 1396772 | 1396772 | [26 empty] | Số 05 ngày 01/06/2020-10/01/2021 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa
13 | Đường từ khu dân cư khóm 3 đoạn từ nhà ông Cương đến nhà ông Thường | XD NTM | 526000 | 459759 | 466000 | 6241 | 6241 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6241 | 6241 | [26 empty] | Số 06 ngày 04/05/2020-07/11/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
14 | Đường từ cầu Bững 5 Hăng đến kênh Đuôi Tôm | XD NTM | 1555000 | 599980 | 1481000 | 881020 | 881020 |  | 0 |  |  | 0 |  | 881020 | 881020 | [26 empty] | Số 02 ngày 04/05/2020-07/11/2021 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa
15 | Đường nội đồng THT số 02 ấp Dinh Bà | XD NTM | 1006000 | 849880 | 904000 | 54120 | 54120 |  | 0 |  |  | 0 |  | 54120 | 54120 | [26 empty] | Số 13/2020 (24/08/2020) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
16 | Đường khu dân cư trại 2 ấp Chiến Thắng | XD NTM | 1078000 | 876601 | 997000 | 120399 | 120399 |  | 0 |  |  | 0 |  | 120399 | 120399 | [26 empty] | Số : 01/2020( 10/04/2020- 24/09/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
17 | Hệ thống thoát nước trại 4 đoạn từ nhà ông Tấn đến kênh Tân Hoà | XD NTM | 1076000 | 903031 | 980000 | 76969 | 76969 |  | 0 |  |  | 0 |  | 76969 | 76969 | [26 empty] | Số : 12/2020 ( 24/08/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
18 | Hệ thống thoát nước trại 3 đoạn từ nhà ông Vũ đến kênh Tân Hoà | XD NTM | 881000 | 718902 | 721000 | 2098 | 2098 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2098 | 2098 | [26 empty] | Số :09/2020 ( 07/05/2020 -10/09/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
19 | Hệ thống thoát nước khu dân cư trại 1 ấp chiến Thắng | XD NTM | 1027000 | 877516 | 937000 | 59484 | 59484 |  | 0 |  |  | 0 |  | 59484 | 59484 | [26 empty] | Số : 14/2020 ( 26/08/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
20 | Đường nội đồng THT số 12 ấp Gò Bói | XD NTM | 970000 | 305791 | 710000 | 404209 | 404209 |  | 0 |  |  | 0 |  | 404209 | 404209 | [26 empty] | Số : 02/2020 (14/4/2020 -06/11/2020) | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa
21 | Đường nội đồng ấp Dinh Bà | XD NTM | 1346000 | 1053001 | 1126000 | 72999 | 72999 |  | 0 |  |  | 0 |  | 72999 | 72999 | [26 empty] | Số : 03/2020 (24/4/2020-01/10/2020) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
22 | Đường nhà ông Hiền -Mùi | XD NTM | 1350444 | 932657 | 1200000 | 267343 | 267343 |  | 0 |  |  | 0 |  | 267343 | 267343 | [26 empty] | Số : 04/2020 ( 27/4/2020- /08/10/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
23 | Đường Bờ Tây kênh Tân Công Chí (đoạn từ kênh Tân Thành - Lò Gạch đến cầu sắt lộ 30 cũ) | XD NTM | 8593000 | 2307000 | 8593000 | 2903235 | 2903235 |  | 2520145 | 2520145 |  | 86.8047 |  | 383090 | 383090 | [26 empty] | Số : 07/2020 ( 04/05/2020 20/10/2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1
24 | Đường liên ấp (đoạn từ nhà ông Sinh đến đuôi Bào Chứa) | XD NTM | 5669000 | 2564000 | 5669000 | 205653 | 205653 |  | 0 |  |  | 0 |  | 205653 | 205653 | [26 empty] | Số : 08/2020 9 07/05/2020- 10/11/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
25 | Đường Gò Xoài | XD NTM | 3204000 | 1267000 | 3204000 | 334651 | 334651 |  | 0 |  |  | 0 |  | 334651 | 334651 | [26 empty] | Số : 05/2020 9 18/05/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
26 | Đường nội bộ CDC trung tâm xã | XD NTM | 7436000 | 3345000 | 7436000 | 591221 | 591221 |  | 0 |  |  | 0 |  | 591221 | 591221 | [26 empty] | Số : 09 /2020 ( 09/07/2020- 11/11/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
27 | Cống thoát nước KDC Gò Da (đoạn sân bóng đá) | XD NTM | 886000 | 367830 | 886000 | 75170 | 75170 |  | 0 |  |  | 0 |  | 75170 | 75170 | [26 empty] | Số :10/2020 ( 21/05/2020 ) | Hoàn thành | [9 empty] | 1
28 | Đường nội bộ khu dân cư Gò Da ( tuyến 4,5) | XD NTM | 1355000 | 890511 | 1355000 | 53489 | 53489 |  | 0 |  |  | 0 |  | 53489 | 53489 | [26 empty] | số : 11/2020/HĐ-TCCCLĐTB, ngày 10 tháng 12 năm 2020 | Hoàn thành | [9 empty] | 1

## UBND SN
Biểu 02
BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÁNG 4
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND-HC ngày tháng 4 năm 2024 của UBND Huyện)
[16 empty] | Đvt: ngàn đồng | [6 empty] | Đơn vị: ngàn đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án |  |  |  |  | Ghi chú (tình hình thực hiện, nguyên nhân, khó khăn và giải pháp)
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15
| TỔNG SỐ |  |  | 72790000 | 0 | 72790000 | 6247974 | 0 | 0 | 0 | 6247974 | 6247974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16149 | [6 empty] | 0
A | Vốn tỉnh quản lý và phân bổ (BSMT) |  |  | 34100000 | 0 | 34100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  |  | 16100000 | 0 | 16100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.1 | Nạo vét kênh Cả Trấp 2 (Đoạn từ cầu Cả Trấp 2 đến kênh Phước Xuyên) |  |  | 675000 |  | 675000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | Tp
1.2 | Nạo vét kênh kết hợp đường nội đồng kênh 70 |  |  | 1080000 |  | 1080000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | nn
1.3 | Gia cố sạt lở kênh Thủy Lợi 1 |  |  | 800000 |  | 800000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | nn
1.4 | Nạo vét kênh kết hợp lộ nội đồng ĐT (cánh đồng Giồng Găng) |  |  | 1200000 |  | 1200000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | nn
1.5 | Nạo vét kênh Cái Cái (từ kênh Sở Hạ đến kênh Tân Thành - Lò Gạch) |  |  | 2656000 |  | 2656000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | nn
1.6 | Cống tiêu thoát úng cánh đồng Vọng Nguyệt |  |  | 28000 |  | 28000 | [17 empty] | Hoàn thành | qlda
1.7 | Xử lý đoạn sụp lún mặt đê bao bờ Bắc kênh Bắc Viện |  |  | 2322000 |  | 2322000 | [17 empty] | Đã xong thủ tục đầu tư | qlda
1.8 | Nâng cấp cứng hóa đê bao bờ Đông kênh Tân Hòa, đoạn từ Lộ 30 cũ đến sông Sở Hạ |  |  | 5939000 |  | 5939000 | [17 empty] | Thi công đạt 50% | THC
1.9 | Nạo vét kênh Ngọn Sa Rài (từ Lộ Đức đến Cả Găng ) |  |  | 1400000 |  | 1400000 | [17 empty] | Thi công đạt 90% | BP
|  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
2 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  |  | 18000000 |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1 | Các công trình của chiến dịch "Mùa hè xanh" |  |  | 6018000 |  | 6018000 | [17 empty] | Đang trình thẩm định BCKTKT
1.1 | Cứng hoá đê bao bờ bắc kênh Cả Trấp 1 (đoạn từ cầu Cả Trấp đến đường cộ số 2) |  |  | 390000 |  | 390000 | [17 empty] | 0
1.2 | Cứng hoá đê bao bờ bắc kênh Cả Trấp (đoạn từ đường cộ số 2 đến ranh Long An) |  |  | 440000 |  | 440000 | [17 empty] | 0
1.3 | Nâng cấp đường nội đồng khu dân cư kênh Tân Thành - Lò Gạch |  |  | 380000 |  | 380000 | [17 empty] | 0
1.4 | Cứng hoá đê bao đê bao bờ đông kênh Phước Xuyên (từ Kênh Láng Cát đến nhà ông Bảy Giàu) |  |  | 280000 |  | 280000 | [17 empty] | 0
1.5 | Cứng hoá đê bao đê bao bờ đông kênh Phước Xuyên (đoạn từ nhà ông Bảy Giàu đến nhà Sáu Bé) |  |  | 390000 |  | 390000 | [17 empty] | 0
1.6 | Nâng cấp đê bao Lộ Làng 2 (đoạn từ ĐT 843 đến cống thủy lợi) |  |  | 538000 |  | 538000 | [17 empty] | 0
1.7 | Cứng hoá đường nội đồng nhà ông hai Thanh Du |  |  | 260000 |  | 260000 | [17 empty] | 0
1.8 | Cứng hoá đường nội đồng đấu nối vào cụm dân cư Cà Vàng |  |  | 360000 |  | 360000 | [17 empty] | 0
1.9 | Cứng hoá nâng cấp mở rộng đường nội đồng khu vực dân cư Cà Vàng |  |  | 370000 |  | 370000 | [17 empty] | 0
1.10 | Nâng cấp đường nội đồng đấu nối vào cụm dân cư Cà Vàng |  |  | 500000 |  | 500000 | [17 empty] | 0
1.11 | Nâng cấp mở rộng đấu nối đường nội đồng vào cụm dân cư Gò Cát |  |  | 160000 |  | 160000 | [17 empty] | 0
1.12 | Nâng cấp đường nội đồng đấu nối vào cụm dân cư Gò Cát mở rộng |  |  | 150000 |  | 150000 | [17 empty] | 0
1.13 | Cứng hoá đê bao Gò Chùa (đoạn vào chùa Phước Thiện) |  |  | 520000 |  | 520000 | [17 empty] | 0
1.14 | Cứng hoá đê bao Gò Dâu |  |  | 380000 |  | 380000 | [17 empty] | 0
1.15 | Cứng hoá đường nội đồng THT số 3 ( đoạn từ đê bao đến trục chính nội đồng) |  |  | 180000 |  | 180000 | [17 empty] | 0
1.16 | Cứng hoá đường nội đồng THT số 3 ( đoạn từ sân vận động đến trục chính nội đồng) |  |  | 350000 |  | 350000 | [17 empty] | 0
1.17 | Cứng hoá đường nội đồng từ nhà ông Lê Toàn vẹn đến lộ Quốc Phòng |  |  | 80000 |  | 80000 | [17 empty] | 0
1.18 | Nâng cấp đê bao bờ Bắc kênh Đuôi Tôm |  |  | 290000 |  | 290000 | [17 empty] | 0
2 | Cống hộp đường nước Huyện ủy (cặp Trạm bơm Huyện ủy) |  |  | 200000 |  | 200000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | tcc
3 | Đường nội đồng Giồng Dài (Nối dài) |  |  | 2000000 |  | 2000000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | tp
4 | Đường trục chính nội đồng tử Quốc lộ 30 (Nhà ông Năm Bền) đến kênh Sa Rài |  |  | 1400000 |  | 1400000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | bp
5 | Đường nội đồng THT số 6 (đoạn từ Đê bao Gò Da ra cánh đồng đường THT số 6) |  |  | 800000 |  | 800000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | bp
6 | Đường nội đồng Gò Rọc Ke (Đoạn từ ĐT 843 Trường TH TT B2 đến giáp đường chính nội đồng |  |  | 1660000 |  | 1660000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | ttb
7 | Đường cộ HT5 ấp An Tài |  |  | 98000 |  | 98000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | ap
8 | Đường nội đồng Giồng Bà Hai – Láng Cát (đoạn giáp ranh xã Tân Phước) |  |  | 98000 |  | 98000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | tta
9 | Nâng cấp đê bao bờ bắc kênh Tân Thành - Lò Gạch |  |  | 2200000 |  | 2200000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | bp
10 | Nâng cấp, mở rộng đập Chín Kheo |  |  | 990000 |  | 990000 | [17 empty] | Đang lập thủ tục đầu tư | qlda
11 | Xử lý đoạn sụp lún cụm dân cư xã Tân Thành A, hạng mục: Xử lý sụp lún |  |  | 548000 |  | 548000 | [17 empty] | Hoàn thành | qlda
12 | Nâng cấp đê bao bờ Đông kênh Tân Hòa |  |  | 1120000 |  | 1120000 | [17 empty] | Đổ đất đoạn 400 mét (đầu tuyến). Thi công đạt 70% | qlda
13 | Đường nội đồng mương Bà Huế (đoạn từ nghĩa địa đến TDC Tân Thành - Lò Gạch) |  |  | 868000 |  | 868000 | [17 empty] | Hoàn thành | bp
0
B | Vốn huyện quản lý và phân bổ (BSMT) |  |  | 38690000 | 0 | 38690000 | 6247974 | 0 | 0 | 0 | 6247974 | 6247974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15% | [6 empty] | 0
4 | Vốn sự nghiệp 2023 huyện quản lý và phân bổ |  |  | 38690000 | 0 | 38690000 | 6247974 | 0 | 0 | 0 | 6247974 | 6247974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Vốn Chỉnh trang đô thị |  |  | 7225000 | 0 | 7225000 | 5642032 | 0 | 0 | 0 | 5642032 | 5642032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Hệ thống đèn chiếu sáng dãy phân cách đường Nguyễn Huệ và Vòng xuyến thị trấn Sa Rài |  |  | 3532562 |  | 3532562 | 2799030 | 0 |  |  | 2799030 | 2799030 |  |  |  |  | 79.24% | [6 empty] | Thi công hoàn thành
1.1.2 | Hệ thống đèn trang trí đường Huỳnh Công Chí, Hùng Vương |  |  | 96187 |  | 96187 | 96187 | 0 |  |  | 96187 | 96187 |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | Thi công hoàn thành
1.1.3 | Hệ thống đèn trang trí cầu Sa Rài, cầu Thành Lập, cầu Đúc |  |  | 2796251 |  | 2796251 | 2746815 | 0 |  |  | 2746815 | 2746815 |  |  |  |  | 98.23% | [6 empty] | Thi công hoàn thành
1.1.4 | Hệ thống đèn trang trí khuôn viên Huyện uỷ |  |  | 800000 |  | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | Đang lập HS thiết kế
1.2 | Sự nghiệp giao thông |  |  | 4250000 | 0 | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường nội bộ chợ Tân Hồng) |  |  | 410000 |  | 410000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đã phê duyệt BC KTKT
1.2.2 | Duy tu, bảo trì đường tuần tra biên giới |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [6 empty] | Đã trình phê duyệt BC KTKT
1.2.3 | Duy tu, bảo trì thường xuyên các cầu, đường, hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn Huyện |  |  | 2645000 |  | 2645000 | 0 | [16 empty] | Đang lập HSTT đầu tư
1.2.4 | Khắc phục sụp lún Đường bờ Đông sông Cái Cái |  |  | 195000 |  | 195000 | 0 | [16 empty] | Hoàn thành
1.3 | Sự nghiệp kiến thiết thị chính |  |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
1.3.1 | Xây dựng mới cổng chào xã An Phước (ranh huyện Tân Hồng và huyện Tam Nông) |  |  | 800000 |  | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang thẩm định BC KTKT
0
1.4 | Vốn Đô thị loại V Dinh Bà |  |  | 7225000 | 0 | 7225000 | 605942 | 0 | 0 | 0 | 605942 | 605942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.4.1 | Đường khu dân cư phía Tây (Đoạn từ Đường số 40 đến đường vành đai - tuyến giữa) |  |  | 496756 |  | 496756 | 123751 |  |  |  | 123751 | 123751 | [11 empty] | Thi công hoàn thành
1.4.2 | Đường số 40 (Đường vào hãng nước đá Dinh Bà) |  |  | 418831 |  | 418831 | 413591 |  |  |  | 413591 | 413591 | [11 empty] | Thi công hoàn thành
1.4.3 | Đường KDC Dinh Bà phía Đông (từ trường TH Dinh Bà |  |  | 68600 |  | 68600 | 68600 |  |  |  | 68600 | 68600 | [11 empty] | Thi công hoàn thành
1.4.4 | Đường cặp lộ 30 cũ (hướng Tây) |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Đã trình phê duyệt BC KTKT
1.4.5 | Đường Đ34 (đoạn từ đường vào cầu Dinh Bà đến Đường Đ37) |  |  | 2440813 |  | 2440813 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Đã phê duyệt BC KTKT
1.4.6 | Đường Đ38 ((đoạn từ Đường số 3 đến đường Đ34) |  |  | 1900000 |  | 1900000 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Đã phê duyệt BC KTKT
1.4.7 | Đường vành đai (từ Đường số 3 đến đường Đ34) |  |  | 900000 |  | 900000 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Đã trình phê duyệt BC KTKT
1.5 | Vôn sự nghiệp giáo dục |  |  | 15200000 | 0 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA |  |  | 468867 | 0 | 468867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Trường Mẫu giáo Tân Công Chí |  |  | 468867 |  | 468867 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang trình thuê đơn vị thẩm định giá
| ĐẦU TƯ TRANG BỊ THƯ VIỆN |  |  | 781640 | 0 | 781640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
1.5.2 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu |  |  | 781640 |  | 781640 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang trình thuê đơn vị thẩm định giá
| CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA |  |  | 2279262 | 0 | 2279262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
1.5.3 | Trường Mẫu giáo Tân Công Chí |  |  | 923262 |  | 923262 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT
1.5.4 | Trường Mẫu giáo Tân Thành A |  |  | 456000 |  | 456000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT
1.5.5 | Trường Tiểu học Tân Thành B2 |  |  | 900000 |  | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| XÂY MỚI, CẢI TẠO, SỬA CHỮA CẤP THIẾT |  |  | 9495231 | 0 | 9495231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
1.5.6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  | 247277 |  | 247277 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT
1.5.7 | Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp |  |  | 3417312 |  | 3417312 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT
1.5.8 | Trường Tiểu học Trần Phú |  |  | 2690360 |  | 2690360 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT
1.5.9 | Trường MN Tân Thành A |  |  | 998987 |  | 998987 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT
1.5.10 | Trường Mẫu giáo Tân Thành B |  |  | 950347 |  | 950347 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT
1.5.11 | Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 2 |  |  | 994782 | 0 | 994782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT
1.5.12 | Trường THCS Tân Thành B |  |  | 99000 |  | 99000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | Chị định đơn vị thi công, bàn giao mặt bằng
1.5.13 | Trường MN TT Sa Rài |  |  | 97166 |  | 97166 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | Lập thủ tục chị định đơn vị thi công
1.5.14 | Cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho các trường |  |  | 2175000 |  | 2175000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | Đang lập HSTT đầu tư
1.6 | Sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi |  |  | 490000 |  | 490000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Đang phối hợp với địa phương thực hiện
1.7 | Nguồn chi khác ngân sách Huyện |  |  | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà ăn UBND huyện Tân Hồng |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Gia công lăp dựng cốt thép dầm sàn lầu. Thi công đạt 23%
2 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Phòng Nông nghiệp và PTNT |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Đang lập hồ sơ đầu tư
Note on B59: KTHT
Note on B65: KTHT
Note on B66: KTHT
Note on B67: KTHT
Note on B68: UBND xã TB

## Chu dau tu 2023 (hidden)
Biểu 02
BIỂU TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số … …. /BC-TCKH ngày ... tháng 01 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đvt: ngàn đồng
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn 2023 | Giải ngân cả năm 2023 |  | Tăng/giảm so với tháng 12 | Ghi chú
|  |  | Giá trị | Tỷ lệ |  |  | 19/12
I | Vốn đầu tư công | 250317003.768 | 240568746.526 | 96.11% | 8.261% |  | 87.84% | 8.261%
1 | Ban QLDA&PTQĐ | 205547076.768 | 198794223 | 96.71% | 9.05% |  | 87.66% | 9.05%
2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 8468000 | 8468000 | 100% | 0% |  | 100% | 0%
3 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 1500000 | 816526 | 54.44% | 0% |  | 54.44% | 0%
4 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 555368 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0%
5 | Trung tâm DVNN | 2724326 | 2160556.356 | 79.31% | 30.46% |  | 48.85% | 30.46%
6 | Ban Chỉ huy Quân sự | 1142000 | 976990 | 85.55% | 55.95% |  | 29.6% | 55.95%
7 | UBND thị trấn Sa Rài | 60124 | 44000 | 73.18% | 0% |  | 73.18% | 0%
8 | UBND xã Bình Phú | 2869238 | 2634180.7 | 91.81% | 34.07% |  | 57.74% | 34.07%
9 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 2413297 | 2391941 | 99.12% | -0.2706% | tăng KHV | 99.39% | -0.2706%
10 | UBND xã Thông Bình | 5145663 | 4867637.17 | 94.6% | 7.065% |  | 87.53% | 7.065%
11 | UBND xã Tân Thành A | 9466213 | 9428868.1 | 99.61% | 2.758% |  | 96.85% | 2.758%
12 | UBND xã Tân Thành B | 1245241 | 1194034.6 | 95.89% | -0.1541% | tăng KHV | 96.04% | -0.1541%
13 | UBND xã Tân Phước | 2017933 | 1702469 | 84.37% | -12.66% | tăng KHV | 97.02% | -12.66%
14 | UBND xã An Phước | 3296071 | 3233033.6 | 98.09% | 0.01339% |  | 98.07% | 0.01339%
15 | UBND xã Tân Công Chí | 3866453 | 3856287 | 99.74% | -0.2629% | tăng KHV | 100% | -0.2629%
II | Vốn sự nghiệp tính chất đầu tư | #REF! | #REF! | #REF! | 20.7% |  | 67.03% | #REF!
1 | Ban QLDA&PTQĐ | #REF! | #REF! | #REF! | 16.39% |  | 73.22% | #REF!
2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | #REF! | #REF! | #REF! | 0% |  | 100% | #REF!
3 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | #REF! | #REF! | #REF! | 72.27% |  | 27.27% | #REF!
4 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | #REF! | #REF! | #REF! | 22.82% |  | 68.37% | #REF!
5 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 15200000 | 0 | 0% | 30.6% |  | 67.15% | -67.15%
6 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | #REF! | #REF! | #REF! | 15.49% |  | 53.49% | #REF!
7 | Trung tâm DVNN | #REF! | #REF! | #REF! | 23.16% |  | 69.56% | #REF!
8 | Ban Quản lý CTCC | #REF! | #REF! | #REF! | 40.03% |  | 53.05% | #REF!
9 | Văn phòng HĐND&UBND | #REF! | #REF! | #REF! | 26.12% | BSKHV tháng 12/2023 | 0 | #REF!
10 | UBND xã Bình Phú | #REF! | #REF! | #REF! | 29.77% |  | 68.78% | #REF!
11 | UBND xã Tân Hộ Cơ | #REF! | #REF! | #REF! | -1.676% | tăng KHV | 78.53% | #REF!
12 | UBND xã Tân Phước | #REF! | 0 | #REF! | 0% |  | 0% | #REF!
13 | UBND xã Tân Thành B | #REF! | #REF! | #REF! | 16.53% |  | 78.45% | #REF!
14 | UBND xã An Phước | #REF! | #REF! |  | 0 | BSKHV tháng 12/2023 | 0% | 0%

## Chu dau tu 2024
Biểu 03
BIỂU TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND-HC ngày tháng 4 năm 2024 của UBND Huyện)
Đvt: ngàn đồng
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn 2024 | Giải ngân cả năm 2024 |  | Tăng/giảm so với tuần trước | Ghi chú
|  |  | Giá trị | Tỷ lệ
I | Vốn đầu tư công | 132071000 | 36358058 | 27.53% | 0.704%
1 | Ban QLDA&PTQĐ | 105800000 | 34358058 | 32.47% | 0.8788%
2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 8500000 | 0 | 0%
3 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 1500000 | 0 | 0%
4 | Trung tâm DVNN | 5000000 | 0 | 0%
5 | PGD NHCSXH huyện | 2000000 | 2000000 | 100% | 0%
9 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 2559000 | 0 | 0%
10 | UBND xã Thông Bình | 2471000 | 0 | 0%
13 | UBND xã Tân Phước | 1400000 | 0 | 0%
14 | UBND xã An Phước | 1720000 | 0 | 0%
15 | UBND xã Tân Công Chí | 1121000 | 0 | 0%
II | Vốn sự nghiệp tính chất đầu tư | 72790000 | 6247974 | 8.584% | 0%
1 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 19500000 | 6247974 | 32.04% | 0%
2 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 15200000 | 0 | 0
3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 6726000 | 0 | 0
4 | Ban QLDA&PTQĐ | 14026000
5 | UBND xã Tân Phước | 2675000
6 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 5939000
7 | UBND xã Bình Phú | 6668000
8 | UBND xã Tân Công Chí | 200000
9 | UBND xã Tân Thành B | 1660000
10 | UBND xã Tân Thành A | 98000
11 | UBND xã An Phước | 98000

## Nguon von su nghiep
Biểu 04
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP MANG TÌNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2024 (THEO TỪNG NGUỒN VỐN)
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND-HC ngày tháng 4 năm 2024 của UBND Huyện)
Đvt: ngàn đồng
STT | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn (triệu đồng) | Kết quả giải ngân (triệu đồng) | Tỉ lệ giải ngân (%) | Tăng/giảm so với tuần trước
| Tổng | 72790000 | 6247974 | 8.584% | 0% | 8.228% | 0.3558%
I | Theo nguồn vốn | 72790000 | 6247974 | 8.584% | 0% | 8.228% | 0.3558%
1 | Bù miễn thu thủy lợi phí | 16100000 | 0 | 0% | 0% |  | 0%
2 | Hỗ trợ sản xuất lúa nước | 18000000 | 0 | 0% | 0% |  | 0%
3 | Chỉnh trang đô thị | 7225000 | 5642032 | 78.09% | 0% | 75.44% | 2.652%
4 | Sự nghiệp giao thông | 4250000 | 0 | 0% | 0% |  | 0%
5 | Sự nghiệp kiến thiết thị chính | 800000 | 0 | 0% | 0% |  | 0%
6 | Vốn Đô thị loại V Dinh Bà | 7225000 | 605942 | 8.387% | 0% | 3.468% | 4.919%
7 | Vôn sự nghiệp giáo dục | 15200000 | 0 | 0% | 0% |  | 0%
8 | Sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi | 490000 | 0 | 0% | 0% |  | 0%
9 | Chi khác ngân sách | 3500000

## SN CTMTQG (hidden)
Biểu 02
Biểu 05
BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số … …. /BC-TCKH ngày ... tháng 12 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
[16 empty] | Đvt: ngàn đồng | [5 empty] | Đơn vị: ngàn đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án |  |  |  |  | Ghi chú (tình hình thực hiện, nguyên nhân, khó khăn và giải pháp)
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi | [11 empty] | 5342117.033 | 12000
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15
| TỔNG SỐ |  |  | 9686776.5 | 928436.5 | 8758340 | 7170446.033 | 687839 | 687839 | 0 | 6482607.033 | 6482607.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.02%
I | Vốn sự nghiệp TW và NST hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG XD NTM |  |  | 5913740 | 0 | 5913740 | 5330117.033 | 0 | 0 | 0 | 5330117.033 | 5330117.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.13% | 5812300 | 91.7%
| Nội dung thực hiện Chương trình |  |  | 5913740 | 0 | 5913740 | 5330117.033 | 0 | 0 | 0 | 5330117.033 | 5330117.033 | 0 | [10 empty] | 90.13%
1 | - Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn |  |  | 489000 | 0 | 489000 | 227534.5 | 0 | 0 | 0 | 227534.5 | 227534.5 | 0 | [11 empty] | 9585336.5 | 74.81%
1.1 | + Chi phí đào tạo nghề nông nghiệp |  | PNN | 82000 |  | 82000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang thực hiện và tập hợp hồ sơ quyết toán
1.2 | + Chi phí đào tạo nghề phi nông nghiệp |  | PLĐ | 407000 |  | 407000 | 227534.5 | 0 |  |  | 227534.5 | 227534.5 | [10 empty] | Đang thực hiện và tập hợp hồ sơ quyết toán
2 | Chi phí quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn |  |  | 22300 | 0 | 22300 | 7995.4 | 0 | 0 | 0 | 7995.4 | 7995.4 | 0
2.1.1 | Phòng Nông nghiệp & PTNT |  | PNN | 4500 |  | 4500 | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang thực hiện và tập hợp hồ sơ quyết toán
2.1.2 | Phòng Lao động - TB&XH |  | PLĐ | 17800 |  | 17800 | 7995.4 | 0 |  |  | 7995.4 | 7995.4 | [10 empty] | Đang thực hiện và tập hợp hồ sơ quyết toán
3 | Chi phí quản lý thực hiện tuyên truyền, tập huấn về xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP |  |  | 26000 | 0 | 26000 | 18890 | 0 | 0 | 0 | 18890 | 18890 | 0 | [9 empty] | Đang lập hồ sơ quyết toán
3.1 | Phòng NN&PTNT |  | PNN | 16000 |  | 16000 | 8890 | 0 |  |  | 8890 | 8890
3.2 | Xã Thông Bình |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 10000
4 | Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (thiết lập mới Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới); |  |  | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | [9 empty] | Hoàn thành
| + Xã Thông Bình |  |  | 275000 |  | 275000 | 275000 | 0 |  |  | 275000 | 275000
5 | Hỗ trợ xây dựng và phát triển mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp ấp |  |  | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Xử lý nước thải tập trung thị trấn Sa Rài |  | PTNMT | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 0 |  |  | 3500000 | 3500000 | [10 empty] | Đang thi công
6 | Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn thực hiện ở các huyện xây dựng nông thôn mới năm 2023 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 931048.626 | 0 | 0 | 0 | 931048.626 | 931048.626 | 0
| + Phòng Tài nguyên và Môi trường |  | PTNMT | 524519 |  | 524519 | 455891 | 0 |  |  | 455891 | 455891 | [10 empty] | Đang thi công
| + Xã Tân Phước |  |  | 125000 |  | 125000 | 124800 | 0 |  |  | 124800 | 124800 | [10 empty] | Đang thi công
| + Xã Bình Phú |  |  | 125000 |  | 125000 | 125000 | 0 |  |  | 125000 | 125000 | [10 empty] | Đang thi công
| + Xã An Phước |  |  | 90000 |  | 90000 | 89957.626 |  |  |  | 89957.626 | 89957.626
| + Xã Thông Bình |  |  | 135481 |  | 135481 | 135400 |  |  |  | 135400 | 135400
7 | Hỗ trợ và nhân rộng Mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (hỗ trợ sử dụng thùng chứa phân loại chất thải rắn; tài liệu tập huấn triển khai; …) |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
| + Xã Thông Bình |  |  | 300000 |  | 300000 | 300000 | 0 |  |  | 300000 | 300000 | [10 empty] | Hoàn thành
8 | Chi hỗ trợ chi phí bao bì, in tem các sản phẩm OCOP |  | PNN | 200000 |  | 200000 | 69648.507 | 0 |  |  | 69648.507 | 69648.507 | [10 empty] | Đang lập hồ sơ quyết toán
9 | Chi tổ chức, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thường niên |  | PNN | 20000 |  | 20000
10 | Chi công tác phí định vị tọa độ, hỗ trợ hộ nông dân ghi nhật ký sản xuất, giám sát định kỳ vùng trồng đã được cấp mã số |  | PNN | 56440 |  | 56440
11 | Hỗ trợ phần mềm quản lý nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc VNPT check |  | PNN | 25000 |  | 25000
II | Vốn sự nghiệp TW và NST hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG XD NTM năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  |  | 253926.5 | 253926.5 | 0 | 203729 | 203729 | 203729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung thực hiện Chương trình |  |  | 248834.5 | 248834.5 | 0 | 199778 | 199778 | 199778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | - Chi phí tổ chức thực hiện công tác truyền thông (sửa chữa, lắp mới pano, áp phích, in ấn tờ rơi,….), tập huấn về xây dựng NTM, NTM nâng cao và OCOP |  | PNN | 72583 | 72583 |  | 71008 | 71008 | 71008 |  | 0
1.2 | - Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn |  | PNN | 176251.5 | 176251.5 | 0 | 128770 | 128770 | 128770 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | + Chi phí đào tạo nghề nông nghiệp |  |  | 149212.5 | 149212.5 |  | 125645 | 125645 | 125645 |  | 0
1.2.2 | - Tổ chức thi đánh giá sản phẩm OCOP |  |  | 27039 | 27039 |  | 3125 | 3125 | 3125 |  | 0
2 | Chi phí quản lý chương trình |  |  | 5092 | 5092 | 0 | 3951 | 3951 | 3951 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | - Cấp huyện (bao gồm chi phí QL đào tạo nghề NN 3,5% (phòng NN&PTNT, đơn vị đào tạo), phi NN 4% (phòng LĐ-TB&XH, đơn vị đào tạo) ; chi phí hoạt động cho BCĐ huyện, VPĐP huyện) |  | PNN | 5092 | 5092 | 0 | 3951 | 3951 | 3951 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Phòng Nông nghiệp & PTNT |  |  | 5092 | 5092 |  | 3951 | 3951 | 3951 |  | 0
III | Đối ứng kinh phí sự nghiệp TW và NST hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG XD NTM |  |  | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (thiết lập mới Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới); |  |  | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| + Xã Thông Bình |  |  | 275000 |  | 275000 | 0 | 0 |  |  | 0
IV | Vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 |  |  | 2336000 | 0 | 2336000 | 1145602 | 0 | 0 | 0 | 1145602 | 1145602 | 0
1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | Phòng LĐ-TB&XH | 1109000 |  | 1109000 | 1109000 | 0 |  |  | 1109000 | 1109000
2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | Phòng NN&PTNT | 489000 | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 489000 |  | 489000 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  | Phòng LĐ-TB&XH | 613000 | 0 | 613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  |  | 613000 |  | 613000 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin |  | Phòng LĐ-TB&XH | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tiểu Dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều |  |  | 57000 |  | 57000 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình |  | Phòng LĐ-TB&XH | 68000 | 0 | 68000 | 36602 | 0 | 0 | 0 | 36602 | 36602 | 0
| - Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 68000 |  | 68000 | 36602 | 0 |  |  | 36602 | 36602
V | Vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  |  | 630500 | 630500 | 0 | 440100 | 440100 | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | Phòng NN&PTNT | 190400 | 190400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 190400 | 190400 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | Phòng LĐ-TB&XH | 440100 | 440100 |  | 440100 | 440100 | 440100 |  | 0
VI | Đối ứng vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 |  |  | 233600 |  | 233600 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 6888 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | Phòng LĐ-TB&XH | 110900 |  | 110900 | 6888 | 0 |  |  | 6888 | 6888
2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | Phòng NN&PTNT | 48900 |  | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  | 48900 |  | 48900 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  | Phòng LĐ-TB&XH | 61300 |  | 61300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  |  | 61300 |  | 61300 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin |  | Phòng LĐ-TB&XH | 5700 |  | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tiểu Dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều |  |  | 5700 |  | 5700 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình |  | Phòng LĐ-TB&XH | 6800 |  | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá |  |  | 6800 |  | 6800 | 0 | 0 |  |  | 0
VII | Đối ứng vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  |  | 44010 | 44010 | 0 | 44010 | 44010 | 44010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | Phòng LĐ-TB&XH | 44010 | 44010 |  | 44010 | 44010 | 44010 |  | 0

## Chu de an CTMT (hidden)
Biểu 06
BIỂU TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số … …. /BC-TCKH ngày ... tháng 12 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đvt: ngàn đồng
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn 2023 | Giải ngân cả năm 2023 |  | Ghi chú
|  |  | Giá trị | Tỷ lệ |  | 19% | 11%
I | Vốn đầu tư công | 9686776.5 | 7170446.033 | 74.02% |  | 87.84% | 82.34% | -8.315% | -13.82%
1 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 1386166.5 | 282267.507 | 20.36% |  | 87.66% | 81.32% | -60.96% | -67.3%
2 | Phòng Lao động - Thương Binh & XH | 2940610 | 1872129.9 | 63.66% |  | 100% | 100% | -36.34% | -36.34%
3 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 4024519 | 3955891 | 98.29% |  | 54.44% | 54.44% | 43.86% | 43.86%
8 | UBND xã Bình Phú | 125000 | 125000 | 100% |  | 57.74% | 57.74% | 42.26% | 42.26%
10 | UBND xã Thông Bình | 995481 | 720400 | 72.37% |  | 87.53% | 90.08% | -17.72% | -15.16%
13 | UBND xã Tân Phước | 125000 | 124800 | 99.84% |  | 97.02% | 97.61% | 2.229% | 2.817%
14 | UBND xã An Phước | 90000 | 89957.626 | 99.95% |  | 98.07% | 88.92% | 11.03% | 1.879%
II | Chương trình mục tiêu quốc gia | 9686776.5 | 7170446.033 | 74.02% |  | 67.03% | 59.13% | 14.89%
1 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 6442666.5 | 5533846.033 | 85.89% |  | 73.22% | 64.59% | 21.31%
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 3244110 | 1636600 | 50.45% |  | 100% | 93.88% | -43.43%

## Theo doi tien do ĐTC
Biểu 5
THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2024 - Tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2024
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND-HC ngày tháng 4 năm 2024 của UBND Huyện)
[10 empty] | s | [5 empty] | ĐVT: 1.000 đồng
STT | Tên danh mục công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm | Thời gian thực hiện | Quy mô | Đơn vị thi công | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tiến độ thi công |  |  |  | Tiến độ giải ngân |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Tháng trước liền kề | Tháng báo cáo | Dự kiến tuần tới | Thời gian hoàn thành | Tháng trước liền kề | Tháng báo cáo | Tỷ lệ giải ngân
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Tổng cộng | [6 empty] | 132071000 | 0 | 0 |  |  | 35428326 | 36358058 | 27.53%
| Vốn tỉnh quản lý và phân bổ | [6 empty] | 65200000 | 0 |  |  |  | 29897539 | 30793801 | 47.23% | 0
I | VỐN XDCB TẬP TRUNG | [6 empty] | 27500000 | 0 |  |  |  | 6385126 | 7281388 | 26.48% | 0
Dự án chuyển tiếp
1 | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư công trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh | [6 empty] | 25000000 |  |  |  |  | 6385126 | 6385126 | 25.54%
1.1 | - Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Văn Thế) | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2023-2024 | Chiều dài khoảng 2,712km | Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại CMC | 138232336 | 25000000 | Lắp đặt cống vỉa hè đoạn từ đường 3/2 đến đường Trần Hưng Đạo và hàn đầu cọc BTCT, đào đất mở rộng mặt đường từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Cơ. Thi công đạt 13% | Lắp đặt cống vỉa hè đoạn từ đường Hùng Vương đến dường Nguyễn Văn Cơ, đào đất mở rộng mặt đường từ đường Hùng Vương đến dường Nguyễn Văn Cơ, dắp cát phần mở rộng, đào đất bó nền vỉa hè. Thi công đạt 14% | Dự kiến đến 31/3 tiến độ thi công 15% | 17/07/2024 | 6385126 | 6385126 | 25.54% | Không đạt tiến độ đã cam kết
2 | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội | [6 empty] | 2500000 |  |  |  |  | 0 | 896262 | 35.85%
2.1 | - Trụ sở UBND thị trấn Sa Rài | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2023-2024 | Diện tích sàn XD 779m2 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi | 14250685 | 2500000 | Xây tương bao, Đổ bê tông sàn lầu 1; Dãy hiện trạng đang tháo dỡ, đỗ bê tông, gia công ván khuôn cốt thép cột tăng cường. Thi công đạt 57% | - Trụ sở: gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn lầu 2; - Dãy cải tạo: gia công lắp dựng ván khuôn cốt thép, bê tông lam, xây tường bao che. Thi công đạt 59% | Dự kiến đến 31/3 tiến độ thi công 60%. | 10/5/2024 |  | 896262 | 35.85% | Vượt tiến độ cam kết
II | VỐN XSKT | [6 empty] | 37700000 | 0 | 0 |  |  | 23512413 | 23512413 | 62.37% | 0
Dự án chuyển tiếp
1 | - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 18000000 | 0 | 0 |  |  | 17196887 | 17196887 | 95.54%
1.1 | Trường MN Dinh Bà (điểm phụ Cụm dân cư mới) | Ban QLDA&PTQĐ | xã THC | 2021-2024 | 4PH+thiết bị+HMP | Công ty TNHH Đại Trường Phúc | 7327000 | 2600000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 2455291 | 2455291 | 94.43%
1.2 | Trường MN Tân Thành A (điểm phụ Chiến Thắng) | Ban QLDA&PTQĐ | xã TTA | 2021-2024 | 3PH+thiết bị+HMP | Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân | 6101000 | 1000000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 1000000 | 1000000 | 100%
1.3 | Trường MN 1/6 | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2021-2024 | 7PCN+thiết bị+HMP | Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt | 7227000 | 600000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 600000 | 600000 | 100%
1.4 | Trường MG Tân Phước | Ban QLDA&PTQĐ | xã TP | 2020-2024 | XD 06 PH + 16 PCN, TB + HMP | Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đại Trường Phúc - Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Mỹ Lực | 13067000 | 600000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 415923 | 415923 | 69.32%
1.5 | Trường TH Giồng Găng | Ban QLDA&PTQĐ | xã TP | 2020-2024 | XD 10 PH + 12 PCN, TB + HMP | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Gia Thành | s | 500000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 490739 | 490739 | 98.15%
1.6 | Trường TH Nguyễn Huệ | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2020-2024 | XD 12 PH + 09 PCN, HMP + TB | Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi – Công ty TNHH Dịch vụ Xây Dựng Mỹ Lực | 22665000 | 5000000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 4542938 | 4542938 | 90.86%
1.7 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | Ban QLDA&PTQĐ | xã AP | 2020-2024 | XD 12 PH + 24 PCN, HMP + HTKT + TB | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng –Xí nghiệp Xây lắp 19/4 | 37179000 | 3000000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 2991996 | 2991996 | 99.73%
1.8 | Trường THCS Tân Phước | Ban QLDA&PTQĐ | xã TP | 2020-2024 | XD 02 PH + 23 PCN, TB + HMP | Công ty TNHH Xây dựng Diên Hồng | 29776000 | 1700000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 1700000 | 1700000 | 100%
1.9 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | Ban QLDA&PTQĐ | xã TCC | 2020-2024 | XD 03 PH + 24 PCN, TB + HMP | Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Xuân Khánh và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát | 35946000 | 3000000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 3000000 | 3000000 | 100%
2 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | [6 empty] | 15000000 |  |  |  |  | 6315526 | 6315526 | 42.1%
2.1 | - Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | Ban QLDA&PTQĐ | xã THC | 2020-2024 | Diện tích 7,03 ha, bố trí khoảng 308 hộ dân | Công ty cổ phần Tập đoàn 136 | 79505194 | 15000000 | Đang bơm cát san lắp mặt bằng, ban ủi mặt bằng và lu lèn nền đường, lắp đặt cống, gia công thép hố ga, đổ BT hố ga. Thi công đạt 41% | Đang bơm cát san lắp mặt bằng, ban ủi mặt bằng và lu lèn nền đường, lắp đặt cống, gia công thép hố ga, đổ BT hố ga.Thi công đạt 41,5% | Dự kiến đến 31/3 tiến độ thi công 50%. | 30/10/2024 | 6315526 | 6315526 | 42.1% | Không đạt tiến độ đã cam kết
Dự án khởi công mới
3 | Hỗ trợ cấp huyện đầu tư Khu liên hợp TDTT 6 huyện và Tổ hợp thể thao 27 xã (hỗ trợ có mục tiêu) | [6 empty] | 4700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1 | Tổ hợp thể thao xã Tân Hộ Cơ | Ban QLDA&PTQĐ | xã THC | 2024-2025 | 01 sân bóng đá, 02 sân bóng chuyền, 02 sân bi sắt, các hạng mục phụ |  | 3258596 | 2900000 | Thương thảo hợp đồng | Bàn giao mặt bằng thi công ngày 28-3-2024 | Thi công đạt 10% |  | 0 | 0 | 0% | Đạt cam kết
3.2 | Tổ hợp thể thao xã Bình Phú | Ban QLDA&PTQĐ | xã BP | 2024-2025 | 01 sân bóng đá, các hạng mục phụ |  | 1924322 | 1800000 | Thương thảo hợp đồng | Bàn giao mặt bằng thi công ngày 28-3-2024 | Thi công đạt 10% |  | 0 | 0 | 0% | Không đạt tiến độ đã cam kết
| Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM năm 2022 (được phép kéo dài) | [6 empty] | 7871000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | Đường nội bộ cụm dân cư Cà Vàng | Ban QLXDNTM xã AP | xã TB | 2023-2025 | Nâng cấp, cải tạo, dài 2,8km |  | 4298000 | 2471000 | Xét thầu | Thương thảo hợp đồng | Dự kiến ký hợp đồng ngày 01/4 |  | 0 | 0 | 0% | Đạt tiến độ cam kết
2 | Đường trục chính nội đồng An Phát - An Tài | Ban QLXDNTM xã AP | xã AP | 2023-2025 | Nền rộng 5m, mặt nhựa rộng 3,5m, dài 4,085km |  | 7040000 | 1720000 | Mời thầu | Mời thầu | Xét thầu |  | 0 | 0 | 0% | Đạt tiến độ cam kết
3 | Đường nội đồng HTX Tân Lập (đoạn từ nhà Bào ô Môi đến lộ quốc phòng) | Ban QLXDNTM xã THC | xã THC | 2023-2024 | Nâng cấp, dài 2,883km |  | 2526000 | 1330000 | Đang lựa chọn nhà thầu | Thương thảo hợp đồng | Ký hợp đồng |  | 0 | 0 | 0% | Đạt tiến độ cam kết
4 | Đường bờ tây kênh Tân Thành, đoạn từ nhà ông Hòa đến nhà ông Hưởng | Ban QLXDNTM xã THC | xã THC | 2023-2025 | Nâng cấp, cán đá cấp phối mặt 3,5m, dài 3,5km |  | 4161000 | 1229000 | Đang lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu qua mạng | Thương thảo và ký hợp đồng |  | 0 | 0 | 0% | Đạt tiến độ cam kết
5 | Đường Lộ Làng (đoạn ĐT843 đến Kênh Sa Rài) | Ban QLXDNTM xã TCC | xã TCC | 2023-2024 | Nâng cấp nền, láng nhựa mặt rộng 3,5m, dài 1,55km |  | 3296000 | 821000 | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT | Mời thầu |  | 0 | 0 | 0% | Đạt tiến độ cam kết.
6 | Đường cặp nhà ông Sáu Bê | Ban QLXDNTM xã TCC | xã TCC | 2023-2024 | Nâng cấp nền, láng nhựa mặt rộng 3,5m, dài 1,1km |  | 1986000 | 300000 | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT | Mời thầu |  | 0 | 0 | 0% | Đạt tiến độ cam kết
| Vốn Huyện quản lý và phân bổ | [6 empty] | 59000000 | 0 | 0 |  |  | 5530787 | 5564257 | 9.431%
I | VỐN XDCB TẬP TRUNG | [6 empty] | 32000000 | 0 | 0 |  |  | 3530787 | 3564257 | 11.14%
An ninh - Quốc phòng
1 | Quốc phòng | [6 empty] | 2700000 |  |  |  |  | 0 | 0
Các dự án khởi công mới năm 2024
1.1 | Trụ sở Quân sự xã Tân Thành A | Ban QLDA&PTQĐ | xã TTA | 2023-2025 | xây dựng mới |  | 2700000 | 2700000 | Đang lập hồ sơ đầu tư | Đang lập hồ sơ đầu tư | Hoàn thành thủ tục đầu tư |  | 0 | 0 | 0% | Đạt
2 | Các hoạt động kinh tế | [6 empty] | 14300000 | 0 | 0 |  |  | 955000 | 955000 | 6.678%
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
2.1 | Nâng cấp cải tạo nhà lồng chợ bách hoá Huyện | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2022-2023 | Nâng cấp, cải tạo | Công ty TNHH TVTK Xây dựng Quyết Toàn Thắng | 12000000 | 3000000 | Đang phá dở lam gió lòng chợ. Thi công 21% | Tháo dở sảnh, xây trát lam gió, lam nắng, cạo sơn vì kèo, sơn vì kèo. Thi công đạt 22% | Dự kiến 31/3 thi công đạt 35% | 04/6/2024 | 0 | 0 | 0% | Không đạt tiến độ đã cam kết
2.2 | Chợ thực phẩm Giồng Găng | UBND xã TP | xã TP | 2023-2025 | Nâng cấp, cải tạo |  | 1574000 | 1400000 | Đang lập hồ sơ đầu tư | Đang điều chỉnh kết quả thẩm định | Thẩm định giá gói thầu, lập HSMT |  | 0 | 0 | 0% | Không đạt tiến độ đã cam kết
2.3 | Đối ứng các chương trình, dự án được ngân sách tỉnh hỗ trợ | [6 empty] | 9900000 |  |  |  |  | 955000 | 955000 | 9.646%
2.3.1 | - Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) | Ban QLDA&PTQĐ | xã TB | 2021-2023 | Chiều dài 6,1km | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn | 40543000 | 5400000 | Đào đắp khuôn đường, lề đường, lu nền hạ khuôn đường đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến cụm dân cư Cà Vàng. Thi công đạt 53% | Đào đắp khuôn đường, lề đường, lu nền hạ khuôn đường đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến cụm dân cư Cà Vàng. Thi công đạt 54% | Dự kiến 31/3 thi công đạt 55% | 30/6/2024 | 0 | 0 | 0% | Không đạt tiến độ đã cam kết
2.3.2 | - Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Văn Thế) | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2023-2024 | Chiều dài khoảng 2,712km | Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại CMC | 138232336 | 4500000 | Lắp đặt cống vỉa hè đoạn từ đường 3/2 đến đường Trần Hưng Đạo và hàn đầu cọc BTCT, đào đất mở rộng mặt đường từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Cơ. Thi công đạt 13% | Lắp đặt cống vỉa hè đoạn từ đường Hùng Vương đến dường Nguyễn Văn Cơ, đào đất mở rộng mặt đường từ đường Hùng Vương đến dường Nguyễn Văn Cơ, dắp cát phần mở rộng, đào đất bó nền vỉa hè. Thi công đạt 14% | Dự kiến đến 31/3 tiến độ thi công 15% | 17/07/2024 | 955000 | 955000 | 21.22% | Không đạt tiến độ đã cam kết
3 | Quản lý nhà nước | [6 empty] | 15000000 |  |  |  |  | 2575787 | 2609257 | 17.4%
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024
3.2 | Đề án phát triển Trung tâm DVNN | TTDVNN | xã TCC |  |  |  |  | 5000000 | Đang triển khai | Đang triển khai | Lập thủ tục |  | 0 | 0 | 0%
3.2 | Đối ứng các chương trình, dự án được ngân sách tỉnh hỗ trợ | [6 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 2575787 | 2609257 | 26.09%
3.2.1 | - Trụ sở UBND thị trấn Sa Rài | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2023-2024 | Diện tích sàn XD 779m2 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi | 14250685 | 5000000 | Xây tương bao, Đổ bê tông sàn lầu 1; Dãy hiện trạng đang tháo dỡ, đỗ bê tông, gia công ván khuôn cốt thép cột tăng cường. Thi công đạt 57% | - Trụ sở: gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn lầu 2; - Dãy cải tạo: gia công lắp dựng ván khuôn cốt thép, bê tông lam, xây tường bao che. Thi công đạt 59% | Dự kiến đến 31/3 tiến độ thi công 60%. | 10/5/2024 | 2575787 | 2609257 | 52.19% | Vượt tiến độ cam kết
3.2.2 | - Trụ sở UBND xã Thông Bình (hạng mục: nâng cấp, mở rộng) | Ban QLDA&PTQĐ | xã TB | 2022-2023 | nâng cấp, sửa chữa | Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân | 12259000 | 5000000 | Xây tường tầng trệt, xây tường tầng lầu, trát trần. Thi công đạt 55% | Trát trần, trát tường trong, tường ngoài, gia công lắp dựng xà gồ thép. Thi công đạt 57% | Dự kiến 31/3 thi công đạt 60% | 16/4/2024 | 0 | 0 | 0% | Không đạt tiến độ đã cam kết
II | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 27000000 | 0 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 | 7.407%
1 | Quy hoạch | [6 empty] | 1500000 | [6 empty] | 0%
Các dự án khởi công mới năm 2024
1.1 | Kinh phí đo đạc, Quy hoạch sử dụng đất, cấm mốc… | Phòng TNMT | toàn huyện |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | Văn hóa | [6 empty] | 15000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Các dự án khởi công mới năm 2024
2.1 | Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2023-2024 | Cải tạo, nâng cấp |  | 3100000 | 2400000 | Thương thảo hợp đồng | Bàn giao mặt bằng thi công ngày 29-3-2024 | Thi công đạt 10% |  | 0 | 0 | 0% | Không đạt tiến độ đã cam kết
2.2 | Cổng chào Khu di tích lịch sử Quốc gia chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung | Ban QLDA&PTQĐ | xã AP | 2023-2024 | xây dựng mới |  | 773000 | 700000 | Đang lập hồ sơ đầu tư (UBND tỉnh đã trình Bộ VVTT&DL) | Đang lập hồ sơ đầu tư (UBND tỉnh đã trình Bộ VVTT&DL) | Hoàn thành thủ tục đầu tư |  | 0 | 0 | 0% | Đạt cam kết
2.3 | Đối ứng các chương trình (bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình) | [6 empty] | 11900000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.1 | - Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | Ban QLDA&PTQĐ | xã THC | 2020-2024 | Diện tích 7,03 ha, bố trí khoảng 308 hộ dân | Công ty cổ phần Tập đoàn 136 | 79505194 | 10800000 | Đang bơm cát san lắp mặt bằng, ban ủi mặt bằng và lu lèn nền đường, lắp đặt cống, gia công thép hố ga, đổ BT hố ga. Thi công đạt 41% | Đang bơm cát san lắp mặt bằng, ban ủi mặt bằng và lu lèn nền đường, lắp đặt cống, gia công thép hố ga, đổ BT hố ga.Thi công đạt 41,5% | Dự kiến đến 31/3 tiến độ thi công 50%. | 30/10/2024 | 0 | 0 | 0% | Không đạt tiến độ đã cam kết
2.3.2 | - Khu liên hợp TDTT huyện Tân Hồng (DK NS tỉnh hỗ trợ 5,5 tỷ đồng) | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR | 2022-2023 | xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa | Công ty TNHH Xây dựng Đại Trường Phúc | 6571000 | 400000 | Đang thi công phần hoàn thiện nhà thi đấu, lắp dựng đà kiềng hồ bơi, đắp cát tôn nền sân bóng chuyền, hoàn thiện nhà bi sắt, sơn P hàng rào bao che. Thi công đạt 69% | Đang thi công phần hoàn thiện nhà thi đấu, gia công thép khung nhà hồ bơi, gia công lắp dựng sắt nền sân bóng chuyền, hoàn thiện nhà bi sắt, sơn P hàng rào bao che, xây tường hàng rào mặt chính, cải tạo sửa chữa nhà công vụ và nhà vệ sinh. Thi công đạt 70%. | Dự kiến đến 31/3 tiến độ thi công 80%. | 17/4/2024 | 0 | 0 | 0% | Vượt tiến độ đã cam kết
2.3.3 | - Tổ hợp thể thao xã Tân Công Chí (DK NS tỉnh hỗ trợ 2,0 tỷ đồng NC sân bóng đá 11 người) | Ban QLDA&PTQĐ | xã TCC | 2022-2023 | xây dựng mới sân bóng đá và hàng rào | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | 4448000 | 400000 | Ngưng thi công Chờ đền bù đường dẫn. Thi công đạt 90% | Ngưng thi công Chờ đền bù đường dẫn. Thi công đạt 90% | Dự kiến đến 31/3 tiến độ thi công 95%. | 15/4/2024 | 0 | 0 | 0% | Không đạt tiến độ đã cam kết
2.3.4 | - Tổ hợp thể thao xã Tân Thành B (DK NS tỉnh hỗ trợ 2,0 tỷ đồng NC sân bóng đá 11 người) | Ban QLDA&PTQĐ | xã TTB | 2022-2023 | xây dựng mới sân bóng đá, hạng mục phụ | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | 3935000 | 300000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  | 2023 | 0 | 0 | 0% | Đạt
3 | Chi trả về Tỉnh từ nguồn thu tiền nền nhà trả chậm theo Quyết định 105 của Chính phủ | Phòng TCKH | toàn huyện |  |  |  |  | 8500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | Ủy thác qua Phòng Giao dịch NHCSXH Huyện | PGD NSCSXH | toàn huyện |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 100%
Note on B67: bổ sung vào trung hạn 21-25

## TB (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hồng, ngày tháng 03 năm 2023
Biểu 04
39.6%
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 - KỲ BÁO CÁO QUÝ 1 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số … …. /BC-TCKH ngày ... tháng 5 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đvt: ngàn đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15
| TỔNG SỐ |  |  | 14534799 | 734799 | 13800000 | 5755254 | 734799 | 734799 | 0 | 5020455 | 2220455 | 2800000 | 2614799 | 0 | 2614799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn NSNN |  |  | 14534799 | 734799 | 13800000 | 5755254 | 734799 | 734799 | 0 | 5020455 | 2220455 | 2800000 | 2614799 | 0 | 2614799 | 0
| Vốn trong nước |  |  | 14534799 | 734799 | 13800000 | 5755254 | 734799 | 734799 | 0 | 5020455 | 2220455 | 2800000 | 2614799 | 0 | 2614799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn nước ngoài, trong đó:
| - Theo cơ chế ghi thu ghi chi |  |  |  | 0
Năm 2023
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 13334799 | 734799 | 12600000 | 4796455 | 734799 | 734799 | 0 | 4061656 | 1261656 | 2800000 | 2494799 | 0 | 2494799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 13334799 | 734799 | 12600000 | 4796455 | 734799 | 734799 | 0 | 4061656 | 1261656 | 2800000 | 2494799 | 0 | 2494799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 3156280 | 0 | 0 | 0 | 3156280 | 356280 | 2800000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - Trụ sở UBND xã Thông Bình (hạng mục: nâng cấp, mở rộng) | C |  | 5000000 |  | 5000000 | 3156280 |  |  |  | 3156280 | 356280 | 2800000 | 1000000 |  | 1000000 | [5 empty] | Đang thương thảo hợp đồng
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 7600000 | 0 | 7600000 | 905376 | 0 | 0 | 0 | 905376 | 905376 | 0 | 760000 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
1.2.3 | Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới |  |  | 7600000 | 0 | 7600000 | 905376 | 0 | 0 | 0 | 905376 | 905376 | 0 | 760000 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | - Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) |  | 7879078 | 6800000 |  | 6800000 | 105376 | 0 |  |  | 105376 | 105376 | 0 | 680000 |  | 680000 | [5 empty] | Đào thi công cấp phối đá dăm mặt 3,5m
1.2.3.4 | - ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức |  | 7879077 | 800000 |  | 800000 | 800000 | 0 |  |  | 800000 | 800000 | 0 | 80000 |  | 80000 | [5 empty] | Đang thi công đá 4x6 (đoạn từ Sa Trung đến Bào Lức)
1.3 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  | 734799 | 734799 | 0 | 734799 | 734799 | 734799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734799 | 0 | 734799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.3.3 | - Nâng cấp đê bao cánh đồng Láng Biển |  |  | 352300 | 352300 |  | 352300 | 352300 | 352300 |  | 0 |  |  | 352300 |  | 352300 | [5 empty] | Đang thi công | 100% | TB
1.3.4 | - Đường bờ Đông kênh Tân Thành (đoạn từ cụm dân cư Lăng Xăng 3 - kênh Lộ 30 cũ) |  |  | 382499 | 382499 |  | 382499 | 382499 | 382499 |  | 0 |  |  | 382499 |  | 382499 | [5 empty] | Đang thi công | 100% | TB
B | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ |  |  | 1200000 | 0 | 1200000 | 958799 | 0 | 0 | 0 | 958799 | 958799 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 1200000 | 0 | 1200000 | 958799 | 0 | 0 | 0 | 958799 | 958799 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đường nội bộ cụm dân cư Chợ Biên Giới Thông Bình |  | 7932682 | 1200000 |  | 1200000 | 958799 | 0 | 0 |  | 958799 | 958799 |  | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | Đang đào đất vỉa hè
| Năm 2022 | [5 empty] | 0
1.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 13292243 | 3892243 | 9400000 | 13292243 | 3892243 | 3892243 | 0 | 9400000 | 8844079 | 555921 | 11392243 | 3892243 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
1.2.2 | Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện (đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới) |  |  | 13292243 | 3892243 | 9400000 | 13292243 | 3892243 | 3892243 | 0 | 9400000 | 8844079 | 555921 | 11392243 | 3892243 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | - Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) |  | 7879078 | 7200000 |  | 7200000 | 7200000 | 0 |  |  | 7200000 | 6644079 | 555921 | 3800000 |  | 3800000 | [5 empty] | Đào thi công cấp phối đá dăm mặt 3,5m
1.2.2.2 | - ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức |  | 7879077 | 6092243 | 3892243 | 2200000 | 6092243 | 3892243 | 3892243 |  | 2200000 | 2200000 |  | 7592243 | 3892243 | 3700000 | [5 empty] | Đang rãi đá 0x4 lớp 1 từ cầu Sa Trung đến cầu Bào Lức
1.5 | Vốn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 381489 | 0 | 381489 | 381489 | 0 | 0 | 0 | 381489 | 381489 | 0 | 381489 | 0 | 381489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [12 empty] | 0
1.5.2 | Lĩnh vực giáo dục |  |  | 381489 | 0 | 381489 | 381489 | 0 | 0 | 0 | 381489 | 381489 | 0 | 381489 | 0 | 381489
1.5.2.1 | Trường Mẫu giáo Thông Bình |  |  | 381489 |  | 381489 | 381489 |  |  |  | 381489 | 381489 |  | 381489 |  | 381489 | [5 empty] | Hoàn thành
1.5.4.4 | Trường MN Thông Bình |  |  | 130577 |  | 130577 | 130577 |  |  |  | 130577 | 130577 |  | 130577 |  | 130577 | [5 empty] | Trả nợ
1.6 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  | 2623000 | 0 | 2623000 | 1888201 | 0 | 0 | 0 | 1888201 | 372101 | 1516100 | 2623000 | 0 | 2623000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | - Nâng cấp đê bao cánh đồng Láng Biển |  |  | 1274000 |  | 1274000 | 921700 |  |  |  | 921700 | 195000 | 726700 | 1274000 |  | 1274000 | [5 empty] | Đang thi công
1.6.4 | - Đường bờ Đông kênh Tân Thành (đoạn từ cụm dân cư Lăng Xăng 3 - kênh Lộ 30 cũ) |  |  | 1349000 |  | 1349000 | 966501 |  |  |  | 966501 | 177101 | 789400 | 1349000 |  | 1349000 | [5 empty] | Đang thi công
B | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ |  |  | 5515538.396 | 0 | 5515538 | 5224309 | 0 | 0 | 0 | 5224309 | 4963806 | 260503 | 5515538 | 0 | 5515538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 1293843.396 |  | 1293843 | 1292964 | 0 | 0 | 0 | 1292964 | 1292964 | 0 | 1293843 | 0 | 1293843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Đầu tư cơ sở vật chất các điểm Trường và trường đạt chuẩn |  |  | 1293843 |  | 1293843 | 1292964 | 0 | 0 | 0 | 1292964 | 1292964 | 0 | 1293843 | 0 | 1293843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Trường TH Thông Bình 2 |  |  | 621388 |  | 621388 | 621388 |  |  |  | 621388 | 621388 |  | 621388 |  | 621388 | [5 empty] | Hoàn thành
1.2.4 | Trường THCS Thông Bình |  |  | 672455 |  | 672455 | 671576 |  |  |  | 671576 | 671576 | 0 | 672455 |  | 672455 | [5 empty] | Hoàn thành
1.4 | Lĩnh vực Hạ tầng đô thị, CN-TMDL |  |  | 1914178 | 0 | 1914178 | 1914178 | 0 | 0 | 0 | 1914178 | 1914178 | 0 | 1914178 | 0 | 1914178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Chợ biên giới Thông Bình |  |  | 1914178 |  | 1914178 | 1914178 |  |  |  | 1914178 | 1914178 | 0 | 1914178 |  | 1914178 | [5 empty] | Hoàn thành
2 | Vốn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 421695 | 0 | 421695 | 131345 | 0 | 0 | 0 | 131345 | 16845 | 114500 | 421695 | 0 | 421695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Lĩnh vực an ninh trật tự |  |  | 421695 | 0 | 421695 | 131345 | 0 | 0 | 0 | 131345 | 16845 | 114500 | 421695 | 0 | 421695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Nhà xe Công an xã Thông Bình |  |  | 421695 |  | 421695 | 131345 |  |  |  | 131345 | 16845 | 114500 | 421695 |  | 421695 | [5 empty] | Đang thi công
2.3.2 | Chỉnh trang cầu Long Sơn Ngọc |  |  | 800000 |  | 800000 | 800000 |  |  |  | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |  | 800000 | [5 empty] | Đang thi công
3 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 2841000 | 0 | 2841000 | 2841000 | 0 | 0 | 0 | 2841000 | 2694997 | 146003 | 2841000 | 0 | 2841000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Lĩnh vực Giao thông |  |  | 2841000 | 0 | 2841000 | 2841000 | 0 | 0 | 0 | 2841000 | 2694997 | 146003 | 2841000 | 0 | 2841000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Đường nội bộ cụm dân cư Chợ Biên Giới Thông Bình |  |  | 2841000 |  | 2841000 | 2841000 |  |  |  | 2841000 | 2694997 | 146003 | 2841000 |  | 2841000 | [5 empty] | Đang bảo dưỡng nhựa mặt đường
4 | Vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 959000 | 0 | 959000 | 959000 | 0 | 0 | 0 | 959000 | 959000 | 0 | 959000 | 0 | 959000 | 0
4.6 | Đường ĐH Tân Thành Đông (Đoạn từ cầu Long Sơn Ngọc đến cầu Cái Cái) |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | Trình phê duyệt KHLCNT (Phòng TCKH)
4.9 | Đường nội bộ cụm dân cư Chợ Biên Giới Thông Bình |  |  | 459000 |  | 459000 | 459000 |  |  |  | 459000 | 459000 | 0 | 459000 |  | 459000 | [5 empty] | Đang bảo dưỡng nhựa mặt đường
| Năm 2021 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 10950339 | 403462 | 10546877 | 7925261 | 0 | 0 | 0 | 7925261 | 7925261 | 0 | 10950339 | 403462 | 10546877 | 0
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 201489659 | 43901714 | 157587945 | 162437520 | 12402014 | 12402014 | 0 | 150035506 | 150035506 | 0 | 167991598 | 37401714 | 130589884 | 0
- | Ngành, lĩnh vực Giáo dục |  |  | 109321628 | 4038683 | 105282945 | 96404856 | 2588885 | 2588885 | 0 | 93815971 | 93815971 | 0 | 98823567 | 4038683 | 94784884 | 0
5 | Trường Mẫu giáo Thông Bình | C | 7635121 | 2457315 | 2457315 | 0 | 2457315 | 2457315 | 2457315 |  | 0 |  |  | 2457315 | 2457315 | 0 | [5 empty] | Thi công móng 3 phòng học
7 | Trường Mầm non Thông Bình | C | 7778833 | 3164514 | 54514 | 3110000 | 2975273 | 54514 | 54514 |  | 2920759 | 2920759 |  | 3200000 | 54514 | 3145486 | [5 empty] | Hoàn thành
8 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 | C | 7778834 | 3544252 | 48307 | 3495945 | 2900729 | 48307 | 48307 |  | 2852422 | 2852422 |  | 3544252 | 48307 | 3495945 | [5 empty] | Hoàn thành
- | Ngành, lĩnh vực Giao thông nông thôn |  |  | 58860000 | 12860000 | 46000000 | 47147356 | 9300000 | 9300000 | 0 | 37847356 | 37847356 | 0 | 42360000 | 12860000 | 29500000 | 0
28 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình (hỗ trợ có mục tiêu) | C | 7879078 | 14000000 |  | 14000000 | 13931633 | 0 |  |  | 13931633 | 13931633 |  | 14000000 |  | 14000000 | [5 empty] | Chuẩn bị bàn giao mặt bằng
29 | ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức (hỗ trợ có mục tiêu) | C | 7879077 | 11000000 |  | 11000000 | 6331817 | 0 |  |  | 6331817 | 6331817 |  | 8000000 |  | 8000000 | [5 empty] | Đang đổ đất và di dời đường nước
1.7 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 10492390 | 0 | 10492390 | 7533685 | 0 | 0 | 0 | 7533685 | 7533685 | 0 | 10492217 | 0 | 10492217 | 0
- | Ngành, lĩnh vực Giáo dục |  |  | 4435175 | 0 | 4435175 | 3387606 | 0 | 0 | 0 | 3387606 | 3387606 | 0 | 4435175 | 0 | 4435175 | 0
47 | Trường Tiểu học Thông Bình 1; HM: Cải tạo sửa chữa | C | 7874568 | 275583 |  | 275583 | 274138 | 0 |  |  | 274138 | 274138 |  | 275583 |  | 275583 | [5 empty] | Hoàn thành
- | Ngành, lĩnh vực Thương mại |  |  | 2400000 | 0 | 2400000 | 1274331 | 0 | 0 | 0 | 1274331 | 1274331 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0
51 | Chợ biên giới Thông Bình | C | 7874573 | 2400000 |  | 2400000 | 1274331 | 0 |  |  | 1274331 | 1274331 |  | 2400000 |  | 2400000 | [5 empty] | Đang thi công hồ nước; trét bột cột khu vực chợ
1.10 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 18033613 | 0 | 18033613 | 11707630 | 0 | 0 | 0 | 11707630 | 11707630 | 0 | 17425613 | 0 | 17425613 | 0
1.11 | VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  |  | 1379000 | 0 | 1379000 | 846606 | 0 | 0 | 0 | 846606 | 846606 | 0 | 1379000 | 0 | 1379000 | 0

## THC (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hồng, ngày tháng 03 năm 2023
Biểu 04
27.82%
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 - KỲ BÁO CÁO QUÝ 1 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số … …. /BC-TCKH ngày ... tháng 5 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đvt: ngàn đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15
| TỔNG SỐ |  |  | 21200000 | 0 | 21200000 | 5898799 | 0 | 0 | 0 | 5898799 | 3092640 | 2806159 | 3620000 | 0 | 3620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn NSNN |  |  | 21200000 | 0 | 21200000 | 5898799 | 0 | 0 | 0 | 5898799 | 3092640 | 2806159 | 3620000 | 0 | 3620000 | 0
| Vốn trong nước |  |  | 21200000 | 0 | 21200000 | 5898799 | 0 | 0 | 0 | 5898799 | 3092640 | 2806159 | 3620000 | 0 | 3620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Vốn nước ngoài, trong đó:
| - Theo cơ chế ghi thu ghi chi |  |  | 21200000 | 0
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 21200000 | 0 | 21200000 | 5898799 | 0 | 0 | 0 | 5898799 | 3092640 | 2806159 | 3620000 | 0 | 3620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 21200000 | 0 | 21200000 | 5898799 | 0 | 0 | 0 | 5898799 | 3092640 | 2806159 | 3620000 | 0 | 3620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Năm 2023
1.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 21200000 | 0 | 21200000 | 5898799 | 0 | 0 | 0 | 5898799 | 3092640 | 2806159 | 3620000 | 0 | 3620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
1.2.1 | - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 |  |  | 6200000 | 0 | 6200000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 620000 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | - Trường THCS Tân Hộ Cơ |  | 7875887 | 6200000 |  | 6200000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 620000 |  | 620000 | [5 empty] | Đang lắp dựng xà gồ, lợp mái và sơ P
1.2.2 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 2898799 | 0 | 0 | 0 | 2898799 | 92640 | 2806159 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | - Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng |  | 7833604 | 15000000 |  | 15000000 | 2898799 | 0 |  |  | 2898799 | 92640 | 2806159 | 3000000 |  | 3000000 | [5 empty] | Đang xây dựng láng trại
1.3 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.7 | - Đường bờ Tây kênh Tân Thành, đoạn từ cầu bửng 5 Hăng đến sông sở hạ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | Đang thi công | #DIV/0! | THC
B | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Năm 2022 | [5 empty] | 0
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 27244495 | 21759559 | 5484936 | 27244495 | 21759559 | 3685616 | 18073943 | 5484936 | 4716460 | 768476 | 33004054 | 21759559 | 11244495
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 27244495 | 21759559 | 5484936 | 27244495 | 21759559 | 3685616 | 18073943 | 5484936 | 4716460 | 768476 | 33004054 | 21759559 | 11244495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 1926057 | 18073943 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
| 'Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện) |  |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 1926057 | 18073943 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | C | 7833604 | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 1926057 | 18073943 | 0 |  |  | 20000000 | 20000000 | 0 | [5 empty] | Vướng mặt bằng chờ UBND xã vận động người dân
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 5759559 | 1759559 | 4000000 | 5759559 | 1759559 | 1759559 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 11519118 | 1759559 | 9759559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
1.2.1 | - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 |  |  | 4759559 | 1759559 | 3000000 | 4759559 | 1759559 | 1759559 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 6519118 | 1759559 | 4759559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.9 | - Trường THCS Tân Hộ Cơ |  | 7875887 | 4759559 | 1759559 | 3000000 | 4759559 | 1759559 | 1759559 |  | 3000000 | 3000000 |  | 6519118 | 1759559 | 4759559 | [5 empty] | Gia công thép trụ mái
1.2.3.1 | - Trường MN Dinh Bà (điểm phụ Cụm dân cư mới) |  | 7932677 | 3100000 |  | 3100000 | 3100000 |  |  |  | 3100000 | 2463616 | 636384 | 3100000 |  | 3100000 | [5 empty] | Đang đổ trụ mái
1.2.2 | Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện (đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới) |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | - ĐH Việc Thược |  | 7889684 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 5000000 |  | 5000000 | [5 empty] | Đang tưới nhựa và đá 4x6
1.5 | Vốn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 22936 | 0 | 22936 | 22936 | 0 | 0 | 0 | 22936 | 22936 | 0 | 22936 | 0 | 22936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [12 empty] | 0
1.5.4.5 | Trường MN Tân Hộ Cơ |  |  | 22936 |  | 22936 | 22936 |  |  |  | 22936 | 22936 |  | 22936 |  | 22936 | [5 empty] | Trả nợ
1.6 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  | 1462000 | 0 | 1462000 | 1462000 | 0 | 0 | 0 | 1462000 | 693524 | 768476 | 1462000 | 0 | 1462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | - Đường bờ Tây kênh Tân Thành, đoạn từ cầu bửng 5 Hăng đến sông sở hạ |  |  | 1462000 |  | 1462000 | 1462000 |  |  |  | 1462000 | 693524 | 768476 | 1462000 |  | 1462000 | [5 empty] | Đang thi công
B | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ |  |  | 23438282 | 0 | 23438282 | 23421432 | 0 | 0 | 0 | 23421432 | 23421432 | 0 | 19737625 | 0 | 19737625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 15700310 | 0 | 15700310 | 15700310 | 0 | 0 | 0 | 15700310 | 15700310 | 0 | 15700310 | 0 | 15700310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Đối ứng các chương trình (bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình) |  |  | 11515373 | 0 | 11515373 | 11515373 | 0 | 0 | 0 | 11515373 | 11515373 | 0 | 11515373 | 0 | 11515373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | ĐH Việt Thược |  |  | 11515373 |  | 11515373 | 11515373 |  |  |  | 11515373 | 11515373 | 0 | 11515373 |  | 11515373 | [5 empty] | Đang tưới nhựa và đá 4x6
1.2 | Đầu tư cơ sở vật chất các điểm Trường và trường đạt chuẩn |  |  | 834937 |  | 834937 | 834937 | 0 | 0 | 0 | 834937 | 834937 | 0 | 834937 | 0 | 834937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Trường MN Dinh Bà |  |  | 834937 |  | 834937 | 834937 |  |  |  | 834937 | 834937 | 0 | 834937 |  | 834937 | [5 empty] | Hoàn thành
1.4 | Lĩnh vực Hạ tầng đô thị, CN-TMDL |  |  | 3350000 | 0 | 3350000 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 3350000 | 3350000 | 0 | 3350000 | 0 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa |  |  | 3350000 |  | 3350000 | 3350000 |  |  |  | 3350000 | 3350000 | 0 | 3350000 |  | 3350000 | [5 empty] | Hoàn thành
2 | Vốn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 4037315 | 0 | 4037315 | 4020465 | 0 | 0 | 0 | 4020465 | 4020465 | 0 | 4037315 | 0 | 4037315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Lĩnh vực giao thông |  |  | 1346480 | 0 | 1346480 | 1329630 | 0 | 0 | 0 | 1329630 | 1329630 | 0 | 1346480 | 0 | 1346480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Đường từ nhà ông Hương đến nhà ông Mỹ |  |  | 546480 |  | 546480 | 529630 |  |  |  | 529630 | 529630 | 0 | 546480 |  | 546480 | [5 empty] | Hoàn thành
2.4 | Đối ứng các chương trình (bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình) |  |  | 2690835 | 0 | 2690835 | 2690835 | 0 | 0 | 0 | 2690835 | 2690835 | 0 | 2690835 | 0 | 2690835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | ĐH Việt Thược |  |  | 2690835 |  | 2690835 | 2690835 |  |  |  | 2690835 | 2690835 | 0 | 2690835 |  | 2690835 | [5 empty] | Đang tưới nhựa và đá 4x6
3 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 3700657 | 0 | 3700657 | 3700657 | 0 | 0 | 0 | 3700657 | 3700657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | ĐH Việt Thược |  |  | 3700657 |  | 3700657 | 3700657 |  |  |  | 3700657 | 3700657 | [9 empty] | Đang tưới nhựa và đá 4x6
Năm 2021
1.1 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 10950339 | 403462 | 10546877 | 7925261 | 0 | 0 | 0 | 7925261 | 7925261 | 0 | 10950339 | 403462 | 10546877 | 0
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 201489659 | 43901714 | 157587945 | 162437520 | 12402014 | 12402014 | 0 | 150035506 | 150035506 | 0 | 167991598 | 37401714 | 130589884 | 0
- | Ngành, lĩnh vực Giáo dục |  |  | 109321628 | 4038683 | 105282945 | 96404856 | 2588885 | 2588885 | 0 | 93815971 | 93815971 | 0 | 98823567 | 4038683 | 94784884 | 0
6 | Trường mầm non Tân Hộ Cơ | C | 7678427 | 1490000 | 0 | 1490000 | 903491 | 0 |  |  | 903491 | 903491 |  | 1490000 |  | 1490000 | [5 empty] | Lập thủ tục hoàn thành có chủ trương cắt giảm 01 phòng Điểm Gò Thầy Tám
18 | Trường THCS Tân Hộ Cơ | C | 7875887 | 12000000 |  | 12000000 | 10120975 | 0 |  |  | 10120975 | 10120975 |  | 12000000 |  | 12000000 | [5 empty] | Chưa bàn giao mặt bằng do đang làm khu cách ly tập trung
- | Ngành, lĩnh vực Giao thông nông thôn |  |  | 58860000 | 12860000 | 46000000 | 47147356 | 9300000 | 9300000 | 0 | 37847356 | 37847356 | 0 | 42360000 | 12860000 | 29500000 | 0
33 | ĐH Việc Thược | C | 7889684 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 1500000 |  | 1500000 | [5 empty] | Chuẩn bị bàn giao mặt bằng
1.7 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 10492390 | 0 | 10492390 | 7533685 | 0 | 0 | 0 | 7533685 | 7533685 | 0 | 10492217 | 0 | 10492217 | 0
- | Ngành, lĩnh vực khác |  |  | 3436215 | 0 | 3436215 | 2650921 | 0 | 0 | 0 | 2650921 | 2650921 | 0 | 3436215 | 0 | 3436215 | 0
52 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa | C | 7874574 | 3436215 |  | 3436215 | 2650921 | 0 |  |  | 2650921 | 2650921 |  | 3436215 |  | 3436215 | [5 empty] | Đổ BT xong ngày 29/11/2021 chờ kiểm tra cọc đủ ngày thi công phần kè; vệ sinh công trình (cây xanh. . .)
1.10 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 18033613 | 0 | 18033613 | 11707630 | 0 | 0 | 0 | 11707630 | 11707630 | 0 | 17425613 | 0 | 17425613 | 0
2 | Vốn ngân sách Trung ương |  |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1490830 | 1490830 | 1490830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0
| Vốn trong nước |  |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1490830 | 1490830 | 1490830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0
- | Ngành, lĩnh vực Hạ tầng nông thôn |  |  | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1490830 | 1490830 | 1490830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0
101 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | C | 7833604 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1490830 | 1490830 | 1490830 |  | 0 |  |  | 50000000 | 30000000 | 20000000
Note on F41: ====== ID#AAAA67RoKpc AutoBVT (2023-10-15 03:06:14) Vốn NSTW cho phép kéo dài theo CV 181

## BP (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hồng, ngày tháng 03 năm 2023
Biểu 04
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 - KỲ BÁO CÁO QUÝ 2 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số … …. /BC-TCKH ngày ... tháng 5 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đvt: ngàn đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tình hình triển khai thực hiện dự án
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư(1) | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (2) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (3) | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu (4) | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
[8 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[9 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+12 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15
| TỔNG SỐ |  |  | 1727648 | 648 | 1727000 | 138353 | 0 | 0 | 0 | 138353 | 117221 | 21132 | 927648 | 0 | 927648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn NSNN |  |  | 1727648 | 648 | 1727000 | 138353 | 0 | 0 | 0 | 138353 | 117221 | 21132 | 927648 | 0 | 927648 | 0
| Vốn trong nước |  |  | 1727648 | 648 | 1727000 | 138353 | 0 | 0 | 0 | 138353 | 117221 | 21132 | 927648 | 0 | 927648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn nước ngoài, trong đó:
| - Theo cơ chế ghi thu ghi chi |  |  | 1000000 | 0
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 1727648 | 648 | 1727000 | 138353 | 0 | 0 | 0 | 138353 | 117221 | 21132 | 927648 | 0 | 927648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 1727648 | 648 | 1727000 | 138353 | 0 | 0 | 0 | 138353 | 117221 | 21132 | 927648 | 0 | 927648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 117221 | 0 | 0 | 0 | 117221 | 117221 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
1.2.1 | - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 117221 | 0 | 0 | 0 | 117221 | 117221 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.9 | - Trường TH Bình Phú 2 |  | 7889688 | 1000000 |  | 1000000 | 117221 |  |  |  | 117221 | 117221 |  | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | Bàn giao khối phòng học, chờ mặt bằng nhà xe
1.3 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  | 727648 | 648 | 727000 | 21132 | 0 | 0 | 0 | 21132 | 0 | 21132 | 727648 | 0 | 727648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | - Đường nội đồng đoạn từ chợ Bình Phú đến nhà ông Út Cuôi |  |  | 652000 |  | 652000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 652000 |  | 652000 | [5 empty] | Đang thi công
1.3.11 | - Đường nội đồng THT số 01 |  |  | 75648 | 648 | 75000 | 21132 | 0 |  |  | 21132 |  | 21132 | 75648 |  | 75648 | [5 empty] | Đang thi công
B | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Năm 2022 | [5 empty] | 0
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 12754132 | 0 | 12754132 | 12753484 | 0 | 0 | 0 | 12753484 | 11853768 | 899716 | 12754132 | 0 | 12754132
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 12754132 | 0 | 12754132 | 12753484 | 0 | 0 | 0 | 12753484 | 11853768 | 899716 | 12754132 | 0 | 12754132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 4500000 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp
1.2.1 | - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 |  |  | 4500000 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.12 | - Trường TH Bình Phú 2 |  | 7889688 | 4500000 |  | 4500000 | 4500000 | 0 |  |  | 4500000 | 4500000 |  | 4500000 |  | 4500000 | [5 empty] | Đang hoàn thiện
1.5 | Vốn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 6481132 | 0 | 6481132 | 6481132 | 0 | 0 | 0 | 6481132 | 6481132 | 0 | 6481132 | 0 | 6481132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [12 empty] | 0
1.5.1 | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  | 6481132 | 0 | 6481132 | 6481132 | 0 | 0 | 0 | 6481132 | 6481132 | 0 | 6481132 | 0 | 6481132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3 | Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Bình Phú |  |  | 1997616 |  | 1997616 | 1997616 |  |  |  | 1997616 | 1997616 |  | 1997616 |  | 1997616 | [5 empty] | Hoàn thành
1.5.4.3 | Trường TH-THCS Thống Nhất |  |  | 4483516 |  | 4483516 | 4483516 |  |  |  | 4483516 | 4483516 |  | 4483516 |  | 4483516 | [5 empty] | Hoàn thành
1.6 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  | 1773000 | 0 | 1773000 | 1772352 | 0 | 0 | 0 | 1772352 | 872636 | 899716 | 1773000 | 0 | 1773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | - Đường nội đồng đoạn từ chợ Bình Phú đến nhà ông Út Cuôi |  |  | 1348000 |  | 1348000 | 1348000 |  |  |  | 1348000 | 579069 | 768931 | 1348000 |  | 1348000 | [5 empty] | Đang thi công
1.6.11 | - Đường nội đồng THT số 01 |  |  | 425000 |  | 425000 | 424352 |  |  |  | 424352 | 293567 | 130785 | 425000 |  | 425000 | [5 empty] | Đang thi công
B | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ |  |  | 1102942 | 0 | 1102942 | 993865 | 0 | 0 | 0 | 993865 | 993865 | 0 | 416384 | 0 | 416384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án khởi công mới
1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vốn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 416384 | 0 | 416384 | 307307 | 0 | 0 | 0 | 307307 | 307307 | 0 | 416384 | 0 | 416384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Đối ứng các chương trình (bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình) |  |  | 416384 | 0 | 416384 | 307307 | 0 | 0 | 0 | 307307 | 307307 | 0 | 416384 | 0 | 416384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú |  |  | 416384 |  | 416384 | 307307 |  |  |  | 307307 | 307307 |  | 416384 |  | 416384 | [5 empty] | Hoàn thành
3 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  | 686558 | 0 | 686558 | 686558 | 0 | 0 | 0 | 686558 | 686558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Trường TH-THCS Thống Nhất |  |  | 686558 |  | 686558 | 686558 | 0 |  |  | 686558 | 686558 |  | 0 | [7 empty] | Hoàn thành
| Năm 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 10950339 | 403462 | 10546877 | 7925261 | 0 | 0 | 0 | 7925261 | 7925261 | 0 | 10950339 | 403462 | 10546877 | 0
1.2 | VỐN XSKT |  |  | 201489659 | 43901714 | 157587945 | 162437520 | 12402014 | 12402014 | 0 | 150035506 | 150035506 | 0 | 167991598 | 37401714 | 130589884 | 0
- | Ngành, lĩnh vực Giáo dục |  |  | 109321628 | 4038683 | 105282945 | 96404856 | 2588885 | 2588885 | 0 | 93815971 | 93815971 | 0 | 98823567 | 4038683 | 94784884 | 0
9 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thống Nhất | C | 7778831 | 6033547 | 1478547 | 4555000 | 28749 | 28749 | 28749 |  | 0 |  |  | 3000000 | 1478547 | 1521453 | [5 empty] | Chờ nghiệm thu thép dầm sàn, đỗ BT dầm sàn lầu 1
- | Ngành, lĩnh vực Văn hóa |  |  | 8308031 | 2003031 | 6305000 | 5386955 | 513129 | 513129 | 0 | 4873826 | 4873826 | 0 | 8308031 | 2003031 | 6305000 | 0
24 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú | C | 7811594 | 2308031 | 2003031 | 305000 | 513129 | 513129 | 513129 |  | 0 | 0 |  | 2308031 | 2003031 | 305000 | [5 empty] | Đang thi công xà gồ mái; hoàn thiện điện
1.7 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 10492390 | 0 | 10492390 | 7533685 | 0 | 0 | 0 | 7533685 | 7533685 | 0 | 10492217 | 0 | 10492217 | 0
- | Ngành, lĩnh vực Giáo dục |  |  | 4435175 | 0 | 4435175 | 3387606 | 0 | 0 | 0 | 3387606 | 3387606 | 0 | 4435175 | 0 | 4435175 | 0
49 | Trường Tiểu học Bình Phú 2; HM: Cải tạo sửa chữa | C | 7874507 | 605104 |  | 605104 | 598218 | 0 |  |  | 598218 | 598218 |  | 605104 |  | 605104 | [5 empty] | Hoàn thành

## Sheet2 (hidden)
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022
Đvt: triệu đồng
STT | Nội dung | Kế hoạch vốn | Giải ngân | Tỷ lệ % | Ghi chú
A | Nguồn vốn đầu tư công | 294125.941 | 98011.0273 | 33.32%
I | Vốn Tỉnh phân bổ và quản lý | 250164.556 | 79608.496 | 31.82% | 0
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 250164.556 | 79608.496 | 31.82%
II | Vốn Huyện phân bổ và quản lý | 43961.385 | 18402.5313 | 41.86%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 38973.376 | 17512.686 | 44.93%
2 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1500 | 889.8453 | 59.32%
3 | UBND thị trấn Sa Rài | 942.137 | 0 | 0%
4 | UBND xã Thông Bình | 1221.695 | 0 | 0%
5 | UBND xã Tân Thành A | 777.697 | 0 | 0%
6 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 546.48 | 0 | 0%
B | Vốn sự nghiệp tính chất đầu tư | 84630.439 | 24411.787 | 28.85%
I | Vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2022 | 16100 | 5963.58 | 37.04%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 12100 | 2839.472 | 23.47%
2 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 4000 | 3124.108 | 78.1%
II | Kết dư vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 6183.141 |  | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 3520 | 0 | 0%
2 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2663.141 | 0 | 0%
III | Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2022 | 18000 | 8892.96 | 49.41%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 18000 | 8892.96 | 49.41%
IV | Kết dư vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 8004.111 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 8004.111 | 0 | 0%
V | Vốn kết dư sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh hỗ trợ phát triển cây xanh đô thị năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 1410 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 1410 | 0 | 0%
VI | Nguồn kết dư sự nghiệp kinh tế khác cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 02 CDC vượt lũ gia đoạn 01 năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 2235.94 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 2235.94 | 0 | 0%
VII | Vốn thu thuỷ lợi phí từ điều chỉnh dự toán năm 2022 (NST BSMT) | 4000 | 0 | 0%
1 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2500 | 0 | 0%
2 | UBND xã Bình Phú | 1500 | 0 | 0%
VIII | Vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2020 | 12150 | 2596.2 | 21.37%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 10000 | 2596.2 | 25.96%
2 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 2150 | 0 | 0%
IX | Vốn Chỉnh trang đô thị | 7050 | 2428.744 | 34.45%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1500 | 1096.812 | 73.12%
2 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 5550 | 1331.932 | 24%
X | Sự nghiệp giao thông | 1722.069 | 1017.67 | 59.1%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1722.069 | 1017.67 | 59.1%
XI | Sự nghiệp môi trường | 589.5 | 142.887 | 24.24%
2 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 589.5 | 142.887 | 24.24%
XII | Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi | 2300 | 1331.02 | 57.87%
1 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2300 | 1331.02 | 57.87%
XIII | Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2022 | 4885.678 | 2038.726 | 41.73%
1 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 4885.678 | 2038.726 | 41.73%

## Sheet3 (hidden)
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số: /TCKH-ĐT ngày 08/9/2022 của Phòng TC-KH)
Đvt: triệu đồng
STT | Nội dung | Kế hoạch vốn | Giải ngân | Tỷ lệ % | Ghi chú
A | Nguồn vốn đầu tư công | 294125.941 | 98970.1233 | 33.65%
I | Vốn Tỉnh phân bổ và quản lý | 250164.556 | 80567.592 | 32.21% | 0
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 250164.556 | 80567.592 | 32.21%
II | Vốn Huyện phân bổ và quản lý | 43961.385 | 18402.5313 | 41.86%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 38973.376 | 17512.686 | 44.93%
2 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1500 | 889.8453 | 59.32%
3 | UBND thị trấn Sa Rài | 942.137 | 0 | 0%
4 | UBND xã Thông Bình | 1221.695 | 0 | 0%
5 | UBND xã Tân Thành A | 777.697 | 0 | 0%
6 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 546.48 | 0 | 0%
B | Vốn sự nghiệp tính chất đầu tư | 84630.439 | 24411.787 | 28.85%
I | Vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2022 | 16100 | 5963.58 | 37.04%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 12100 | 2839.472 | 23.47%
2 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 4000 | 3124.108 | 78.1%
II | Kết dư vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 6183.141 |  | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 3520 | 0 | 0%
2 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2663.141 | 0 | 0%
III | Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2022 | 18000 | 8892.96 | 49.41%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 18000 | 8892.96 | 49.41%
IV | Kết dư vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 8004.111 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 8004.111 | 0 | 0%
V | Vốn kết dư sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh hỗ trợ phát triển cây xanh đô thị năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 1410 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 1410 | 0 | 0%
VI | Nguồn kết dư sự nghiệp kinh tế khác cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 02 CDC vượt lũ gia đoạn 01 năm 2021 chuyển sang năm 2022 | 2235.94 | 0 | 0%
1 | Ban Quản lý dự án & PTQĐ | 2235.94 | 0 | 0%
VII | Vốn thu thuỷ lợi phí từ điều chỉnh dự toán năm 2022 (NST BSMT) | 4000 | 0 | 0%
1 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2500 | 0 | 0%
2 | UBND xã Bình Phú | 1500 | 0 | 0%
VIII | Vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2020 | 12150 | 2596.2 | 21.37%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 10000 | 2596.2 | 25.96%
2 | UBND xã Tân Hộ Cơ | 2150 | 0 | 0%
IX | Vốn Chỉnh trang đô thị | 7050 | 2428.744 | 34.45%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1500 | 1096.812 | 73.12%
2 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 5550 | 1331.932 | 24%
X | Sự nghiệp giao thông | 1722.069 | 1017.67 | 59.1%
1 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1722.069 | 1017.67 | 59.1%
XI | Sự nghiệp môi trường | 589.5 | 142.887 | 24.24%
2 | Ban Quản lý Công trình công cộng | 589.5 | 142.887 | 24.24%
XII | Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi | 2300 | 1331.02 | 57.87%
1 | Phòng Nông nghiệp &PTNT | 2300 | 1331.02 | 57.87%
XIII | Vốn sự nghiệp giáo dục năm 2022 | 4885.678 | 2038.726 | 41.73%
1 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 4885.678 | 2038.726 | 41.73%

## Theo doi tien do von Sn
Biểu 6
THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2024 - Tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2024
(Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND-HC ngày tháng 4 năm 2024 của UBND Huyện)
[10 empty] | s |  |  |  |  | ĐVT: 1.000 đồng
STT | Tên danh mục công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm | Thời gian thực hiện | Quy mô | Đơn vị thi công | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tiến độ thi công |  |  | Tiến độ giải ngân |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Tháng trước liền kề | Tháng báo cáo | Thời gian hoàn thành | Tháng trước liền kề | Tháng báo cáo | Tỷ lệ giải ngân
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 72790000 | 0 | 0 |  | 6247974 | 6247974 | 8.584%
A | Vốn tỉnh quản lý và phân bổ (BSMT) | [6 empty] | 34100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
1 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ | [6 empty] | 16100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.1 | Nạo vét kênh Cả Trấp 2 (Đoạn từ cầu Cả Trấp 2 đến kênh Phước Xuyên) | UBND xã Tân Phước | [5 empty] | 675000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
1.2 | Nạo vét kênh kết hợp đường nội đồng kênh 70 | Phòng NN&PTNT | [5 empty] | 1080000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
1.3 | Gia cố sạt lở kênh Thủy Lợi 1 | Phòng NN&PTNT | [5 empty] | 800000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
1.4 | Nạo vét kênh kết hợp lộ nội đồng ĐT (cánh đồng Giồng Găng) | Phòng NN&PTNT | [5 empty] | 1200000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
1.5 | Nạo vét kênh Cái Cái (từ kênh Sở Hạ đến kênh Tân Thành - Lò Gạch) | Phòng NN&PTNT | [5 empty] | 2656000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0 |  | Chuyển tiếp
1.6 | Cống tiêu thoát úng cánh đồng Vọng Nguyệt | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 28000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  |  | 0 |  | Chuyển tiếp
1.7 | Xử lý đoạn sụp lún mặt đê bao bờ Bắc kênh Bắc Viện | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 2322000 | Đã xong thủ tục đầu tư | Đã xong thủ tục đầu tư |  |  | 0 |  | Chuyển tiếp
1.8 | Nâng cấp cứng hóa đê bao bờ Đông kênh Tân Hòa, đoạn từ Lộ 30 cũ đến sông Sở Hạ | UBND xã Tân Hộ Cơ |  |  |  | Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Trường Phát - Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tây Nam |  | 5939000 | Thi công đạt 50% | Thi công đạt 50% | 15/7/2024 |  | 0 |  | Chuyển tiếp (BSMT)
1.9 | Nạo vét kênh Ngọn Sa Rài (từ Lộ Đức đến Cả Găng ) | UBND xã Bình Phú |  |  |  | Công ty TNHH Duy Khánh |  | 1400000 | Thi công đạt 90% | Thi công đạt 90% | 30/6/2024 |  | 0 |  | Vốn số dư toán TLP 2,5 tỷ (BSMT năm 2023) - Chuyển tiếp - BSMT
0
2 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC | [6 empty] | 18000000 |  |  |  | 0 | 0
1 | Các công trình của chiến dịch "Mùa hè xanh" | [6 empty] | 6018000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang trình thẩm định BCKTKT | 0 | 0 | 0
1.1 | Cứng hoá đê bao bờ bắc kênh Cả Trấp 1 (đoạn từ cầu Cả Trấp đến đường cộ số 2) | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 390000 |  |  |  |  | 0
1.2 | Cứng hoá đê bao bờ bắc kênh Cả Trấp (đoạn từ đường cộ số 2 đến ranh Long An) | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 440000 |  |  |  |  | 0
1.3 | Nâng cấp đường nội đồng khu dân cư kênh Tân Thành - Lò Gạch | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 380000 |  |  |  |  | 0
1.4 | Cứng hoá đê bao đê bao bờ đông kênh Phước Xuyên (từ Kênh Láng Cát đến nhà ông Bảy Giàu) | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 280000 |  |  |  |  | 0
1.5 | Cứng hoá đê bao đê bao bờ đông kênh Phước Xuyên (đoạn từ nhà ông Bảy Giàu đến nhà Sáu Bé) | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 390000 |  |  |  |  | 0
1.6 | Nâng cấp đê bao Lộ Làng 2 (đoạn từ ĐT 843 đến cống thủy lợi) | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 538000 |  |  |  |  | 0
1.7 | Cứng hoá đường nội đồng nhà ông hai Thanh Du | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 260000 |  |  |  |  | 0
1.8 | Cứng hoá đường nội đồng đấu nối vào cụm dân cư Cà Vàng | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 360000 |  |  |  |  | 0
1.9 | Cứng hoá nâng cấp mở rộng đường nội đồng khu vực dân cư Cà Vàng | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 370000 |  |  |  |  | 0
1.10 | Nâng cấp đường nội đồng đấu nối vào cụm dân cư Cà Vàng | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 500000 |  |  |  |  | 0
1.11 | Nâng cấp mở rộng đấu nối đường nội đồng vào cụm dân cư Gò Cát | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 160000 |  |  |  |  | 0
1.12 | Nâng cấp đường nội đồng đấu nối vào cụm dân cư Gò Cát mở rộng | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0
1.13 | Cứng hoá đê bao Gò Chùa (đoạn vào chùa Phước Thiện) | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 520000 |  |  |  |  | 0
1.14 | Cứng hoá đê bao Gò Dâu | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 380000 |  |  |  |  | 0
1.15 | Cứng hoá đường nội đồng THT số 3 ( đoạn từ đê bao đến trục chính nội đồng) | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 180000 |  |  |  |  | 0
1.16 | Cứng hoá đường nội đồng THT số 3 ( đoạn từ sân vận động đến trục chính nội đồng) | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 350000 |  |  |  |  | 0
1.17 | Cứng hoá đường nội đồng từ nhà ông Lê Toàn vẹn đến lộ Quốc Phòng | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0
1.18 | Nâng cấp đê bao bờ Bắc kênh Đuôi Tôm | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 290000 |  |  |  |  | 0
2 | Cống hộp đường nước Huyện ủy (cặp Trạm bơm Huyện ủy) | UBND xã Tân Công Chí | [5 empty] | 200000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
3 | Đường nội đồng Giồng Dài (Nối dài) | UBND xã Tân Phước | [5 empty] | 2000000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
4 | Đường trục chính nội đồng tử Quốc lộ 30 (Nhà ông Năm Bền) đến kênh Sa Rài | UBND xã Bình Phú | [5 empty] | 1400000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
5 | Đường nội đồng THT số 6 (đoạn từ Đê bao Gò Da ra cánh đồng đường THT số 6) | UBND xã Bình Phú | [5 empty] | 800000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
6 | Đường nội đồng Gò Rọc Ke (Đoạn từ ĐT 843 Trường TH TT B2 đến giáp đường chính nội đồng | UBND xã Tân Thành B | [5 empty] | 1660000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
7 | Đường cộ HT5 ấp An Tài | UBND xã An Phước | [5 empty] | 98000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
8 | Đường nội đồng Giồng Bà Hai – Láng Cát (đoạn giáp ranh xã Tân Phước) | UBND xã Tân Thành A | [5 empty] | 98000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
9 | Nâng cấp đê bao bờ bắc kênh Tân Thành - Lò Gạch | UBND xã Bình Phú | [5 empty] | 2200000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
10 | Nâng cấp, mở rộng đập Chín Kheo | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 990000 | Đang lập thủ tục đầu tư | Đang lập thủ tục đầu tư |  |  | 0
11 | Xử lý đoạn sụp lún cụm dân cư xã Tân Thành A, hạng mục: Xử lý sụp lún | Ban QLDA và PTQĐ | [5 empty] | 548000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  |  | 0 |  | Chuyển tiếp
12 | Nâng cấp đê bao bờ Đông kênh Tân Hòa | Ban QLDA và PTQĐ |  |  |  | Công ty TNHH Xây dựng Linh Phúc |  | 1120000 | Đổ đất đoạn 400 mét (đầu tuyến) | Đổ đất đoạn 400 mét (đầu tuyến). Thi công đạt 70% | KC-HT: 26/09/2022-22/06/2023; GH: 30/12/2023 |  | 0 |  | Chuyển tiếp
13 | Đường nội đồng mương Bà Huế (đoạn từ nghĩa địa đến TDC Tân Thành - Lò Gạch) | UBND xã Bình Phú | [5 empty] | 868000 | Hoàn thành | Hoàn thành |  |  | 0 |  | Chuyển tiếp
B | Vốn huyện quản lý và phân bổ (BSMT) | [6 empty] | 38690000 | 0 | 0 | 0 | 6247974 | 6247974 | 16.15% | 0
4 | Vốn sự nghiệp 2024 huyện quản lý và phân bổ | [6 empty] | 38690000 |  |  | 0 | 6247974 | 6247974 | 16.15%
1.1 | Vốn Chỉnh trang đô thị | [6 empty] | 7225000 | 0 | 0 | 0 | 5642032 | 5642032 | 78.09% | 0
1.1.1 | Hệ thống đèn chiếu sáng dãy phân cách đường Nguyễn Huệ và Vòng xuyến thị trấn Sa Rài | Phòng KT&HT | TTSR |  |  |  |  | 3532562 | Thi công hoàn thành | Thi công hoàn thành |  | 2799030 | 2799030 | 79.24%
1.1.2 | Hệ thống đèn trang trí đường Huỳnh Công Chí, Hùng Vương | Phòng KT&HT | TTSR |  |  |  |  | 96187 | Thi công hoàn thành | Thi công hoàn thành |  | 96187 | 96187 | 100% | 0
1.1.3 | Hệ thống đèn trang trí cầu Sa Rài, cầu Thành Lập, cầu Đúc | Phòng KT&HT | TTSR |  |  |  |  | 2796251 | Thi công hoàn thành | Thi công hoàn thành |  | 2746815 | 2746815
1.1.4 | Hệ thống đèn trang trí khuôn viên Huyện uỷ | Phòng KT&HT | TTSR |  |  |  |  | 800000 | Đang lập HS thiết kế | Đang lập HS thiết kế |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | Sự nghiệp giao thông | [6 empty] | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường nội bộ chợ Tân Hồng) | Phòng KT&HT | TTSR |  |  |  |  | 410000 | Đang thẩm định BC KTKT | Đang thẩm định BC KTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | Duy tu, bảo trì đường tuần tra biên giới | Phòng KT&HT | xã BP |  |  |  |  | 1000000 | Đang thẩm định BC KTKT | Đang thẩm định BC KTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | Duy tu, bảo trì thường xuyên các cầu, đường, hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn Huyện | Phòng KT&HT | toàn huyện |  |  |  |  | 2645000 | Đang lập HSTT đầu tư | Đang lập HSTT đầu tư |  | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | Khắc phục sụp lún Đường bờ Đông sông Cái Cái | Phòng KT&HT | xã TB |  |  |  |  | 195000 | Đang lập HSTT đầu tư | Đang lập HSTT đầu tư |  | 0 | 0 | 0%
1.3 | Sự nghiệp kiến thiết thị chính | [6 empty] | 800000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Xây dựng mới cổng chào xã An Phước (ranh huyện Tân Hồng và huyện Tam Nông) | Phòng KT&HT | xã AP |  |  |  |  | 800000 | Đang thẩm định BC KTKT | Đang thẩm định BC KTKT |  | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Vốn Đô thị loại V Dinh Bà | [6 empty] | 7225000 | 0 | 0 | 0 | 605942 | 605942 | 8.387%
1.4.1 | Đường khu dân cư phía Tây (Đoạn từ Đường số 40 đến đường vành đai - tuyến giữa) | Phòng KT&HT | xã THC |  |  |  |  | 496756 | Thi công hoàn thành | Thi công hoàn thành |  | 123751 | 123751 | 24.91%
1.4.2 | Đường số 40 (Đường vào hãng nước đá Dinh Bà) | Phòng KT&HT | xã THC |  |  |  |  | 418831 | Thi công hoàn thành | Thi công hoàn thành |  | 413591 | 413591 | 98.75%
1.4.3 | Đường KDC Dinh Bà phía Đông (từ trường TH Dinh Bà | Phòng KT&HT | xã THC |  |  |  |  | 68600 | Thi công hoàn thành | Thi công hoàn thành |  | 68600 | 68600
1.4.4 | Đường cặp lộ 30 cũ (hướng Tây) | Phòng KT&HT | xã THC |  |  |  |  | 1000000 | Đang thẩm định BC KTKT | Đang thẩm định BC KTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.4.5 | Đường Đ34 (đoạn từ đường vào cầu Dinh Bà đến Đường Đ37) | Phòng KT&HT | xã THC |  |  |  |  | 2440813 | Đang thẩm định BC KTKT | Đang thẩm định BC KTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.4.6 | Đường Đ38 ((đoạn từ Đường số 3 đến đường Đ34) | Phòng KT&HT | xã THC |  |  |  |  | 1900000 | Đang thẩm định BC KTKT | Đang thẩm định BC KTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.4.7 | Đường vành đai (từ Đường số 3 đến đường Đ34) | Phòng KT&HT | xã THC |  |  |  |  | 900000 | Đang thẩm định BC KTKT | Đang thẩm định BC KTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.5 | Vốn sự nghiệp giáo dục | [6 empty] | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA | [6 empty] | 468867 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.1 | Trường Mẫu giáo Tân Công Chí | Phòng GD&ĐT | xã TCC |  |  |  |  | 468867 | Đang trình thuê đơn vị thẩm định giá | Đang trình thuê đơn vị thẩm định giá |  | 0 | 0 | 0%
| ĐẦU TƯ TRANG BỊ THƯ VIỆN | [6 empty] | 781640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.2 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | Phòng GD&ĐT | xã AP |  |  |  |  | 781640 | Đang trình thuê đơn vị thẩm định giá | Đang trình thuê đơn vị thẩm định giá |  | 0 | 0 | 0%
| CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA | [6 empty] | 2279262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.3 | Trường Mẫu giáo Tân Công Chí | Phòng GD&ĐT | xã TCC |  |  |  |  | 923262 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.5.4 | Trường Mẫu giáo Tân Thành A | Phòng GD&ĐT | xã TTA |  |  |  |  | 456000 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | Trường Tiểu học Tân Thành B2 | Phòng GD&ĐT | xã TTB |  |  |  |  | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| XÂY MỚI, CẢI TẠO, SỬA CHỮA CẤP THIẾT | [6 empty] | 11670231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Phòng GD&ĐT | TTSR |  |  |  |  | 247277 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT |  | 0 | 0
1.5.7 | Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp | Phòng GD&ĐT | TTSR |  |  |  |  | 3417312 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.5.8 | Trường Tiểu học Trần Phú | Phòng GD&ĐT | TTSR |  |  |  |  | 2690360 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.5.9 | Trường MN Tân Thành A | Phòng GD&ĐT | xã TTA |  |  |  |  | 998987 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT |  | 0 | 0
1.5.10 | Trường Mẫu giáo Tân Thành B | Phòng GD&ĐT | xã TTB |  |  |  |  | 950347 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.5.11 | Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 2 | Phòng GD&ĐT | xã THC |  |  |  |  | 994782 | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT | Đang trình Phòng KT&HT thẩm định BCKTKT |  | 0 | 0 | 0%
1.5.12 | Trường THCS Tân Thành B | Phòng GD&ĐT | xã TTB |  |  |  |  | 99000 | Lập thủ tục chị định đơn vị thi công | Lập thủ tục chị định đơn vị thi công |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.13 | Trường MN TT Sa Rài | Phòng GD&ĐT | TTSR |  |  |  |  | 97166 | Lập thủ tục chị định đơn vị thi công | Lập thủ tục chị định đơn vị thi công |  | 0 | 0 | 0%
1.5.14 | Cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho các trường | Phòng GD&ĐT | toàn huyện |  |  |  |  | 2175000 | Đang lập HSTT đầu tư | Đang lập HSTT đầu tư |  | 0 | 0 | 0%
1.6 | Sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi | Phòng NN&PTNT | toàn huyện |  |  |  |  | 490000 | Đang phối hợp với địa phương thực hiện | Đang phối hợp với địa phương thực hiện |  | 0 | 0 | 0%
1.7 | Nguồn chi khác ngân sách Huyện | [6 empty] | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Nhà ăn UBND huyện Tân Hồng | Ban QLDA&PTQĐ | TTSR |  |  |  |  | 3000000 |  | Đắp cát tôn nền, xây rãnh thoát nước, gia thép nền. Thi công đạt 22% |  |  |  | 0%
2 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Phòng Nông nghiệp và PTNT | Phòng NN&PTNT | TTSR |  |  |  |  | 500000 |  | Đang lập hồ sơ đầu tư |  |  |  | 0%
Note on B56: KTHT
Note on B62: KTHT
Note on B63: KTHT
Note on B64: KTHT
Note on B65: UBND xã TB