## TONG HOP
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND Thành phố).
STT | Nguồn vốn đầu tư/Số dự án | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 | Lũy kế giá trị giải ngân đến ngày báo cáo |  |  | Tỷ lệ | Ước giá trị giá trị giải ngân Quý I/2024 | Tỷ lệ | Ước giá trị giải ngân Quý II/2024 | Tỷ lệ | Luỹ kế giá trị giải ngân Quý II/2024 | Tỷ lệ | Ghi chú
|  |  | Tổng số | Trong đó
|  |  |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
| TỔNG SỐ | 769629 | 73104.54 | 21144.833 | 51959.707 | 9.499% | 149422.698 | 19.41% | 259096.604 | 33.67% | 408519.302 | 53.08%
A | Vốn Tỉnh quản lý | 471629 | 63104.54 | 11144.833 | 51959.707 | 13.38% | 108413 | 22.99% | 132616 | 28.12% | 241029 | 51.11%
I | Vốn Chương trình MTQG XD NTM năm 2024 | 5116 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5116 | 100% | 5116 | 100%
II | Vốn XSKT | 187513 | 60299.307 | 8443.881 | 51855.426 | 32.16% | 62200 | 33.17% | 69000 | 36.8% | 131200 | 69.97%
III | Vốn NSTT Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4500 | 22.5% | 11500 | 57.5% | 16000 | 80%
IV | Vốn Tiền sử dụng đất Tỉnh | 259000 | 2805.233 | 2700.952 | 104.281 | 1.083% | 41713 | 16.11% | 47000 | 18.15% | 88713 | 34.25%
B | Vốn Thành phố quản lý | 298000 | 10000 | 10000 | 0 | 3.356% | 41009.698 | 13.76% | 108880.604 | 36.54% | 167490.302 | 56.2%
I | Vốn Ngân sách tập trung | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17600 | 62.86%
II | Vốn thu tiền sử dụng đất | 270000 | 10000 | 10000 | 0 | 3.704% | 41009.698 | 15.19% | 108880.604 | 40.33% | 149890.302 | 55.51%

## CHI TIET
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND Thành phố).
Đvt: triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư/Số dự án | Mã dự án | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 | Lũy kế giá trị giải ngân đến ngày báo cáo |  |  | Tỷ lệ | Ước giá trị giá trị giải ngân Quý I/2024 | Tỷ lệ | Ước giá trị giải ngân Quý II/2024 | Tỷ lệ | Luỹ kế giá trị giải ngân Quý II/2024 | Tỷ lệ | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó
[5 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
| TỔNG SỐ (A+B) |  | 769629 | 73104.54 | 21144.833 | 51959.707 | 9.499% | 149422.698 | 19.41% | 259096.604 | 33.67% | 408519.302 | 53.08%
A | Vốn Tỉnh quản lý |  | 471629 | 63104.54 | 11144.833 | 51959.707 | 13.38% | 108413 | 22.99% | 132616 | 28.12% | 241029 | 51.11%
I | Vốn Chương trình MTQG XD NTM năm 2024 |  | 5116 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5116 | 100% | 5116 | 100%
1 | Nhựa hóa đường nhánh CDC Trung tâm xã (giai đoạn 2) |  | 2558 | 0 | [5 empty] | 2558 |  | 2558 |  |  | 2558
2 | Mở rộng và nâng cấp đường TDC Cần Sen 1 |  | 2558 | 0 | [5 empty] | 2558 |  | 2558 |  |  | 2558
II | Vốn XSKT |  | 187513 | 60299.307 | 8443.881 | 51855.426 | 32.16% | 62200 | 33.17% | 69000 | 36.8% | 131200 | 69.97%
1 | Trường MG Phường An Lạc | 7935431 | 40100 | 11174.897 | 2984.977 | 8189.92 |  | 10000 |  | 30000 |  | 40000
2 | Trường THCS An Lạc | 7935432 | 53100 | 10326.025 |  | 10326.025 |  | 10000 |  | 20000 |  | 30000
3 | Trường TH An Thạnh 1 | 7935430 | 16000 | 4188.995 | 4188.995 |  |  | 3000 |  | 9000 |  | 12000
4 | Trường MG An Bình B (điểm chính) | 7965206 | 30000 | 13455.481 |  | 13455.481 |  | 12000 |  | 8000 |  | 20000
5 | Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc | 7959231 | 26113 | 0 |  |  |  | 5000 |  | 2000 |  | 7000
6 | Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua Mương Nhà Máy) | 7891902 | 22200 | 21153.909 | 1269.909 | 19884 |  | 22200 |  | 0 |  | 22200 |  |  | 21153.909 | 0
III | Vốn NSTT Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4500 | 22.5% | 11500 | 57.5% | 16000 | 80%
| Dự án chuyển tiếp |  | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 4500 |  | 11500 |  | 16000
1 | Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành | 7891589 | 13000 | 0 |  |  |  | 3500 |  | 9500 |  | 13000
2 | Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh | 7891903 | 7000 | 0 |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 3000
IV | Vốn Tiền sử dụng đất Tỉnh |  | 259000 | 2805.233 | 2700.952 | 104.281 | 1.083% | 41713 | 16.11% | 47000 | 18.15% | 88713 | 34.25%
1 | Đường Nguyễn Tất Thành, phường An Lộc | 7959231 | 83113 | 2805.233 | 2700.952 | 104.281 |  | 23113 |  | 29000 |  | 52113
2 | Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường Tuyến dân cư Mương Nhà Máy | 7888547 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường ra biên giới, xã Tân Hội | 8057907 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc | 7959231 | 13887 | 0 |  |  |  | 0 |  | 8000 |  | 8000
5 | Đường kết nối cụm công nghiệp | 8016527 | 62000 | 0 |  |  |  | 18600 |  | 10000 |  | 28600
B | Vốn Thành phố quản lý |  | 298000 | 10000 | 10000 | 0 | 3.356% | 41009.698 | 13.76% | 126480.604 | 42.44% | 167490.302
A | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17600 | 62.86% | 17600
I | Thanh toán nợ + Đối ứng Chương trình MTQG XDNTM |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Thanh toán tất toán công trình hoàn thành (chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán các công trình hoàn thành) |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
II | Thanh toán công trình chuyển tiếp |  | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9000 |  | 9000
1 | Lĩnh vực giao thông |  | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9000 |  | 9000
1 | Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua Mương Nhà Máy) | 7891902 | 18000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 9000 |  | 9000
III | Công trình khởi công mới năm 2024 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8600 |  | 8600
| Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8600 |  | 8600
1 | Trường MG An Bình B (điểm chính) | 7965206 | 9000 | [6 empty] | 8600 |  | 8600
B | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  | 270000 | 10000 | 10000 | 0 | 3.704% | 41009.698 | 15.19% | 108880.604 | 40.33% | 149890.302
I | Thanh toán nợ + Đối ứng và hoàn trả ứng vốn |  | 16600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Thanh toán nợ + Đối ứng |  | 2400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Thanh toán tất toán công trình hoàn thành (chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán các công trình hoàn thành) |  | 1400 | 0
2 | Đối ứng các công trình Tỉnh hỗ trợ và các chương trình MTQG |  | 1000 | 0
2 | Hoàn trả ứng vốn |  | 14200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Khu tái định cư An Lạc |  | 14200 | 0 | [5 empty] | 0
II | Thanh toán công trình chuyển tiếp |  | 194500 | 10000 | 10000 | 0 |  | 41009.698 |  | 69980.604 |  | 110990.302
1 | Lĩnh vực Hạ tầng đô thị, CN-TMDL |  | 173500 | 0 | 0 | 0 |  | 41009.698 |  | 68980.604 |  | 109990.302
1 | Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh |  | 10000 | 0 | [5 empty] | 0
2 | Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành |  | 18000 | 0 | [5 empty] | 0
3 | Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng |  | 77500 | 0 |  |  |  | 15500 |  | 52000 |  | 67500
4 | Xử lý sạt lỡ bờ sông tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |  | 68000 | 0 |  |  |  | 25509.698 |  | 16980.604 |  | 42490.302
2 | Lĩnh vực giao thông |  | 21000 | 10000 | 10000 | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 1000
1 | Đường Nguyễn Tất Thành - phường An Lộc |  | 10000 | 0 | [5 empty] | 0
2 | Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua Mương Nhà Máy) |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1000 |  | 1000
3 | Nâng cấp, mở rộng và hệ thống thoát nước Đường Trần Phú |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
III | Công trình khởi công mới năm 2024 |  | 58900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 38900 |  | 38900
1 | Lĩnh vực Hạ tầng đô thị, CN-TMDL |  | 32400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12400 |  | 12400
1 | Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường Tuyến dân cư Mương Nhà Máy |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 0
2 | Khu tái định cư An Lạc (Khu 2) |  | 11000 | 0 | [5 empty] | 11000 |  | 11000
3 | Cống thoát nước sau dãy nhà Khu đô thị Bờ Bắc - kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng |  | 1400 | 0 | [5 empty] | 1400 |  | 1400
2 | Lĩnh vực giao thông |  | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 22000 |  | 22000
1 | Cầu Bình Hưng (đấu nối đường Nguyễn Tất Thành) |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 20000 |  | 20000
2 | Nạo vét tạo nguồn tuyến kênh Thống Nhất – Khu 8,9,10 (từ sông Sở Hạ đến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng) |  | 2000 | 0 | [5 empty] | 2000 |  | 2000
3 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  | 4500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500 |  | 4500
1 | Đường vào Trường THCS và Mẫu giáo An Lạc |  | 4500 | 0 | [5 empty] | 4500 |  | 4500

## CHI TIET (2) (hidden)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 - KỲ THÁNG 12
Đvt: triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư/Số dự án | Mã dự án | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến 28/12/2023 |  |  | Ước giá trị giá trị giải ngân đến hết tháng 12 | Giá trị còn lại | Ghi chú | Số dư tạm ứng
|  |  |  | Tổng số | Trong đó
[5 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
| TỔNG SỐ (A+B) |  | 143103.772 | 120490.6011 | 20386.048 | 99824.5531 | 126292.47 | 22175.0629 |  |  | 16811.302
A | Vốn Tỉnh quản lý |  | 38000 | 24877.8494 | 13978.247 | 10899.6024 | 28095.78 | 13122.1506 |  |  | 9904.22
1 | Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành | 7891589 | 25000 | 19858.829 | 13491.955 | 6366.874 | 20076.76 | 5141.171 | Dự kiến trong tháng tạm ứng phương án bồi thường | 25137.174 | 4923.24
2 | Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh | 7891903 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 3000 | Dự kiến trong tháng tạm ứng phương án bồi thường | 7653.0972 | 0
1 | Đường kết nối Cụm công nghiệp | 8016527 | 10000 | 5019.0204 | 486.292 | 4532.7284 | 5019.02 | 4980.9796 | Dự kiến trong tháng tạm ứng phương án bồi thường |  | 4980.98
B | Vốn Thành phố quản lý |  | 96584.616 | 89405.7567 | 480.806 | 88924.9507 | 91989.695 | 6740.7513 |  |  | 4594.921
1 | Trường MG An Bình B (điểm chính) |  | 6172.734 | 4556.904 | 170.338 | 4386.566 | 6172.734 | 1615.83 | Dự kiến trong tháng tạm ứng phương án bồi thường |  | 0
2 | Trường TH Tân Hội (Điểm Tân Hòa) |  | 276.541 | 251.852 | 251.852 |  | 251.852 | 24.689 | Đề xuất đôi biểu |  | 24.689
3 | Sửa chữa, nâng cấp đal Cù lao Vàm xếp |  | 1000 | 58.616 | 58.616 |  | 58.616 | 941.384 | Xã Tân Hội chủ đầu tư |  | 941.384
4 | Mở rộng đường dân sinh đấu nối với Đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Sở Thượng, phường An Lạc | 7966799 | 2540 | 2068.734 |  | 2068.734 | 2506.842 | 33.158 | Chi phí GKST: 10.193.000, Thẩm tra QT: 8.007.000, kiểm tra nghiệm thu: 4.587.000 | 220.008 | 33.158
5 | Xử lý sạt lỡ bờ sông tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 8044300 | 85537.101 | 81980.884 |  | 81980.884 | 81980.884 | 3556.217 | Dự kiến trong tháng tạm ứng phương án bồi thường lần 2 |  | 3556.217
6 | Cải tạo, sửa chữa Đền thờ liệt sĩ thành phố Hồng Ngự | 7961338 | 530 |  |  |  | 530 | 530 | Chủ đầu tư Phòng Lao Động TB&XH |  | 0
7 | Đường Trần Hưng Đạo (Lê Thị Hồng Gấm đến Nguyễn Huệ) |  | 528.24 | 488.7667 |  | 488.7667 | 488.767 | 39.4733 | Đang trình Phòng TCKH phê duyệt dự toán 2% chi phí thực hiện BT |  | 39.473
V | Vốn cây xanh năm 2023 (đợt 1) |  | 8519.156 | 6206.995 | 5926.995 | 0 | 6206.995 | 2312.161 | 0 |  | 2312.161
1 | Chăm sóc cây xanh đô thị thành phố Hồng Ngự năm 2022 - 2024 |  | 7419.551 | 5842.728 | 5842.728 |  | 5842.728 | 1576.823 |  |  | 1576.823
2 | Trồng cây xanh các điểm trường |  | 1099.605 | 364.267 | 84.267 | 280 | 364.267 | 735.338 |  |  | 735.338