## BC UBND Huyện 15 hàng tháng (hidden)
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQLDA&PTQĐ ngày 13/04/2021)
ĐVT: 1.000 đồng
STT | Nguồn vốn | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán được duyệt) | [6 empty] | Giá trị gói thầu được duyệt | Giá trị trúng thầu | Đơn vị thi công | Ngày khởi công - Hoàn thành | Tình hình thi công công trình thực tế và tỷ lệ hoàn thành so với tổng dự án |  | Kế hoạch vốn năm 2021 |  |  |  | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến kỳ báo cáo | Tỷ lệ giải ngân theo % KH đã giao | Lũy kế giải ngân từ khởi công | Ghi chú
|  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng cộng | Chi phí XD/ giá gói thầu | Chi phí QLDA, TVXD và CP khác | Chi phí thiết bị (Gtb) | Chi phí đền bù GPMB, di dời trụ điện . . . | Chi phí dự phòng | [6 empty] | Tổng số | Theo kế hoạch UBND Tỉnh (Huyện) giao đầu năm | Kế hoạch bổ sung thêm so với QĐ của UBND Tỉnh (Huyện) giao đầu năm
[14 empty] | Giá trị khối lượng thực hiện | Tiến độ hoàn thành (%) |  |  | KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Bổ sung trong năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=16*5/100 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| TỔNG SỐ |  |  | 274031996 | 468592784 | 71897192 | 10920748 | 30683997 | 34108433 | 156492989 | 132636860.74 |  |  | 96315105.78 |  | 284508290 | 225020187 | 59488103 | 0 | 11117487 | 3.9076 | #REF! |  | 3.9076
A | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  |  | 230784787 | 298630128 | 46638088 | 6516692 | 27699153 | 24289562 | 131483443 | 119130519.14 |  |  | 95272618.38 |  | 107302628 | 47814525 | 59488103 | 0 | 5272818 | 4.914 | #REF!
I | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 191344092 | 128667472 | 21378984 | 2112636 | 24714309 | 14470691 | 99682491 | 93177120 |  |  | 70943764.31 |  | 95390103 | 35902000 | 59488103 | 0 | 3192370 | 3.3466 | #REF!
I.1 | VỐN DỰ PHÒNG CHUNG KH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 37000000 | 20000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | xả THC | [13 empty] | 37000000 | 20000000 | 17000000 |  |  | 0 |  | Đang trình ủy quyền thông báo thu hồi đất ở Tỉnh |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 38 27/01/2021 Huyện (phân khai) | Còn chuyển tiếp 13 tỷ (QD 775) vốn dự phòng NSTW 2019 và 17 tỷ (QD 1945) vốn Dự phòng KH DTCTH 2016-2020 | Còn 13 tỷ vốn dự phòng đang xin bố trí lại
I.2 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  | 16202753 | 12876697 | 2494809 | 29500 | 30000 | 771747 | 13118860 | 13015050 |  |  | 12114438.58 |  | 4450462 | 4047000 | 403462 | 0 | 650887 | 14.6252 | #REF!
2 | Trụ sở UBND xã Tân Phước | xã TP | Số 140/QĐ-SXD ngày 24/08/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp (ĐC) | 7323868 | 5849034 | 1111328 | 14750 | 0 | 348756 | 6010506 | 5979880 | Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Minh Yến | 26/12/2018 - 26/08/2019; PKGH 29/05/2020 | 4833752.88 | 66 | 1950462 | 1547000 | 403462 |  |  | 0 | #REF! | Đang lập thủ tục chấm dứt hợp đồng |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
3 | Trụ sở UBND xã Tân Thành A (hạng mục xây dựng trụ sở) | xã TTA | Số 310/QĐ-UBND.XDCB, 04/09/2019 của UBND Huyện | 8878885 | 7027663 | 1383481 | 14750 | 30000 | 422991 | 7108354 | 7035170 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bảo Huy | Số 03/2020/HĐ-XD ngày 27/02/2020; KC-HT: '06/03/2020-31/12/2020 | 7280685.7 | 82 | 2500000 | 2500000 |  |  | 650887 | 26.0355 | #REF! | Đang thi công phần mái; bả matic trong và ngoài |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
I.3 | VỐN XSKT |  |  | 175141339 | 115790775 | 18884175 | 2083136 | 24684309 | 13698944 | 86563631 | 80162070 |  |  | 58829325.73 |  | 53939641 | 11855000 | 42084641 | 0 | 2541483 | 4.7117 | #REF!
4 | Trường Mẫu giáo Thông Bình | xã TB | Số 45/QĐ-UBND.XDCB ngày 30/01/2018 của UBND Huyện (ĐC) | 14385993 | 10330393 | 2408739 | 339043 |  | 1307818 | 10732100 | 9689000 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bảo Huy | Số 40/2018/HĐ-XD ngày 10/08/2018; KC-HT: 17/08/2018-02/08/2019; PKGH 30/11/2019 | 11221074.54 | 78 | 640242 |  | 640242 |  |  | 0 | #REF! | Chờ điều chỉnh thiết kế phần móng dãy 3 phòng học (điểm chợ biên giới)
5 | Đường Thống Nhất (Gò Cát - Quốc lộ 30) (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện 30,66 tỷ đồng) | xã BP | Số 261/QĐ-UBND.XDCB ngày 20/09/2018 của UBND Huyện | 48780252 | 29814916 | 5007233 |  | 7873109 | 6084994 | 34260732 | 33159935 | Liên danh Công ty TNHH MTV TM DV Hoàng Long – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải | Số 45/2019/HĐ-XD ngày 27/06/2019; KC-HT: 04/07/2019-28/06/2020 | 12682865.52 | 26 | 12860000 |  | 12860000 |  |  | 0 | #REF! | Ngưng thi công; đang làm thủ tục cắt hợp đồng
6 | Trường mầm non Tân Hộ Cơ | xã THC | Số 380/QĐ-UBND.XDCB ngày 12/12/2018 của UBND Huyện (ĐC) | 12122091 | 9376371 | 1865748 | 317867 |  | 562105 | 9708279 | 8477592 | Công ty TNHH MTV XD Thắng Lợi | Số 70/2018/HĐ-XD ngày 27/12/2018; KC-HT: 28/12/2018-23/12/2019; PKGH: 30/07/2020 | 11273544.63 | 93 | 990000 | 990000 |  |  | 880555 | 88.9449 | #REF! | Bàn giao 6 phòng học; Còn lại điểm Gò Thầy Tám đang xin chủ trương cắt giảm |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
7 | Trường Mầm non Thông Bình | xã TB | Số: 125/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 22/04/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 9927352 | 7845658 | 1387191 | 232861 |  | 461642 | 7845658 | 6811285 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi | Số 41/2020/HĐ-XD ngày 30/06/2020; KC-HT: '07/07/2020-02/07/2021 | 8438249.2 | 85 | 3630514 | 3576000 | 54514 |  | 639887 | 17.6252 | #REF! | Điểm Chính đang hoàn thiện; điểm phụ đang hoàn thiện |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
8 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 | xã TB | Số: 20/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 11/02/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 11446343 | 8901662 | 1439712 | 556400 | 30000 | 518569 | 8901662 | 8223606 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thắng Lợi | Số 23/2020/HĐ-XD ngày 16/04/2020; KC-HT: '23/04/2020-18/04/2021 | 9386001.26 | 82 | 1677307 | 1629000 | 48307 |  | 978345 | 58.3283 | #REF! | Đang hoàn thiện |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
9 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thống Nhất | xã BP | Số: 32/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 25/02/2020 của UBND Huyện (điều chỉnh) | 13908842 | 11126574 | 1692431 | 448887 |  | 640950 | 11126574 | 9901335 | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng - Xí nghiệp Xây lắp 19/4 | Số 31/2020/HĐ-XD ngày 07/05/2020; KC-HT: '14/05/2020-09/05/2021 | 4729006.28 | 34 | 6833547 | 5355000 | 1478547 |  |  | 0 | #REF! | Đang xử lý BT sàn lầu 1 |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
10 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú | xã BP | Số: 354/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 31/10/2020 của UBND Huyện (ĐC) | 4993565 | 3988626 | 510695 | 188078 | 81200 | 224966 | 3988626 | 3899317 | Công ty TNHH Dịch Vụ - Xây dựng Mỹ Lực | Số 62/2020/HĐ-XD ngày 07/12/2020; KC-HT: '14/12/2020-10/10/2021 | 1098584.3 | 22 | 2308031 | 305000 | 2003031 |  | 42696 | 1.8499 | #REF! | Đang gia công thép móng và nhà xe, đào đất nhà xe |  |  |  | QĐ 111/QĐ 23/03/2021 Huyện (vốn đối ứng)
11 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước xử lý ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | TTSR | Số 284/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 27/08/2020 của UBND Huyện | 59576901 | 34406575 | 4572426 |  | 16700000 | 3897900 |  |  |  |  | 0 |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 0 | #REF! | Đang điều chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Phòng KTHT (thiết kế BVTC bước 2)
II | VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  |  | 39440695 | 169962656 | 25259104 | 4404056 | 2984844 | 9818871 | 31800952 | 25953399.14 |  |  | 24328854.07 |  | 11912525 | 11912525 | 0 | 0 | 2080448 | 17.4644 | #REF!
II.1 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  |  | 10182797 | 8164669 | 1473527 | 0 | 0 | 544601 | 8249324 | 7615185 |  |  | 8129810.07 |  | 2644525 | 2644525 | 0 | 0 | 1256374 | 47.5085 | #REF!
12 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | xã BP | Số 319/QĐ-UBND.XDCB ngày 23/10/2017 | 1379201 | 996776 | 257043 |  |  | 125382 | 1081431 | 962888 | Công ty TNHH XDTM Việt Hưng Đồng Tháp | 30/07/2018-27/12/2018 | 1310240.95 | 95 | 196525 | 196525 |  |  |  | 0 | #REF! | Lấp đất thân cống |  | QĐ 178/QĐ-UBND.HC ngày 08/05/2021 (phân khai vốn kết dư và sự nghiệ (đợt 1))
13 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | xã TTA | Số 84/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 08/04/2020 của UBND Huyện | 3273710 | 2735186 | 382633 |  |  | 155891 | 2735186 | 2270118 | Công ty TNHH Mỹ Anh | Số 36/2020/HĐ-XD ngày 03/06/2020; KC-HT: '10/06/2020-06/01/2021 | 2684442.2 | 82 | 648000 | 648000 |  |  |  | 0 | #REF! | Đang thi công mái taluy
14 | Nạo vét kênh 4 Thước | xã TCC | Số 331/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 02/10/2020 của UBND Huyện | 3122360 | 2489159 | 484517 |  |  | 148684 | 2489159 | 2438631 | Công ty TNHH Cao Cường Tân Hồng | Số 63/2020/HĐ-XD ngày 17/12/2020; KC-HT: '24/12/2020-22/06/2021 | 2029534 | 65 | 700000 | 700000 |  |  | 700000 | 100 | #REF! | Đang chờ xử lý sụp lún
15 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | xã TTB | Số 425/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 476199 | 395295 | 58228 |  |  | 22676 | 395295 | 395295 | Công ty TNHH Cao Cường Tân Hồng | Số 03/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | 476199 | 100 | 200000 | 200000 |  |  | 119402 | 59.701 | #REF! | Hoàn thành
16 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | xã TTB | Số 423/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 920370 | 745798 | 130745 |  |  | 43827 | 745798 | 745798 | Công ty TNHH Đức Tâm | Số 01/2021/HĐ-XD ngày 13/01/2021; KC-HT: '20/01/2021-20/05/2021 | 690277.5 | 75 | 500000 | 500000 |  |  | 232502 | 46.5004 | #REF! | Đang đặt cống và đổ BT tường đầu, tường cánh
17 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | xã TTA-TP | Số 424/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 365689 | 285442 | 62833 |  |  | 17414 | 285442 | 285442 | Công ty TNHH Duy Khánh | Số 04/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | 358375.22 | 98 | 300000 | 300000 |  |  | 104470 | 34.8233 | #REF! | Đang hoàn thiện; gia công tấm phai
18 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | xã TTA | Số 428/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 645268 | 517013 | 97528 |  |  | 30727 | 517013 | 517013 | Công ty TNHH Khang Trang | Số 05/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/06/2021 | 580741.2 | 90 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100 | #REF! | Đào lấp đất cống và đặt rọ đá
II.2 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 0 | 21787535 | 17536724 | 2722021 | 0 | 515852 | 1012938 | 17536724 | 13225872 |  |  | 10690061.8 |  | 7968000 | 7968000 | 0 | 0 | 824074 | 10.3423 | #REF!
19 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | xã TTB | Số 68/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/03/2020 của UBND Huyện | 10580320 | 8636014 | 1297624 |  | 150000 | 496682 | 8636014 | 6096911 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thúy Vân | Số 37/2020/HĐ-XD ngày 05/06/2020; KC-HT: '12/06/2020-07/06/2021 | 6877208 | 65 | 2968000 | 2968000 |  |  |  | 0 | #REF! | Đào đổ đá 4x6
20 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | Số 67/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 27/03/2020 của UBND Huyện | 7715191 | 6038000 | 961370 |  | 365852 | 349969 | 6038000 | 4748963 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thúy Vân | Số 34/2020/HĐ-XD ngày 20/05/2020; KC-HT: '27/05/2020-21/02/2021 | 1543038.2 | 20 | 4000000 | 4000000 |  |  | 68000 | 1.7 | #REF! | Đang đào lòng đường, đỗ đá lớp 1 khoản 2,0km/3,8km
21 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | xã TP | Số 351/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 3492024 | 2862710 | 463027 |  |  | 166287 | 2862710 | 2379998 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 65/2020/HĐ-XD ngày 29/12/2020; KC-HT: '29/12/2020-27/06/2021 | 2269815.6 | 65 | 1000000 | 1000000 |  |  | 756074 | 75.6074 | #REF! | Đang hoàn thiện lớp đá 4x6
II.3 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2020 |  |  | 4453239 | 3539068 | 702112 | 0 | 0 | 212059 | 3673721 | 2883579 |  |  | 2671943.4 |  | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
22 | Cứng hoá đê bao bờ Bắc kênh Lê Hùng (đoạn từ kênh Cô Đông đến kênh Tân Công Sính 2) | xã TP | Số 354/QĐ-UBND.XDCB ngày 27/11/2018 | 4453239 | 3539068 | 702112 |  |  | 212059 | 3673721 | 2883579 | Công ty TNHH Đức Tâm | 04/03/2019-01/08/2019; PKHĐ: 26/07/2019-31/03/2020 | 2671943.4 | 60 | 1300000 | 1300000 |  |  |  | 0 | #REF! | Chưa khởi công lại |  | QĐ 178/QĐ-UBND.HC ngày 08/05/2021 (phân khai vốn kết dư và sự nghiệ (đợt 1))
II.4 | Vốn Tĩnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn TLP kết dư năm 2019 và vốn TLP Trung ương cấp tăng thêm của KH vốn năm 2020 |  |  | 3017124 | 140722195 | 20361444 | 4404056 | 2468992 | 8049273 | 2341183 | 2228763.14 |  |  | 2837038.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
23 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | xã TCC | Số 294/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 11/09/2020 của UBND Huyện | 1200568 | 947931 | 195467 |  |  | 57170 | 947931 | 891055.14 | Công ty TNHH Trung Nam | Số 56/2020/HĐ-XD ngày 30/09/2020; KC-HT: '02/10/2020-31/12/2020 | 1020482.8 | 85 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #REF! | Đang hoàn thiện đá 0x4 lớp 2
24 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | xã TCC | Số 293/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 11/09/2020 của UBND Huyện | 1202672 | 925741 | 219661 |  |  | 57270 | 925741 | 870197 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 58/2020/HĐ-XD ngày 05/10/2020; KC-HT: '12/10/2020-10/01/2021 | 1202672 | 100 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #REF! | Hoàn thành
25 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | xã TTB | Số 422/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 613884 | 467511 | 117140 |  |  | 29233 | 467511 | 467511 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 66/2020/HĐ-XD ngày 31/12/2020; KC-HT: '31/12/2020-30/04/2021 | 613884 | 100 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #REF! | Hoàn thành
B | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  |  | 43247209 | 34595253 | 4957294 | 1101014 | 617248 | 1976400 | 25009546 | 13506341.6 |  |  | 1042487.4 |  | 177205662 | 177205662 | 0 | 0 | 5844669 | 3.2982 | 5844669
I | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 22252837 | 18057709 | 2354521 | 363274 | 459186 | 1018147 | 8472002 | 8278474 |  |  | 322853.18 |  | 116535481 | 116535481 | 0 | 0 | 3045066 | 2.613 | 3045066
I.1 | VỐN XSKT |  |  | 9989354 | 8169502 | 1000540 | 363274 | 0 | 456038 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 107000000 | 107000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước | xã TP | Số 278/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 19/12/2020 của UBND Huyện | 4195566 | 3390981 | 423967 | 192335 |  | 188283 |  |  |  |  | 0 |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình PD KH LCNT |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
2 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thành A | xã TTA | Số 277/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 19/12/2020 của UBND Huyện | 5793788 | 4778521 | 576573 | 170939 |  | 267755 |  |  |  |  | 0 |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình PD KH LCNT |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
3 | Trường MG Tân Phước | xã TP | [11 empty] | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HS điều chỉnh theo Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
4 | Trường MN Thị trấn Sa Rài | TTSR | [11 empty] | 0 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm duyệt PCCC |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
5 | Trường MG Tân Công Chí | xã TCC | [11 empty] | 0 |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HS điều chỉnh theo Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
6 | Trường TH Giồng Găng | xã TP | [11 empty] | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
7 | Trường TH Trần Phú | TTSR | [11 empty] | 0 |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSTK |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
8 | Trường TH Nguyễn Huệ | TTSR | [11 empty] | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSTK |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
9 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | xã AP | [11 empty] | 0 |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
10 | Trường THCS Tân Phước | xã TP | [11 empty] | 0 |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
11 | Trường THCS Tân Hộ Cơ | xã THC | [11 empty] | 0 |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 0 |  | Đang lập HSTK |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
12 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình (hỗ trợ có mục tiêu) | xã TB | [11 empty] | 0 |  | 14000000 | 14000000 |  |  |  | 0 |  | Đang thẩm định dự toán chuẩn bị dự án |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
13 | ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức (hỗ trợ có mục tiêu) | xã TB+TTA | [11 empty] | 0 |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 0 |  | Đang thẩm tra dự án đầu tư |  | QĐ 1984 30/12/2020 Tỉnh (vốn trung ương) | QĐ 60 04/02/2021 Huyện (phân khai điều chỉnh)
I.2 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CỦA TỈNH HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 0 | 9250075 | 7331081 | 1041195 | 0 | 459186 | 418613 | 7392803 | 7199275 |  |  | 322853.18 |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 2400262 | 30.0033 | 2400262
14 | Cụm dân cư Cả Sơ | xã TTA | Số 353/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 4655019 | 3769238 | 512508 |  | 159186 | 214087 | 3801176 | 3699682 | Liên danh Công ty TNHH Đức Tâm - Công ty TNHH Trung Nam | Số 16/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '02/04/2021-27/01/2022 | 93100.38 | 2 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1214363 | 30.3591 | 1214363 | Đang tập kết xe, vật tư |  | QĐ 41 28/01/2021 Huyện (phân khai)
15 | Cụm dân cư Tân Công Chí | xã TCC | Số 352/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 31/10/2020 của UBND Huyện | 4595056 | 3561843 | 528687 |  | 300000 | 204526 | 3591627 | 3499593 | Công ty TNHH Duy Khánh | Số 10/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '22/03/2021-17/01/2022 | 229752.8 | 5 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1185899 | 29.6475 | 1185899 | Đang gia công cốt thép móng |  | QĐ 41 28/01/2021 Huyện (phân khai)
I.3 | VỐN KẾT DỰ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 |  |  | 3013408 | 2557126 | 312786 | 0 | 0 | 143496 | 1079199 | 1079199 |  |  | 0 |  | 1535481 | 1535481 | 0 | 0 | 644804 | 41.9936 | 644804
16 | Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 |  | Số 1986/QĐ-UBND.HC, ngày 30/12/2020 của UBND Tỉnh | 3013408 | 2557126 | 312786 |  |  | 143496 | 1079199 | 1079199 |  |  | 0 |  | 1535481 | 1535481 |  |  | 644804 | 41.9936 | 644804 |  |  | QĐ 91 05/03/2021 Huyện (phân khai)
| Gói thầu số 01 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Thông Bình (Đồn 905) | xã TB | [7 empty] | 391331 | 391331 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 07/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 65 | [7 empty] | Đang thi công xây tường hoàn thiện
| Gói thầu số 02 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 1 (Đồn 909) | xã BP | [7 empty] | 296510 | 296510 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Vạn Phát Đồng Tháp | Số 08/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 100 | [7 empty] | Hoàn thành
| Gói thầu số 03 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 2 (Đồn 909) | xã THC | [7 empty] | 391358 | 391358 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 09/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | 0 | 65 | [7 empty] | Đang thi công trát tường
II | VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  |  | 20994372 | 16537544 | 2602773 | 737740 | 158062 | 958253 | 16537544 | 5227867.6 |  |  | 719634.22 |  | 60670181 | 60670181 | 0 | 0 | 2799603 | 4.6145 | 2799603
II.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  |  | 7371531 | 5430837 | 885881 | 737740 | 0 | 317073 | 5430837 | 2832160 |  |  | 504429.24 |  | 14462000 | 14462000 | 0 | 0 | 1075759 | 7.4385 | 1075759
17 | Trường TH Nguyễn Huệ; HM: Cải tạo khối phòng học, khu hiệu bộ, khu vệ sinh | TTSR | Số 204/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 357913 | 299885 | 40933 |  |  | 17095 | 299885 |  |  |  | 0 |  | 311000 | 311000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang thương thảo hợp đồng |  | QĐ 471 17/12/2020
18 | Trường TH Tân Phước; HM: Thảo dỡ dãy phòng học hiện trang, làm mới hàng rào lưới B40, sân đan, nhà xe (Điểm Ngã Tư); Cải tạo cổng chính, xây dựng mới hàng rào mặt chính (điểm Phước Xuyên) | xã TP | Số 205/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 738335 | 614278 | 88770 |  |  | 35287 | 614278 | 583564 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 20/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-30/06/2021 | 59066.8 | 8 | 812000 | 812000 |  |  | 223328 | 27.5034 | 223328 | Đang thi công |  | QĐ 471 17/12/2020
19 | Trường TH Tân Thành A2; HM: San lắp mặt bằng, mở rộng sân đan, xây dựng mới cột cờ, nhà xe (điểm Thi Sơn) | xã TTA | Số 206/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 238389 | 197171 | 29833 |  |  | 11385 | 197171 | 197171 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 19/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-29/05/2021 | 119194.5 | 50 | 238000 | 238000 |  |  | 75883 | 31.8836 | 75883 | Đang thi công nhà xe |  | QĐ 471 17/12/2020
20 | Trường MN Tân Công Chí; HM: Cải tạo dãy 06 phòng học và dãy hành chính quản trị (Điểm Chính) | xã TCC | Số 207/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 269146 | 223602 | 32689 |  |  | 12855 | 223602 | 223602 | Công ty TNHH Quốc Thái Đồng Tháp | Số 13/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-22/05/2021 | 188402.2 | 70 | 469000 | 469000 |  |  | 86671 | 18.48 | 86671 | Đang hoàn thiện |  | QĐ 471 17/12/2020
21 | Trường TH Trần Phú; HM: Cải tạo nhà vệ sinh học sinh nam, nữ; cải tạo nhà vệ sinh giáo viên; làm mới sân đan từ phòng học giáp với căn tin đến khu vệ sinh; xây mới hệ thống rãnh thoát nước phía sau | TTSR | Số 208/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 412398 | 348941 | 43760 |  |  | 19697 | 348941 |  |  |  | 0 |  | 435000 | 435000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang thương thảo hợp đồng |  | QĐ 471 17/12/2020
22 | Trường Tiểu học Thông Bình 1; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TB | Số 209/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 296417 | 247038 | 35222 |  |  | 14157 | 247038 | 247038 | Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu | Số 22/2021/HĐ-XD ngày 30/03/2021; KC-HT: '06/04/2021-05/06/2021 | 14820.85 | 5 | 371000 | 371000 |  |  | 90000 | 24.2588 | 90000 | Đang thi công lát gạch nền |  | QĐ 471 17/12/2020
23 | Trường Tiểu học Tân Thành A 3; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TTA | Số 210/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 960529 | 786825 | 127804 |  |  | 45900 | 786825 | 747484 | Công ty TNHH Anh Vũ Đồng Tháp | Số 18/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-28/06/2021 | 48026.45 | 5 | 979000 | 979000 |  |  | 288476 | 29.4664 | 288476 | Đang thi công |  | QĐ 471 17/12/2020
24 | Trường Tiểu học Bình Phú 2; HM: Cải tạo sửa chữa | xã BP | Số 211/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 674948 | 549707 | 92983 |  |  | 32258 | 549707 | 522221 | Công ty TNHH Đức Tâm | Số 17/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '29/03/2021-27/06/2021 | 67494.8 | 10 | 830000 | 830000 |  |  | 201401 | 24.2652 | 201401 | Đang cạo P và tháo dở đá mài |  | QĐ 471 17/12/2020
25 | Trường THCS Tân Thành A; HM: Cải tạo sửa chữa | xã TTA | Số 212/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 371182 | 311080 | 42373 |  |  | 17729 | 311080 | 311080 | Công ty TNHH Khang Trang | Số 21/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-31/05/2021 | 7423.64 | 2 | 524000 | 524000 |  |  | 110000 | 20.9924 | 110000 | Đang tập kết vật tư, thiết bị |  | QĐ 471 17/12/2020
26 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 3462000 | 3462000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang hoàn chỉnh HS BC KTKT |  | QĐ 471 17/12/2020
27 | Hội trường Khối vận | TTSR | Số 214/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 3052274 | 1852310 | 351514 | 737740 |  | 110710 | 1852310 |  |  |  | 0 |  | 1895000 | 1895000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang trình PD BC KH LCNT |  | QĐ 471 17/12/2020
28 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa | xã THC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1912000 | 1912000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư |  | QĐ 471 17/12/2020
29 | Chợ biên giới Thông Bình | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 2224000 | 2224000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư |  | QĐ 471 17/12/2020
II.2 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 1937517 | 1480823 | 290765 | 0 | 77350 | 88579 | 1480823 | 989073 |  |  | 109608.8 |  | 8399000 | 8399000 | 0 | 0 | 380526 | 4.5306 | 380526
30 | Rải đá cấp phối đường Tháp Mười đoạn từ Nguyễn Huệ- đê bao phía Tây | TTSR | Số 217/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 663655 | 464588 | 93798 |  | 77350 | 27919 | 464588 |  |  |  | 0 |  | 813000 | 813000 |  |  |  | 0 | 0 | Đang trình PD KHLCNT |  | QĐ 471 17/12/2020
31 | Đường Lê Duẫn (đoạn từ Huỳnh Công Chí- Nguyễn Văn Cơ) | TTSR | Số 219/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 681282 | 543244 | 105596 |  |  | 32442 | 543244 | 516082 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tỷ Thịnh Phát | Số 12/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | 68128.2 | 10 | 1606000 | 1606000 |  |  | 198645 | 12.3689 | 198645 | Đang đổ BT lót |  | QĐ 471 17/12/2020
32 | Đường 1/5 (đoạn từ Thiên Hộ Dương- đê bao phía Tây) | TTSR | Số 220/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 30/10/2020 của UBND Huyện | 592580 | 472991 | 91371 |  |  | 28218 | 472991 | 472991 | Công ty TNHH Nghĩa Phát Tân Hồng | Số 11/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | 41480.6 | 7 | 872000 | 872000 |  |  | 181881 | 20.8579 | 181881 | Đang triển khai thi công đào nền bó vỉa hè |  | QĐ 471 17/12/2020
33 | Nâng cấp láng nhựa đường nội bộ, hệ thống cống khu vực chợ Tân Phước | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 5108000 | 5108000 |  |  |  | 0 |  | Đang trình thẩm định BC KTKT |  | QĐ 471 17/12/2020
II.3 | VỐN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC VÀ NĂM 2020 |  |  | 11685324 | 9625884 | 1426127 | 0 | 80712 | 552601 | 9625884 | 1406634.6 |  |  | 105596.18 |  | 11132000 | 11132000 | 0 | 0 | 1343318 | 12.0672 | 1343318
34 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ đê bao phía Tây - Đường Lê Lợi); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 397/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/11/2020 của UBND Huyện | 1878723 | 1541385 | 247875 |  |  | 89463 | 1541385 |  |  |  | 0 |  | 1789000 | 1789000 |  |  | 149600 | 8.3622 | 149600 | Đang xét thầu |  | QĐ 110 23/03/2021
35 | Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường 30/4 - đường 3/2); HM: Nền, mặt đường, Cống, Vỉa hè | TTSR | Số 430/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 4691345 | 3875855 | 515224 |  | 80712 | 219554 | 3875855 |  |  |  | 0 |  | 4471000 | 4471000 |  |  | 279226 | 6.2453 | 279226 | Đang xét thầu |  | QĐ 110 23/03/2021
36 | Đường Nguyễn Tri phương (đoạn từ Trần Phú- Trần Văn Thế); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 410/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 14/12/2020 của UBND Huyện | 1027464 | 843931 | 134606 |  |  | 48927 | 843931 | 801734.45 | Công ty TNHH Trung Nam | Số 14/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | 51373.2 | 5 | 978000 | 978000 |  |  | 370581 | 37.8917 | 370581 | Đang thi công ban gọt mặt bằng |  | QĐ 110 23/03/2021
37 | Đường Nguyễn Du (đoạn từ 502- mương tiêu đê bao phía Nam); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 411/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 15/12/2020 của UBND Huyện | 1464655 | 1211879 | 183030 |  |  | 69746 | 1211879 |  |  |  | 0 |  | 1395000 | 1395000 |  |  | 113879 | 8.1634 | 113879 | Đang xét thầu |  | QĐ 110 23/03/2021
38 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ 30/4- Trần Hưng Đạo); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 429/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 24/12/2020 của UBND Huyện | 774614 | 636737 | 100991 |  |  | 36886 | 636737 | 604900.15 | Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng | Số 15/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | 54222.98 | 7 | 738000 | 738000 |  |  | 278355 | 37.7175 | 278355 | Đang thi công đào nền bó vỉa hè và tường chắn vỉa hè |  | QĐ 110 23/03/2021
39 | Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ đường Giồng Thị Đam đến đường 30/4); HM: Vỉa hè | TTSR | Số 426/QĐ-UBND.ĐTXD, ngày 23/12/2020 của UBND Huyện | 1848523 | 1516097 | 244401 |  |  | 88025 | 1516097 |  |  |  | 0 |  | 1761000 | 1761000 |  |  | 151677 | 8.6131 | 151677 | Đang xét thầu |  | QĐ 110 23/03/2021
II.4 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 13652000 | 13652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Nạo vét kênh 70 cũ | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 720000 | 720000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
41 | Nạo vét, kênh Cụt | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
42 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | xã TTA |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
43 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
44 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 2432000 | 2432000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
45 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1090000 | 1090000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
46 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
47 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | xã AP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1600000 | 1600000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
48 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
49 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
50 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
51 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 850000 | 850000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
52 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 610000 | 610000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
53 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | xã THC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
54 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
II.5 | VỐN THỦY LỢI PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720181 | 1720181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Cống tiêu Ba Tâm | xã TTB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 420181 | 420181 | [5 empty] | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 61 04/02/2021
56 | Cống tiêu Lô 3 | xã BP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 200000 | 200000 | [5 empty] | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 61 04/02/2021
57 | Cống tiêu THT số 3 | xã BP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 350000 | 350000 | [5 empty] | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 61 04/02/2021
58 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | xã TB |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 750000 | 750000 | [5 empty] | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 61 04/02/2021
II.6 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7748000 | 7748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | xã Ap |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 982000 | 982000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
60 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A- Tân Phước | xã TTA |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 950000 | 950000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
61 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
62 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | xã TCC |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
63 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
64 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | xã TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 550000 | 550000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
65 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 3666000 | 3666000 |  |  |  | 0 |  | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  | QĐ 474 22/12/2020
II.7 | VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3557000 | 3557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Khuôn viên Huyện uỷ Tân Hồng | TT. Sa Rài | [13 empty] | 711000 | 711000 | [7 empty] | QĐ 129 15/04/2021
67 | Trụ sở các cơ quan hành chính Huyện | TT. Sa Rài | [13 empty] | 668000 | 668000 | [7 empty] | QĐ 129 15/04/2021
68 | Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch | TT. Sa Rài | [13 empty] | 808000 | 808000 | [7 empty] | QĐ 128 14/04/2021
69 | Trụ sở Phòng Nông nghiệp & PTNT | TT. Sa Rài | [13 empty] | 357000 | 357000 | [7 empty] | QĐ 128 14/04/2021
70 | Trụ Sở Trung tâm Dân số-KHHGĐ | TT. Sa Rài | [13 empty] | 1013000 | 1013000 | [7 empty] | QĐ 128 14/04/2021
| - Tổng kế hoạch vốn năm 2021: | [8 empty] | 284508290000 |  | đồng
| + Vốn bố trí đầu năm: | [8 empty] | 225020187000 |  | đồng
| + Vốn chuyển tiếp: | [8 empty] | 59488103000 |  | đồng
| + Vốn bổ sung trong năm: | [8 empty] | 0 |  | đồng
| - Giá trị giải ngân: | [8 empty] | 11117487000 |  | đồng | đạt tỷ lệ: | 3.9076 | %
| + Vốn bố trí đầu năm: | [8 empty] | #REF! |  | đồng | đạt tỷ lệ: | #REF! | %
| + Vốn chuyển tiếp: | [8 empty] | #REF! |  | đồng | đạt tỷ lệ: | #REF! | %
| + Vốn bổ sung trong năm: | [8 empty] | #REF! |  | đồng | đạt tỷ lệ: | #REF! | %
| - Giá trị khối lượng thực hiện (theo tiến độ thực hiện DA): | [8 empty] | 96315105780 |  | đồng

## TLP ngày 02 (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | [6 empty] | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Số: /BC-QLDA&PTQĐ | [6 empty] | Tân Hồng, ngày 01 tháng 04 năm 2021
PHỤ LỤC 1: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2021
TT | Tên công trình | Địa điểm | Kế hoạch vốn năm 2021 (Triệu đồng) | Kế hoạch công trình năm 2021 | [6 empty] | Kết quả thực hiện đến ngày 01/04/2021 |  |  |  |  | Ghi chú (Nêu tiến độ thực hiện)
|  |  |  | Số CT | DTPV (ha) | Bề rộng đáy kênh hay mặt bờ (m) | Cao trình đáy kênh hay mặt bờ | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Số CT | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) | Giải ngân (Triệu đồng)
| TỔNG CỘNG |  | 18016.706 | [6 empty] | 13199.921 |  |  |  |  | 1256.374
I | Nạo vét kênh mương |  | 8086.525 | [6 empty] | 10178.511 |  |  |  |  | 700
1 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | xã BP | 196.525 |  |  | Bđ = 4,0 m | -0,5m | 1786 |  | 1379.201 |  |  |  |  | 0 | 95
2 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | xã TTA | 648 |  |  | Bđ = 4,0-5,0 | -0,25m | 2647 |  | 3273.71 |  |  |  |  | 0 | 82
3 | Nạo vét kênh 4 Thước | xã TCC | 700 |  |  | Bđ =5,00 m | -1,00 m | 3838 |  | 3122.36 |  |  |  |  | 700 | 65
4 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | xã TCC | 0 |  |  | Bmặt =3,00m | 0% ÷ 12,5% | 1063 |  | 1200.568 |  |  |  |  | 0 | 85
5 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | xã TCC | 0 |  |  | Bmặt =3,00m | 0% ÷ 10% | 1462 |  | 1202.672 |  |  |  |  | 0 | 100
6 | Nạo vét kênh 70 cũ | xã AP | 720 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Nạo vét, kênh Cụt | xã TCC | 300 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | xã TTA | 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | xã TTB | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | xã TCC | 2432 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | xã TCC | 1090 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
II | Sửa chữa bờ bao |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
III | Sửa chữa các cống |  | 9930.181 | [6 empty] | 3021.41 |  |  |  |  | 556.374
1 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | xã TTB | 200 | [6 empty] | 476.199 |  |  |  |  | 119.402 | 100
2 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | xã TTB | 500 |  |  | Bản đáy thân cống dày 0.30m | Cao trình đáy (+0 500) | L=60 58 |  | 920.37 |  |  |  |  | 232.502 | 75
3 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | xã TTA-TP | 300 |  |  | B = 4,0m | +0,00 m | L = 11,28 |  | 365.689 |  |  |  |  | 104.47 | 98
4 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | xã TTA | 100 |  |  | B = 5,0m | +0,50 m | L = 15,68 |  | 645.268 |  |  |  |  | 100 | 90
5 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | xã TTB | 0 | [6 empty] | 613.884 |  |  |  |  | 0 | 100
6 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | xã AP | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | xã AP | 1600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | xã TP | 450 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | xã TP | 450 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | xã TB | 450 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | xã TB | 850 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | xã TB | 610 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | xã THC | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | xã TCC | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Cống tiêu Ba Tâm | xã TTB | 420.181 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Cống tiêu Lô 3 | xã BP | 200 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Cống tiêu THT số 3 | xã BP | 350 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | xã TB | 750 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* Lưu ý: Ghi đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.
| Nơi nhận: | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
| - Phòng NN&PTNT; | [7 empty] | (Ký tên và đóng dấu)
- Lưu VT.

## LN ngày 02 (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | [6 empty] | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Số: /BC-QLDA&PTQĐ | [6 empty] | Tân Hồng, ngày 01 tháng 04 năm 2021
PHỤ LỤC 2: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021
TT | Tên công trình | Địa điểm | Kế hoạch vốn năm 2021 (Triệu đồng) | Kế hoạch công trình năm 2021 | [6 empty] | Kết quả thực hiện đến ngày 01/04/2021 |  |  |  |  | Ghi chú (Nêu tiến độ thực hiện)
|  |  |  | Số CT | DTPV (ha) | Bề rộng đáy kênh hay mặt bờ (m) | Cao trình đáy kênh hay mặt bờ | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Số CT | Chiều dài (m) | Khối lượng (m3) | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) | Giải ngân (Triệu đồng)
| TỔNG CỘNG |  | 15716 | [6 empty] | 21787.535 |  |  |  |  | 824.074
I | Nạo vét kênh mương (Hoặc kiên cố hóa đường nước nội đồng) |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
II | Nâng cấp bờ bao |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
III | Xây dựng các cống |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
IV | Cứng hóa mặt bờ bao |  | 15716 | [6 empty] | 21787.535 |  |  |  |  | 824.074
1 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | xã TTB | 2968 |  |  | Bmặt = 5m | +5.200m | 3639 |  | 10580.32 |  |  |  |  | 0 | 65
2 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | 4000 |  |  | Bmặt=3,5m | +4.400 | 3841 |  | 7715.191 |  |  |  |  | 68 | 20
3 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | xã TP | 1000 |  |  | Bmặt=3,5m |  | 2180 |  | 3492.024 |  |  |  |  | 756.074 | 65
4 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | xã Ap | 982 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A- Tân Phước | xã TTA | 950 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | xã TCC | 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | xã TCC | 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | xã TP | 600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | xã TP | 550 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | xã TTA-TP | 3666 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* Lưu ý: Ghi đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.
| Nơi nhận: | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
| - Phòng NN&PTNT; | [7 empty] | (Ký tên và đóng dấu)
- Lưu VT.

## Trước 13 hàng tháng (hidden)
UBND HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT |  |  |  | Tân Hồng, ngày 12 tháng 05 năm 2021
Số: /BC-QLDA&PTQĐ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
TT | Nội dung | Nguồn vốn (kể cả vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện quản lý) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn trung hạn | Tổng vốn kế hoạch hằng năm (kể cả kéo dài) |  |  | Lũy kế giải ngân tính từ ngày 01/01 hằng năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%) | Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2021 (kể cả kéo dài) |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [26 empty] | Dự kiến những công việc thực hiện trong tháng tới | Những nguyên nhân, vướng mắc | Đề xuất giải pháp (nếu có) | Ghi chú (Tiến độ thi công) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (hoàn thành thì đánh "X", đang thực hiện thì ghi tên đơn vị phụ trách )
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có) |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu |  |  |  |  | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù
[7 empty] | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  |  |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm | Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Thẩm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Hoàn thiện theo KQ thẩm định | Cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư | Lập các chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Thẩm định, phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Tổ chức lựa chọn nhà thầu: lập Dự án; khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện lập hồ sơ Dự án; hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện kiểm tra, trình thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Hoàn thiện hồ sơ Dự án theo KQ thẩm định | Xem xét, Quyết định đầu tư Dự án | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù | Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Quyết định phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Tổ chức xét thầu | Ký hợp đồng thi công và ngày hoàn thành hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
A | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  | 293214242 | 59154866 | 397521000 | 211925584 | 59488103 | 152437481 | 7909474 | 0 | 7909474 | 3.7322 | 10059918.12 | 0 | 0 | 0
I | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  | 270961405 | 59154866 | 152079000 | 95390103 | 59488103 | 35902000 | 4864408 | 0 | 4864408 | 5.0995 | 6217601.15 | 0 | 0 | 0
I.1 | VỐN DỰ PHÒNG CHUNG KH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 |  | 79617313 | 0 | 30000000 | 37000000 | 17000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | DPC KHĐT TH GĐ 2016-2020 | 79617313 |  | 30000000 | 37000000 | 17000000 | 20000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | x | [10 empty] | 0 | Đang lập HS điều chỉnh QH (bỏ diện tích đất rừng phòng hộ) |  |  |  | 0
I.2 | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  | 16202753 | 9349953 | 10000000 | 4450462 | 403462 | 4047000 | 650887 | 0 | 650887 | 14.6252 | 1509410.45 | 0 | 0 | 0
2 | Trụ sở UBND xã Tân Phước | NSTT + NSH | 7323868 | 4349953 | 5000000 | 1950462 | 403462 | 1547000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 26/12/2018 - 26/08/2019; PKGH 29/05/2020 | Đang lập thủ tục chấm dứt hợp đồng | Chủ đầu tư đang lập thủ tục chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng như: Đối chiếu công nợ, xác định khối lượng đã thi công, thu hồi tạm ứng …. | trong quá trình thi công thì có người rút cổ phần ra khỏi Doanh nghiệp nên người còn lại không đủ khả năng tài chính để thực hiện | giao thầu cho Đơn vị thi công khác áp dụng theo đơn giá của Hợp đồng số 65/2018/HĐXD ngày 24/12/2018 nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước (-74.706.000) đồng | 66
3 | Trụ sở UBND xã Tân Thành A (hạng mục xây dựng trụ sở) | NSTT + NSH | 8878885 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 650887 |  | 650887 | 26.0355 | 1509410.45 | [28 empty] | Số 03/2020/HĐ-XD ngày 27/02/2020; KC-HT: '06/03/2020-31/12/2020 | Đang vệ sinh và lắp dựng kính trụ sở | Lát nền, lắp đặt hệ thống điện, thiết bị nhà vệ sinh, hoàn thiện công trình. |  |  | 85
I.3 | VỐN XSKT |  | 175141339 | 49804913 | 112079000 | 53939641 | 42084641 | 11855000 | 4213521 | 0 | 4213521 | 7.8115 | 4708190.7 | 0 | 0 | 0
4 | Trường Mẫu giáo Thông Bình | XSKT | 14385993 | 4134758 | 12419000 | 640242 | 640242 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Số 40/2018/HĐ-XD ngày 10/08/2018; KC-HT: 17/08/2018-02/08/2019; PKGH 30/11/2019 | Ngưng thi công do không có mặt bằng |  |  | Sớm ghi vốn để triển khai hạng mục 03 phòng học (điểm chợ biên giới) | 78
5 | Đường Thống Nhất (Gò Cát - Quốc lộ 30) (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện 30,66 tỷ đồng) | XSKT | 48780252 | 15906202 | 30660000 | 12860000 | 12860000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Số 45/2019/HĐ-XD ngày 27/06/2019; KC-HT: 04/07/2019-28/06/2020 | Đang thi công san lấp mặt bằng | Chủ đầu tư đang lập thủ tục chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng như: Đối chiếu công nợ, xác định khối lượng đã thi công, thu hồi tạm ứng …. | Nhưng khi Nhà thầu triển khai thi công thì người dân ngăn cản không cho thi công, yêu cầu phải trả tiền phần ông Đông thiếu nợ, Nhà thầu có chi tiền để trả những món nợ nhỏ, còn lại họ cho rằng là nợ của ông Đông nên chờ Tòa án xử lý nhưng người dân vẫn ngăn cản không cho thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí của Nhà thầu | UBND huyện đã cho chủ trương chấm dứt hợp đồng thi công. Chủ đầu tư xin giao thầu cho Đơn vị thi công khác áp dụng theo đơn giá của Hợp đồng số 45/2019/HĐXD ngày 27/06/2019 nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ thi công. | 26
6 | Trường mầm non Tân Hộ Cơ | XSKT | 12122091 | 9320000 | 9800000 | 990000 | 0 | 990000 | 880555 |  | 880555 | 88.9449 | 0 | [28 empty] | Số 70/2018/HĐ-XD ngày 27/12/2018; KC-HT: 28/12/2018-23/12/2019; PKGH: 30/07/2020 | Bàn giao 6 phòng học; Còn lại điểm Gò Thầy Tám đang xin chủ trương cắt giảm do không có mặt bằng |  | Công trình này còn vướng lại 01 phòng học Gò Thầy Tám. Do Tranh chấp đất Nhà trường với người dân. UBND xã Tân Hộ Cơ và Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa tìm được khu đất mới để xây dựng, | Đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND xã và Phòng Giáo dục sớm kiếm được mặt bằng để triển khai thi công 01 phòng còn lại. | 93
7 | Trường Mầm non Thông Bình | XSKT | 9927352 | 5445486 | 9000000 | 3630514 | 54514 | 3576000 | 1519854 |  | 1519854 | 41.8633 | 1191282.24 | [28 empty] | Số 41/2020/HĐ-XD ngày 30/06/2020; KC-HT: '07/07/2020-02/07/2021 | Điểm Chính đang hoàn thiện; điểm phụ đang hoàn thiện | hoàn thiện công trình |  |  | 87
8 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 | XSKT | 11446343 | 7951693 | 9600000 | 1677307 | 48307 | 1629000 | 1299983 |  | 1299983 | 77.5042 | 2518195.46 | [28 empty] | Số 23/2020/HĐ-XD ngày 16/04/2020; KC-HT: '23/04/2020-18/04/2021 | Đang hoàn thiện | hoàn thiện công trình |  |  | 97
9 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thống Nhất | XSKT | 13908842 | 5821453 | 12600000 | 6833547 | 1478547 | 5355000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Số 31/2020/HĐ-XD ngày 07/05/2020; KC-HT: '14/05/2020-09/05/2021 | Đang lập phương án tháo dỡ BT sàn lầu 1 | Tháo dở dầm, sàn, cầu thang, cột tầng 1 | Chất lượng bê tông dầm, sàn, cầu thang tầng 1 không đạt đúng theo hồ sơ thiết kế. |  | 34
10 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú | XSKT | 4993565 | 1225321 | 3000000 | 2308031 | 2003031 | 305000 | 513129 |  | 513129 | 22.2323 | 998713 | [28 empty] | Số 62/2020/HĐ-XD ngày 07/12/2020; KC-HT: '14/12/2020-10/10/2021 | Đang thi công móng | Ép cọc đại trà, thi công phần thép móng, bê tông móng, đà kiềng |  |  | 30
11 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước xử lý ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | XSKT | 59576901 |  | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | x |  |  |  | 0 | Đang điều chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Phòng KTHT (thiết kế BVTC bước 2) |  |  |  | 0
II | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  | 22252837 | 0 | 245442000 | 116535481 | 0 | 116535481 | 3045066 | 0 | 3045066 | 2.613 | 3842316.97 | 0 | 0 | 0
II.1 | VỐN XSKT |  | 9989354 | 0 | 245442000 | 107000000 | 0 | 107000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước | XSKT | 4195566 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | x |  | 0 | Đang thẩm định giá gói thầu (đang chờ thông báo giá mới) |  |  |  | 0
13 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thành A | XSKT | 5793788 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | x |  | 0 | Đang thẩm định giá gói thầu (đang chờ thông báo giá mới) |  |  |  | 0
14 | Trường MG Tân Phước | XSKT | 0 |  | 19339000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình PCCC, đang thẩm tra |  |  |  | 0
15 | Trường MN Thị trấn Sa Rài | XSKT | 0 |  | 10425000 | 4000000 |  | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
16 | Trường MG Tân Công Chí | XSKT | 0 |  | 14856000 | 6000000 |  | 6000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình PCCC, đang thẩm tra |  |  |  | 0
17 | Trường TH Giồng Găng | XSKT | 0 |  | 19903000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  |  |  | 0
18 | Trường TH Trần Phú | XSKT | 0 |  | 14493000 | 6000000 |  | 6000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
19 | Trường TH Nguyễn Huệ | XSKT | 0 |  | 19680000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HS trình PCCC (thiết kế cơ sở) |  |  |  | 0
20 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | XSKT | 0 |  | 37021000 | 15000000 |  | 15000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  |  |  | 0
21 | Trường THCS Tân Phước | XSKT | 0 |  | 29942000 | 12000000 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  |  |  | 0
22 | Trường THCS Tân Hộ Cơ | XSKT | 0 |  | 30783000 | 12000000 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập thủ tục trình thẩm định dự án |  |  |  | 0
23 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình (hỗ trợ có mục tiêu) | XSKT | 0 |  | 28000000 | 14000000 |  | 14000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [17 empty] | 0 | Đang chờ chủ trương thống nhất cao độ thiết kế để trình thẩm định thiết kế cơ sở |  |  |  | 0
24 | ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức (hỗ trợ có mục tiêu) | XSKT | 0 |  | 15000000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định BC KTKT |  |  |  | 0
II.2 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CỦA TỈNH HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 9250075 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 | 2400262 | 0 | 2400262 | 30.0033 | 828908.97 | 0 | 0 | 0
25 | Cụm dân cư Cả Sơ | SN KT Tỉnh | 4655019 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 1214363 |  | 1214363 | 30.3591 | 139650.57 | [28 empty] | Số 16/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '02/04/2021-27/01/2022 | Đang tập kết xe, vật tư | Thi công hố ga và bó vỉa |  |  | 3
26 | Cụm dân cư Tân Công Chí | SN KT Tỉnh | 4595056 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 1185899 |  | 1185899 | 29.6475 | 689258.4 | [28 empty] | Số 10/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '22/03/2021-17/01/2022 | Đang dđặt cống và hố ga | Thi công hố ga và bó vỉa |  |  | 15
II.3 | VỐN KẾT DỰ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 |  | 3013408 | 0 | 0 | 1535481 | 0 | 1535481 | 644804 | 0 | 644804 | 41.9936 | 3013408 | 0 | 0 | 0
27 | Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 | KD NS Tỉnh | 3013408 |  |  | 1535481 |  | 1535481 | 644804 |  | 644804 | 41.9936 | 3013408 | [33 empty] | 100
| Gói thầu số 01 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Thông Bình (Đồn 905) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | Số 07/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành | Hoàn thành công trình |  |  | 100
| Gói thầu số 02 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 1 (Đồn 909) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | Số 08/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
| Gói thầu số 03 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 2 (Đồn 909) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | Số 09/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành | Hoàn thành công trình |  |  | 100
B | VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  | 60435067 | 14001131 | 1235819 | 70404706 | 0 | 70404706 | 6918295 | 0 | 6918295 | 9.8265 | 19671683.88 | 0 | 0 | 0
I | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  | 39440695 | 14001131 | 1235819 | 11912525 | 0 | 11912525 | 1606732 | 0 | 1606732 | 13.4878 | 16096389.48 | 0 | 0 | 0
I.1 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  | 10182797 | 3476172 | 1235819 | 2644525 | 0 | 2644525 | 782658 | 0 | 782658 | 29.5954 | 5320041.66 | 0 | 0 | 0
1 | Nạo vét kết hợp đường nội đồng ngọn Sa Rài (từ cống bà Phỉnh đến Cống ông Chầu) | TLP | 1379201 | 707091 | 1235819 | 196525 | 0 | 196525 | 0 |  | 0 | 0 | 220672.16 | [28 empty] | 30/07/2018-27/12/2018 | Lấp đất thân cống | Hoàn thành công trình |  |  | 95
2 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | TLP | 3273710 | 1769081 |  | 648000 | 0 | 648000 | 223328 |  | 223328 | 34.4642 | 818427.5 | [28 empty] | Số 36/2020/HĐ-XD ngày 03/06/2020; KC-HT: '10/06/2020-06/01/2021 | Đang thi công mái taluy | Hoàn thành công trình |  |  | 97
3 | Nạo vét kênh 4 Thước | TLP | 3122360 | 1000000 |  | 700000 | 0 | 700000 | 75883 |  | 75883 | 10.8404 | 1873416 | [28 empty] | Số 63/2020/HĐ-XD ngày 17/12/2020; KC-HT: '24/12/2020-22/06/2021 | Đang thi công nạo vét kênh | Nạo vét kênh |  |  | 75
4 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Dinh | TLP | 476199 |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 97600 |  | 97600 | 48.8 | 476199 | [28 empty] | Số 03/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
5 | Nâng cấp, sửa chữa cống Ông Sang | TLP | 920370 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 920370 | [28 empty] | Số 01/2021/HĐ-XD ngày 13/01/2021; KC-HT: '20/01/2021-20/05/2021 | Hoàn thành | Hoàn thành công trình |  |  | 100
6 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | TLP | 365689 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 97371 |  | 97371 | 32.457 | 365689 | [28 empty] | Số 04/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/05/2021 | Hoàn thành | Hoàn thành công trình |  |  | 100
7 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | TLP | 645268 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 288476 |  | 288476 | 288.476 | 645268 | [28 empty] | Số 05/2021/HĐ-XD ngày 17/02/2021; KC-HT: '22/02/2021-23/06/2021 | Hoàn thành | Hoàn thành công trình |  |  | 100
I.2 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 21787535 | 6837928 | 0 | 7968000 | 0 | 7968000 | 824074 | 0 | 824074 | 10.3423 | 8399858.72 | 0 | 0 | 0
8 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | LN | 10580320 | 4531570 |  | 2968000 | 0 | 2968000 | 0 |  | 0 | 0 | 4232128 | [28 empty] | Số 37/2020/HĐ-XD ngày 05/06/2020; KC-HT: '12/06/2020-07/06/2021 | Đào đổ đá 4x6 | Hoàn thiện phần đổ đá 4x6 |  |  | 70
9 | Nâng cấp, cứng hóa đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu kênh Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | LN | 7715191 | 1069413 |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 68000 |  | 68000 | 1.7 | 1234430.56 | [28 empty] | Số 34/2020/HĐ-XD ngày 20/05/2020; KC-HT: '27/05/2020-21/02/2021 | Đang chuẩn bị rãi đá 0x4 | đào lòng đường và đổ đá 0x4 lớp 1 trên toàn tuyến 3,8km/3,8km | Vướng mặt bằng thi công và di dời đường ống nước sạch. (Đã giải quyết xong) |  | 30
10 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức | LN | 3492024 | 1236945 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 756074 |  | 756074 | 75.6074 | 2933300.16 | [28 empty] | Số 65/2020/HĐ-XD ngày 29/12/2020; KC-HT: '29/12/2020-27/06/2021 | Đang tưới nhựa | Tưới nhựa trên toàn tuyến đường |  |  | 85
I.3 | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2020 |  | 4453239 | 2058883 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445323.9 | 0 | 0 | 0
11 | Cứng hoá đê bao bờ Bắc kênh Lê Hùng (đoạn từ kênh Cô Đông đến kênh Tân Công Sính 2) | SN KT khác | 4453239 | 2058883 |  | 1300000 |  | 1300000 | 0 |  | 0 | 0 | 445323.9 | [28 empty] | 04/03/2019-01/08/2019; PKHĐ: 26/07/2019-31/03/2020 | Đang dọn vệ sinh chuẩn bị tưới nhựa | Thi công hoàn thiện lớp đá 4x6 | Vướng mặt bằng và vướng phần sụp lún trên đoạn đường vận chuyển vật tư làm kéo dài thời gian thi công. |  | 70
I.4 | Vốn Tĩnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn TLP kết dư năm 2019 và vốn TLP Trung ương cấp tăng thêm của KH vốn năm 2020 |  | 3017124 | 1628148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1931165.2 | 0 | 0 | 0
12 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang | TLP kết dư | 1200568 | 528873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 1080511.2 | [28 empty] | Số 56/2020/HĐ-XD ngày 30/09/2020; KC-HT: '02/10/2020-31/12/2020 | Hoàn thành | Hoàn thành công trình | Vướng mặt bằng thi công (Chờ người dân thu hoạch lúa xong mới triển khai thi công lại). Hiện nay đã giải quyết xong và đang thi công bình thường. |  | 100
13 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 | TLP kết dư | 1202672 | 780710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 420935.2 | [28 empty] | Số 58/2020/HĐ-XD ngày 05/10/2020; KC-HT: '12/10/2020-10/01/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
14 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu | TLP kết dư | 613884 | 318565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 429718.8 | [28 empty] | Số 66/2020/HĐ-XD ngày 31/12/2020; KC-HT: '31/12/2020-30/04/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
II | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 |  | 20994372 | 0 | 0 | 58492181 | 0 | 58492181 | 5311563 | 0 | 5311563 | 9.0808 | 3575294.4 | 0 | 0 | 0
II.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG |  | 7371531 | 0 | 0 | 14462000 | 0 | 14462000 | 1103340 | 0 | 1103340 | 7.6292 | 1731654.39 | 0 | 0 | 0
15 | Trường TH Nguyễn Huệ; HM: Cải tạo khối phòng học, khu hiệu bộ, khu vệ sinh | NSTT | 357913 |  |  | 311000 |  | 311000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | Đang thương thảo hợp đồng |  |  |  | 0
16 | Trường TH Tân Phước; HM: Thảo dỡ dãy phòng học hiện trang, làm mới hàng rào lưới B40, sân đan, nhà xe (Điểm Ngã Tư); Cải tạo cổng chính, xây dựng mới hàng rào mặt chính (điểm Phước Xuyên) | NSTT | 738335 |  |  | 812000 |  | 812000 | 223328 |  | 223328 | 27.5034 | 295334 | [28 empty] | Số 20/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-30/06/2021 | Đang thi công hàng rào | Tiến hành thi công sân đan và hàng rào. |  |  | 40
17 | Trường TH Tân Thành A2; HM: San lắp mặt bằng, mở rộng sân đan, xây dựng mới cột cờ, nhà xe (điểm Thi Sơn) | NSTT | 238389 |  |  | 238000 |  | 238000 | 75883 |  | 75883 | 31.8836 | 238389 | [28 empty] | Số 19/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-29/05/2021 | Hoàn thành | Hoàn thành công trình |  |  | 100
18 | Trường MN Tân Công Chí; HM: Cải tạo dãy 06 phòng học và dãy hành chính quản trị (Điểm Chính) | NSTT | 269146 |  |  | 469000 |  | 469000 | 97600 |  | 97600 | 20.8102 | 266454.54 | [28 empty] | Số 13/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-22/05/2021 | Đang hoàn thiện | Hoàn thành công trình |  |  | 99
19 | Trường TH Trần Phú; HM: Cải tạo nhà vệ sinh học sinh nam, nữ; cải tạo nhà vệ sinh giáo viên; làm mới sân đan từ phòng học giáp với căn tin đến khu vệ sinh; xây mới hệ thống rãnh thoát nước phía sau | NSTT | 412398 |  |  | 435000 |  | 435000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | Trùng hạng mục đầu tư công trình thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý |  |  |  | 0
20 | Trường Tiểu học Thông Bình 1; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 296417 |  |  | 371000 |  | 371000 | 97371 |  | 97371 | 26.2456 | 192671.05 | [28 empty] | Số 22/2021/HĐ-XD ngày 30/03/2021; KC-HT: '06/04/2021-05/06/2021 | Đang đi hệ thống điện, cải tạo nhà vệ sinh | Tiếp tục sơn P, cải tạo hệ thống điện |  |  | 65
21 | Trường Tiểu học Tân Thành A 3; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 960529 |  |  | 979000 |  | 979000 | 288476 |  | 288476 | 29.4664 | 192105.8 | [28 empty] | Số 18/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-28/06/2021 | Đang thi công hàng rào | Thi công hàng rào |  |  | 20
22 | Trường Tiểu học Bình Phú 2; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 674948 |  |  | 830000 |  | 830000 | 201401 |  | 201401 | 24.2652 | 472463.6 | [28 empty] | Số 17/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '29/03/2021-27/06/2021 | Đang hoàn thiện | Tiếp tục sơn P, cải tạo hệ thống điện |  |  | 70
23 | Trường THCS Tân Thành A; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT | 371182 |  |  | 524000 |  | 524000 | 119281 |  | 119281 | 22.7635 | 74236.4 | [28 empty] | Số 21/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-31/05/2021 | Đang sơn hàng rào, nhà vệ sinh | Tiếp tục sơn P, |  |  | 20
24 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B | NSTT | 0 |  |  | 3462000 |  | 3462000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | x | [14 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
25 | Hội trường Khối vận | NSTT | 3052274 |  |  | 1895000 |  | 1895000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | Tạm dừng chưa thực hiện |  |  |  | 0
26 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa | NSTT | 0 |  |  | 1912000 |  | 1912000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm định BC KTKT |  |  |  | 0
27 | Chợ biên giới Thông Bình | NSTT | 0 |  |  | 2224000 |  | 2224000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm định BC KTKT |  |  |  | 0
II.2 | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  | 1937517 | 0 | 0 | 8399000 | 0 | 8399000 | 607451 | 0 | 607451 | 7.2324 | 662124.9 | 0 | 0 | 0
28 | Rải đá cấp phối đường Tháp Mười đoạn từ Nguyễn Huệ- đê bao phía Tây | Thu tiền SDĐ | 663655 |  |  | 813000 |  | 813000 | 226925 |  | 226925 | 27.9121 | 0 | [28 empty] | Số 24/2021/HĐ-XD ngày 16/04/2021; KC-HT: '23/04/2021-21/08/2021 | Đang triển khai thi công |  |  |  | 0
29 | Đường Lê Duẫn (đoạn từ Huỳnh Công Chí- Nguyễn Văn Cơ) | Thu tiền SDĐ | 681282 |  |  | 1606000 |  | 1606000 | 198645 |  | 198645 | 12.3689 | 306576.9 | [28 empty] | Số 12/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | Đang lót vỉa hè | Thi công lát gạch |  |  | 45
30 | Đường 1/5 (đoạn từ Thiên Hộ Dương- đê bao phía Tây) | Thu tiền SDĐ | 592580 |  |  | 872000 |  | 872000 | 181881 |  | 181881 | 20.8579 | 355548 | [28 empty] | Số 11/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | Đang lót vỉa hè | Thi công lát gạch, hệ thống điện |  |  | 60
31 | Nâng cấp láng nhựa đường nội bộ, hệ thống cống khu vực chợ Tân Phước | Thu tiền SDĐ | 0 |  |  | 5108000 |  | 5108000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | x | [13 empty] | 0 | Đang trình thẩm định BC KTKT | ` |  |  | 0
II.3 | VỐN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC VÀ NĂM 2020 |  | 11685324 | 0 | 0 | 11132000 | 0 | 11132000 | 3600772 | 0 | 3600772 | 32.3461 | 1181515.11 | 0 | 0 | 0
32 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ đê bao phía Tây - Đường Lê Lợi); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1878723 |  |  | 1789000 |  | 1789000 | 617291 |  | 617291 | 34.5048 | 37574.46 | [28 empty] | Số 25/2021/HĐ-XD ngày 22/04/2021; KC-HT: '29/04/2021-27/08/2021 | Đang đào đất |  |  |  | 2
33 | Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường 30/4 - đường 3/2); HM: Nền, mặt đường, Cống, Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 4691345 |  |  | 4471000 |  | 4471000 | 1189226 |  | 1189226 | 26.5987 | 234567.25 | [28 empty] | Số 23/2021/HĐ-XD ngày 13/04/2021; KC-HT: '20/04/2021-17/10/2021 | Đang tập kết thiết bị và vật tư; gia công thép hố ga |  |  |  | 5
34 | Đường Nguyễn Tri phương (đoạn từ Trần Phú- Trần Văn Thế); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1027464 |  |  | 978000 |  | 978000 | 370581 |  | 370581 | 37.8917 | 308239.2 | [28 empty] | Số 14/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | Đang lót vỉa hè | thi công lát gạch |  |  | 30
35 | Đường Nguyễn Du (đoạn từ 502- mương tiêu đê bao phía Nam); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1464655 |  |  | 1395000 |  | 1395000 | 490995 |  | 490995 | 35.1968 | 43939.65 | [28 empty] | Số 26/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | Đang đào đất |  |  |  | 3
36 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ 30/4- Trần Hưng Đạo); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 774614 |  |  | 738000 |  | 738000 | 278355 |  | 278355 | 37.7175 | 464768.4 | [28 empty] | Số 15/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | Đang thi công đào nền bó vỉa hè và tường chắn vỉa hè | thi công lát gạch, hệ thống điện. |  |  | 60
37 | Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ đường Giồng Thị Đam đến đường 30/4); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 1848523 |  |  | 1761000 |  | 1761000 | 654324 |  | 654324 | 37.1564 | 92426.15 | [28 empty] | Số 27/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | Đang đào đất, gia công thép |  |  |  | 5
II.4 | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ |  | 0 | 0 | 0 | 13652000 | 0 | 13652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Nạo vét kênh 70 cũ | TLP | 0 |  |  | 720000 |  | 720000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0
39 | Nạo vét, kênh Cụt | TLP | 0 |  |  | 300000 |  | 300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0
40 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | TLP | 0 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang điều chỉnh HS theo ý kiến góp ý của Phòng NN&PTNT |  |  |  | 0
41 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | TLP | 0 |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  |  |  | 0
42 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | TLP | 0 |  |  | 2432000 |  | 2432000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0
43 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | TLP | 0 |  |  | 1090000 |  | 1090000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định BC KTKT |  |  |  | 0
44 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | TLP | 0 |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0
45 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | TLP | 0 |  |  | 1600000 |  | 1600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  |  |  | 0
46 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  |  |  | 0
47 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) |  |  |  | 0
48 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0
49 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | TLP | 0 |  |  | 850000 |  | 850000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0
50 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | TLP | 0 |  |  | 610000 |  | 610000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  |  |  | 0
51 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | TLP | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  |  |  | 0
52 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | TLP | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS |  |  |  | 0
II.5 | VỐN THỦY LỢI PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 1720181 | 0 | 1720181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Cống tiêu Ba Tâm | TLP | 0 |  |  | 420181 |  | 420181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0
54 | Cống tiêu Lô 3 | TLP | 0 |  |  | 200000 |  | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
55 | Cống tiêu THT số 3 | TLP | 0 |  |  | 350000 |  | 350000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
56 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | TLP | 0 |  |  | 750000 |  | 750000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
II.6 | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 0 | 0 | 0 | 7748000 | 0 | 7748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | LN | 0 |  |  | 982000 |  | 982000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Trùng danh mục do xã đã đầu tư |  |  |  | 0
58 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A- Tân Phước | LN | 0 |  |  | 950000 |  | 950000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm thẩm định BC KTKT |  |  |  | 0
59 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | LN | 0 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
60 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | LN | 0 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
61 | Đê bao lửng bờ Bắc kênh Giồng Nhỏ (đoạn từ kênh Ngọn Cũ đến ranh Long An) | LN | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0
62 | Cứng hóa đường nội đồng THT 19, 20, 21 | LN | 0 |  |  | 550000 |  | 550000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
63 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | LN | 0 |  |  | 3666000 |  | 3666000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
II.7 | VỐN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 1379000 | 0 | 1379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Khuôn viên Huyện uỷ Tân Hồng | KDNS | 0 |  |  | 711000 |  | 711000 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang thẩm định
65 | Trụ sở các cơ quan hành chính Huyện | KDNS | 0 |  |  | 668000 |  | 668000 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | x | [15 empty] | 0 | Đang chuẩn bị trình thẩm định
| TỔNG CỘNG |  | 353649309 | 73155997 | 398756819 | 282330290 | 59488103 | 222842187 | 14827769 | 0 | 14827769 | 5.2519 | 29731602 | 0 | 0 | 0
Ghi chú: (*) Tiến độ triển khai thực hiện cụ thể của dự án như: dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu; đang thi công phần móng; thi công phần mái…
| Nơi nhận: |  |  | Người lập | [33 empty] | GIÁM ĐỐC
- UBND Huyện (b/c)
- Sở Tài chính;
- Sở KH&ĐT;
- Phòng TC-KH;
- Phòng NN&PTNT;
| - Lưu VT/QLDA&PTQĐ. |  |  | Nguyễn Thanh Xuân | [33 empty] | Phan Ngọc Minh Trung

## Vốn NS TW 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021
(Biểu số 1: Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Tân Hồng) | [52 empty] | HT | đấu thầu
[16 empty] | Đơn vị tính: Ngàn đồng | [36 empty] | 21
TT | Nội dung | Nguồn vốn (kể cả vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện quản lý) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn trung hạn | Tổng vốn kế hoạch hằng năm (kể cả kéo dài) |  |  | Lũy kế giải ngân tính từ ngày 01/01 hằng năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%) | Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2021 (kể cả kéo dài) |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [26 empty] | Dự kiến những công việc thực hiện trong tháng tới | Những nguyên nhân, vướng mắc | Đề xuất giải pháp (nếu có) | Ghi chú (Tiến độ thi công) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (hoàn thành thì đánh "X", đang thực hiện thì ghi tên đơn vị phụ trách )
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có) |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu |  |  |  |  | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù
[7 empty] | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  |  |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm | Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Thẩm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Hoàn thiện theo KQ thẩm định | Cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư | Lập các chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Thẩm định, phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Tổ chức lựa chọn nhà thầu: lập Dự án; khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện lập hồ sơ Dự án; hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện kiểm tra, trình thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Hoàn thiện hồ sơ Dự án theo KQ thẩm định | Xem xét, Quyết định đầu tư Dự án | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù | Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Quyết định phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Tổ chức xét thầu | Ký hợp đồng thi công và ngày hoàn thành hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| Tổng cộng |  | 58752107 | 29961189 | 105355000 | 63155571 | 43155571 | 20000000 | 7906020 | 7906020 | 0 | 12.52% | 2146291 | 59508983 | 39508983 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VÀ CTMTQG XDNTM |  | 58752107 | 29961189 | 105355000 | 63155571 | 43155571 | 20000000 | 7906020 | 7906020 | 0 | 12.52% | 2146291 | 59508983 | 39508983 | 20000000
A | VỐN DỰ PHÒNG CHUNG KH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 ( CV 81/UBND.HC) |  | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1398471 | 1398471 | 0 | 2.7969 | 0 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng | DPC KHĐT TH GĐ 2016-2020 | 0 |  | 50000000 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | 1398471 | 1398471 | 0 | 2.7969 | 0 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | [14 empty] | x | [11 empty] | Đang trình ủy quyền thông báo thu hồi đất ở Tỉnh |  |  |  | 0
B | VỐN CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ( QĐ 314/QĐ-UBND.HC) |  | 58752107 | 29961189 | 55355000 | 13155571 | 13155571 | 0 | 6507549 | 6507549 | 0 | 0 | 2146291 | 9508983 | 9508983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UBND xã Thông Bình |  |  |  |  | 4348791 | 4348791 | 0 | 2146291 | 2146291 | 0 |  | 2146291 | 3320674 | 3320674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống cống( 07 cống bê tông ly tâm, đường kính 1000em) | XD NTM | 1858348 | 1119891 | 1760000 | 640109 | 640109 |  | 508166 | 508166 |  | 79.3874 | 508166 | 640109 | 640109 | [26 empty] | số : 08/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 11 năm 2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang thi công, dự kiến trong tháng 5. 2021 xong |  |  | 100
2 | Cống thoát nước CDC Chợ biên giới Thông Bình (hệ thống công tiêu BTCT dài 850m) | XD NTM | 2802104 | 1468484 | 2632000 | 1163516 | 1163516 |  | 170334 | 170334 |  | 14.6396 | 170334 | 1163516 | 1163516 | [26 empty] | số : 06/2020/HĐ-TCXD, ngày 19 tháng 10 năm 2019 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
3 | Nâng cấp đường bờ bắc kênh TT-LG (Công thoát nước BTCT và hệ thống cấp nước sạch dài 1800 m) | XD NTM | 2574898 | 979850 | 2329000 | 1349150 | 1349150 |  | 1028117 | 1028117 |  | 76.2048 | 1028117 | 321033 | 321033 | [26 empty] | số : 07/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 11 năm 2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang thi công, dự kiến trong tháng 5. 2021 xong |  |  | 100
4 | Đường nội đồng Côn Ét (Nâng cấp nền và rải đá cấp phối dài 1,4 km) | XD NTM | 1165036 | 962090 | 1092000 | 129910 | 129910 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 129910 | 129910 | [26 empty] | số : 02/2020/HĐ-TCXD, ngày 30 tháng 6 năm 2020 - 09/11/2020 | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đang hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng |  |  | 100
5 | Đường khu trung tâm xã (Nâng cấp nền, láng nhựa dài 1,2km và hệ thống cống) | XD NTM | 1475557 | 1240108 | 1367000 | 126892 | 126892 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 126892 | 126892 | [26 empty] | số : 01/2020/HĐ-TCXD, ngày 14 tháng 5 năm 2020 -09/09/2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
6 | Đường nội bộ CDC Long Sơn Ngọc mở rộng phía tây (đoạn từ Nhà ông Sanh - nhà ông Bảy và đoạn nhà bà Thủy), nâng cấp láng nhựa dài 540m. | XD NTM | 938582 | 641850 | 778000 | 136150 | 136150 |  | 2510 | 2510 |  | 1.8436 | 2510 | 136150 | 136150 | [26 empty] | số : 04/2020/HĐ-TCXD, ngày 30 tháng 7 năm 2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
7 | Cống tiêu thoát nước CDC Biên Giới (4 cụm ven sông sở Hạ) Cống BTCT dài 2,5km. | XD NTM | 2554894 | 1700401 | 2309000 | 608599 | 608599 |  | 433888 | 433888 |  | 71.2929 | 433888 | 608599 | 608599 | [26 empty] | số : 05/2020/HĐ-TCXD, ngày 11 tháng 8 năm 2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
8 | Láng nhựa đường nội đồng tổ hợp tác sô 3 | XD NTM | 1353244 | 939106 | 1131000 | 191894 | 191894 |  | 3276 | 3276 |  | 1.7072 | 3276 | 191894 | 191894 | [26 empty] | số : 03/2020/HĐ-TCXD, ngày 02 tháng 7 năm 2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
9 | Hệ thống điện nhà xưởng | XD NTM | 150000 | 117429 | 120000 | 2571 | 2571 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2571 | 2571 | [26 empty] | Số 04 ngày 29/05/2020-04/01/2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
| UBND xã Tân Hộ Cơ |  |  |  |  | 4643361 | 4643361 | 0 | 1531999 | 1531999 | 0 |  | 0 | 4643361 | 4643361
10 | Đường Bờ Tây Kênh Tân Hoà đoạn từ đê bao khóm 1 đến sông Sở Hạ | XD NTM | 2189000 | 783445 | 2029000 | 1245555 | 1245555 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1245555 | 1245555 | [26 empty] | Số 06, ngày 08/06/2020-12/12/2020 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa |  | 100
11 | Nhà văn hoá kết hợp trụ sở ấp Gò Bói | XD NTM | 703000 | 572848 | 629000 | 56152 | 56152 |  | 15919 | 15919 |  | 28.3498 |  | 56152 | 56152 | [26 empty] | Số 04, ngày 01/06/2020-05/12/2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
12 | Đường nội đồng THT số 04-6 ( đoạn từ lộ Gò Gai đến lộ Việt Thược đến kênh Tân Thành Lò Gạch | XD NTM | 3029000 | 1117228 | 2514000 | 1396772 | 1396772 |  | 533000 | 533000 |  | 38.1594 |  | 1396772 | 1396772 | [26 empty] | Số 05 ngày 01/06/2020-10/01/2021 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa |  | 100
13 | Đường từ khu dân cư khóm 3 đoạn từ nhà ông Cương đến nhà ông Thường | XD NTM | 526000 | 459759 | 466000 | 6241 | 6241 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6241 | 6241 | [26 empty] | Số 06 ngày 04/05/2020-07/11/2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
14 | Đường từ cầu Bững 5 Hăng đến kênh Đuôi Tôm | XD NTM | 1555000 | 599980 | 1481000 | 881020 | 881020 |  | 637986 | 637986 |  | 72.4145 |  | 881020 | 881020 | [26 empty] | Số 02 ngày 04/05/2020-07/11/2021 | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa |  | 100
15 | Đường nội đồng THT số 02 ấp Dinh Bà | XD NTM | 1006000 | 849880 | 904000 | 54120 | 54120 |  | 20925 | 20925 |  | 38.6641 |  | 54120 | 54120 | [26 empty] | Số 13/2020 (24/08/2020) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
16 | Đường khu dân cư trại 2 ấp Chiến Thắng | XD NTM | 1078000 | 876601 | 997000 | 120399 | 120399 |  | 21297 | 21297 |  | 17.6887 |  | 120399 | 120399 | [26 empty] | Số : 01/2020( 10/04/2020- 24/09/2020 ) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
17 | Hệ thống thoát nước trại 4 đoạn từ nhà ông Tấn đến kênh Tân Hoà | XD NTM | 1076000 | 903031 | 980000 | 76969 | 76969 |  | 22165 | 22165 |  | 28.7973 |  | 76969 | 76969 | [26 empty] | Số : 12/2020 ( 24/08/2020 ) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
18 | Hệ thống thoát nước trại 3 đoạn từ nhà ông Vũ đến kênh Tân Hoà | XD NTM | 881000 | 718902 | 721000 | 2098 | 2098 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2098 | 2098 | [26 empty] | Số :09/2020 ( 07/05/2020 -10/09/2020 ) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
19 | Hệ thống thoát nước khu dân cư trại 1 ấp chiến Thắng | XD NTM | 1027000 | 877516 | 937000 | 59484 | 59484 |  | 21080 | 21080 |  | 35.4381 |  | 59484 | 59484 | [26 empty] | Số : 14/2020 ( 26/08/2020 ) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
20 | Đường nội đồng THT số 12 ấp Gò Bói | XD NTM | 970000 | 305791 | 710000 | 404209 | 404209 |  | 209218 | 209218 |  | 51.7599 |  | 404209 | 404209 | [26 empty] | Số : 02/2020 (14/4/2020 -06/11/2020) | Đang đỗ đá mặt đường | Đang thi công, dự kiến trong quý 2 xong | Do dân đang thu hoạch lúa |  | 100
21 | Đường nội đồng ấp Dinh Bà | XD NTM | 1346000 | 1053001 | 1126000 | 72999 | 72999 |  | 27315 | 27315 |  | 37.4183 |  | 72999 | 72999 | [26 empty] | Số : 03/2020 (24/4/2020-01/10/2020) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
22 | Đường nhà ông Hiền -Mùi | XD NTM | 1350444 | 932657 | 1200000 | 267343 | 267343 |  | 23094 | 23094 |  | 8.6383 |  | 267343 | 267343 | [26 empty] | Số : 04/2020 ( 27/4/2020- /08/10/2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
| UBND xã Bình Phú |  |  |  |  | 4163419 | 4163419 | 0 | 2829259 | 2829259 | 0 |  | 0 | 1544948 | 1544948
23 | Đường Bờ Tây kênh Tân Công Chí (đoạn từ kênh Tân Thành - Lò Gạch đến cầu sắt lộ 30 cũ) | XD NTM | 8593000 | 2307000 | 8593000 | 2903235 | 2903235 |  | 2618471 | 2618471 |  | 90.1915 |  | 284764 | 284764 | [26 empty] | Số : 07/2020 ( 04/05/2020 20/10/2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
24 | Đường liên ấp (đoạn từ nhà ông Sinh đến đuôi Bào Chứa) | XD NTM | 5669000 | 2564000 | 5669000 | 205653 | 205653 |  | 59531 | 59531 |  | 28.9473 |  | 205653 | 205653 | [26 empty] | Số : 08/2020 9 07/05/2020- 10/11/2020 ) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
25 | Đường Gò Xoài | XD NTM | 3204000 | 1267000 | 3204000 | 334651 | 334651 |  | 37480 | 37480 |  | 11.1997 |  | 334651 | 334651 | [26 empty] | Số : 05/2020 9 18/05/2020 ) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
26 | Đường nội bộ CDC trung tâm xã | XD NTM | 7436000 | 3345000 | 7436000 | 591221 | 591221 |  | 95821 | 95821 |  | 16.2073 |  | 591221 | 591221 | [26 empty] | Số : 09 /2020 ( 09/07/2020- 11/11/2020 ) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
27 | Cống thoát nước KDC Gò Da (đoạn sân bóng đá) | XD NTM | 886000 | 367830 | 886000 | 75170 | 75170 |  | 17956 | 17956 |  | 23.8872 |  | 75170 | 75170 | [26 empty] | Số :10/2020 ( 21/05/2020 ) | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1
28 | Đường nội bộ khu dân cư Gò Da ( tuyến 4,5) | XD NTM | 1355000 | 890511 | 1355000 | 53489 | 53489 |  | 0 |  |  | 0 |  | 53489 | 53489 | [26 empty] | số : 11/2020/HĐ-TCCCLĐTB, ngày 10 tháng 12 năm 2020 | Hoàn thành |  |  |  | 100 | [5 empty] | 1

## Vốn SN Tỉnh 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN TỈNH PHÂN BỔ VÀ HỖ TRỢ NĂM 2021
(Biểu số 2: Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 9 năm 2021 của UBND Huyện Tân Hồng) | [52 empty] | HT | đấu thầu
[46 empty] | Đơn vị tính: Ngàn đồng | [6 empty] | 1
TT | Nội dung | Nguồn vốn (kể cả vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện quản lý) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn trung hạn | Tổng vốn kế hoạch hằng năm (kể cả kéo dài) |  |  | Lũy kế giải ngân tính từ ngày 01/01 hằng năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%) | Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2021 (kể cả kéo dài) |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [26 empty] | Dự kiến những công việc thực hiện trong tháng tới | Những nguyên nhân, vướng mắc | Đề xuất giải pháp (nếu có) | Ghi chú (Tiến độ thi công) | Tiến độ giải phóng mặt bằng (hoàn thành thì đánh "X", đang thực hiện thì ghi tên đơn vị phụ trách )
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có) |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu |  |  |  |  | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù
[7 empty] | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  |  |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm | Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Thẩm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Hoàn thiện theo KQ thẩm định | Cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư | Lập các chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Thẩm định, phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Tổ chức lựa chọn nhà thầu: lập Dự án; khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện lập hồ sơ Dự án; hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện kiểm tra, trình thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Hoàn thiện hồ sơ Dự án theo KQ thẩm định | Xem xét, Quyết định đầu tư Dự án | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù | Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Quyết định phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Tổ chức xét thầu | Ký hợp đồng thi công và ngày hoàn thành hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| Tổng cộng |  | 216981527 | 54154866 | 337521000 | 224119584 | 42488103 | 179131481 | 41399759 | 15916166 | 25483593 | 18.4722 | 12985148.32 | 158751584 | 59466103 | 99285481
| VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  | 216981527 | 54154866 | 337521000 | 224119584 | 42488103 | 179131481 | 41399759 | 15916166 | 25483593 |  | 12985148.32 | 158751584 | 59466103 | 99285481
A | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  | 182465207 | 54154866 | 92079000 | 59466103 | 42488103 | 16978000 | 20173079 | 15304724 | 4868355 | 33.92% | 6791557.6 | 59466103 | 59466103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.1 | VỐN XDCB TẬP TRUNG : (QĐ số 60/QĐ-UBND.HC) |  | 7323868 | 4349953 | 5000000 | 1950462 | 403462 | 1547000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1950462 | 1950462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở UBND xã Tân Phước | NSTT + NSH | 7323868 | 4349953 | 5000000 | 1950462 | 403462 | 1547000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1950462 | 1950462 | [26 empty] | 26/12/2018 - 26/08/2019; PKGH 29/05/2020 | Đang lập thủ tục chấm dứt hợp đồng | Chủ đầu tư đang lập thủ tục chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng như: Đối chiếu công nợ, xác định khối lượng đã thi công, thu hồi tạm ứng …. | trong quá trình thi công thì có người rút cổ phần ra khỏi Doanh nghiệp nên người còn lại không đủ khả năng tài chính để thực hiện | giao thầu cho Đơn vị thi công khác áp dụng theo đơn giá của Hợp đồng số 65/2018/HĐXD ngày 24/12/2018 nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước (-74.706.000) đồng | 66
I.3 | VỐN XSKT |  | 175141339 | 49804913 | 87079000 | 57515641 | 42084641 | 15431000 | 20173079 | 15304724 | 4868355 | 35.07% | 6791557.6 | 57515641 | 57515641 | 0
3 | Trường Mẫu giáo Thông Bình | XSKT | 14385993 | 4134758 | 12419000 | 4216242 | 640242 | 3576000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4216242 | 4216242 | [26 empty] | Số 40/2018/HĐ-XD ngày 10/08/2018; KC-HT: 17/08/2018-02/08/2019; PKGH 30/11/2019 | Chờ điều chỉnh thiết kế phần móng dãy 3 phòng học (điểm chợ biên giới) |  |  | Sớm ghi vốn để triển khai hạng mục 03 phòng học (điểm chợ biên giới) | 78
4 | Đường Thống Nhất (Gò Cát - Quốc lộ 30) (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện 30,66 tỷ đồng) | XSKT | 48780252 | 15906202 | 30660000 | 12860000 | 12860000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12860000 | 12860000 | [26 empty] | Số 45/2019/HĐ-XD ngày 27/06/2019; KC-HT: 04/07/2019-28/06/2020 | Ngưng thi công; đang làm thủ tục cắt hợp đồng | Chủ đầu tư đang lập thủ tục chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng như: Đối chiếu công nợ, xác định khối lượng đã thi công, thu hồi tạm ứng …. | Nhưng khi Nhà thầu triển khai thi công thì người dân ngăn cản không cho thi công, yêu cầu phải trả tiền phần ông Đông thiếu nợ, Nhà thầu có chi tiền để trả những món nợ nhỏ, còn lại họ cho rằng là nợ của ông Đông nên chờ Tòa án xử lý nhưng người dân vẫn ngăn cản không cho thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí của Nhà thầu | UBND huyện đã cho chủ trương chấm dứt hợp đồng thi công. Chủ đầu tư xin giao thầu cho Đơn vị thi công khác áp dụng theo đơn giá của Hợp đồng số 45/2019/HĐXD ngày 27/06/2019 nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ thi công. | 26
5 | Trường mầm non Tân Hộ Cơ | XSKT | 12122091 | 9320000 | 9800000 | 990000 | 0 | 990000 | 880555 |  | 880555 | 88.94% | 0 | 990000 | 990000 | [26 empty] | Số 70/2018/HĐ-XD ngày 27/12/2018; KC-HT: 28/12/2018-23/12/2019; PKGH: 30/07/2020 | Bàn giao 6 phòng học; Còn lại điểm Gò Thầy Tám đang xin chủ trương cắt giảm |  | Công trình này còn vướng lại 01 phòng học Gò Thầy Tám. Do Tranh chấp đất Nhà trường với người dân. UBND xã Tân Hộ Cơ và Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa tìm được khu đất mới để xây dựng, | Đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND xã và Phòng Giáo dục sớm kiếm được mặt bằng để triển khai thi công 01 phòng còn lại. | 93
6 | Trường Mầm non Thông Bình | XSKT | 9927352 | 5445486 | 9000000 | 3630514 | 54514 | 3576000 | 2434048 | 75248 | 2358800 | 67.04% | 2481838 | 3630514 | 3630514 | [26 empty] | Số 41/2020/HĐ-XD ngày 30/06/2020; KC-HT: '07/07/2020-02/07/2021 | Điểm Chính đang hoàn thiện; điểm phụ đang hoàn thiện | hoàn thiện công trình |  |  | 100
7 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 | XSKT | 11446343 | 7951693 | 9600000 | 1677307 | 48307 | 1629000 | 1677307 | 48307 | 1629000 | 100% | 2861585.75 | 1677307 | 1677307 | [26 empty] | Số 23/2020/HĐ-XD ngày 16/04/2020; KC-HT: '23/04/2020-18/04/2021 | Đang hoàn thiện | hoàn thiện công trình |  |  | 100
8 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thống Nhất | XSKT | 13908842 | 5821453 | 12600000 | 6833547 | 1478547 | 5355000 | 28749 | 28749 | 0 | 0.4207% | 0 | 6833547 | 6833547 | [26 empty] | Số 31/2020/HĐ-XD ngày 07/05/2020; KC-HT: '14/05/2020-09/05/2021 | Đang xử lý BT sàn lầu 1 | Tháo dở dầm, sàn, cầu thang, cột tầng 1 | Chất lượng bê tông dầm, sàn, cầu thang tầng 1 không đạt đúng theo hồ sơ thiết kế. |  | 34
9 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Phú | XSKT | 4993565 | 1225321 | 3000000 | 2308031 | 2003031 | 305000 | 717134 | 717134 |  | 31.07% | 1448133.85 | 2308031 | 2308031 | [26 empty] | Số 62/2020/HĐ-XD ngày 07/12/2020; KC-HT: '14/12/2020-10/10/2021 | Đang gia công thép móng và nhà xe, đào đất nhà xe | Ép cọc đại trà, thi công phần thép móng, bê tông móng, đà kiềng |  |  | 39
10 | Nâng cấp hệ thống giao thông thoát nước xử lý ngập úng thị trấn Sa Rài (Giai đoạn 2) | XSKT | 59576901 |  |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 14435286 | 14435286 | 0 | 57.74% | 0 | 25000000 | 25000000 | [22 empty] | x |  |  |  | 0 | Đang điều chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Phòng KTHT (thiết kế BVTC bước 2) |  |  |  | 0
B | CÔNG TRÌNH NĂM 2021 (QĐ số 60/QĐ-UBND.HC) |  | 22252837 | 0 | 245442000 | 107000000 | 0 | 107000000 | 15216052 | 611442 | 14604610 | 319.67 | 0 | 90950000 | 0 | 90950000
I | VỐN XSKT |  | 9989354 | 0 | 245442000 | 107000000 | 0 | 107000000 | 15216052 | 611442 | 14604610 | 319.67 | 0 | 90950000 | 0 | 90950000
1 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Phước | XSKT | 4195566 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 1873826 |  | 1873826 | 62.4609 | 0 | 2550000 |  | 2550000 | [18 empty] | x | [6 empty] | 0 | Đang trình PD KH LCNT |  |  |  | 0
2 | Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thành A | XSKT | 5793788 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 100 | 0 | 2550000 |  | 2550000 | [18 empty] | x | [6 empty] | 0 | Đang trình PD KH LCNT |  |  |  | 0
3 | Trường MG Tân Phước | XSKT | 0 |  | 19339000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6800000 |  | 6800000 | [7 empty] | x | [17 empty] | 0 | Đang lập HS điều chỉnh theo Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT |  |  |  | 0
4 | Trường MN Thị trấn Sa Rài | XSKT | 0 |  | 10425000 | 4000000 |  | 4000000 | 2500000 |  | 2500000 | 62.5 | 0 | 3400000 |  | 3400000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm duyệt PCCC |  |  |  | 0
5 | Trường MG Tân Công Chí | XSKT | 0 |  | 14856000 | 6000000 |  | 6000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5100000 |  | 5100000 | [7 empty] | x | [17 empty] | 0 | Đang lập HS điều chỉnh theo Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT |  |  |  | 0
6 | Trường TH Giồng Găng | XSKT | 0 |  | 19903000 | 8000000 |  | 8000000 | 890926 | 611442 | 279484 | 11.1366 | 0 | 6800000 |  | 6800000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  |  |  | 0
7 | Trường TH Trần Phú | XSKT | 0 |  | 14493000 | 6000000 |  | 6000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5100000 |  | 5100000 | [7 empty] | x | [17 empty] | 0 | Đang lập HSTK |  |  |  | 0
8 | Trường TH Nguyễn Huệ | XSKT | 0 |  | 19680000 | 8000000 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6800000 |  | 6800000 | [7 empty] | x | [17 empty] | 0 | Đang lập HSTK |  |  |  | 0
9 | Trường THCS Nguyễn Quang Diêu | XSKT | 0 |  | 37021000 | 15000000 |  | 15000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12750000 |  | 12750000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  |  |  | 0
10 | Trường THCS Tân Phước | XSKT | 0 |  | 29942000 | 12000000 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10200000 |  | 10200000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm định dự án đầu tư |  |  |  | 0
11 | Trường THCS Tân Hộ Cơ | XSKT | 0 |  | 30783000 | 12000000 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10200000 |  | 10200000 | [7 empty] | x | [17 empty] | 0 | Đang lập HSTK |  |  |  | 0
12 | Đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên Giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ Biên Giới Thông Bình (hỗ trợ có mục tiêu) | XSKT | 0 |  | 28000000 | 14000000 |  | 14000000 | 619480 |  | 619480 | 4.4249 | 0 | 11900000 |  | 11900000 | [5 empty] | x | [19 empty] | 0 | Đang lập HSTK |  |  |  | 0
13 | ĐH Tân Thành Đông đoạn từ cầu Chòi Mòi đến cầu Bàu Lức (hỗ trợ có mục tiêu) | XSKT | 0 |  | 15000000 | 8000000 |  | 8000000 | 6331820 |  | 6331820 | 79.1477 | 0 | 6800000 |  | 6800000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lập HSTK |  |  |  | 0
C | DỰ ÁN BỔ SUNG TRONG NĂM 2021 |  | 12263483 | 0 | 0 | 55153481 | 0 | 55153481 | 6010628 | 0 | 6010628 | 10.9% | 6193590.72 | 8335481 | 0 | 8335481
I | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CỦA TỈNH HỖ TRỢ NĂM 2021 ( QĐ 41) |  | 9250075 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 | 3338481 | 0 | 3338481 | 41.73% | 3180182.72 | 6800000 | 0 | 6800000
1 | Cụm dân cư Cả Sơ | SN KT Tỉnh | 4655019 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 1214363 |  | 1214363 | 30.36% | 744803.04 | 3400000 |  | 3400000 | [25 empty] | Số 16/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '02/04/2021-27/01/2022 | Đang tập kết xe, vật tư | Thi công hố ga và bó vỉa |  |  | 16
2 | Cụm dân cư Tân Công Chí | SN KT Tỉnh | 4595056 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 2124118 |  | 2124118 | 53.1% | 2435379.68 | 3400000 |  | 3400000 | [25 empty] | Số 10/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '22/03/2021-17/01/2022 | Đang gia công cốt thép móng | Thi công hố ga và bó vỉa |  |  | 53
II | VỐN KẾT DỰ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 (QĐ 91) |  | 3013408 | 0 | 0 | 1535481 | 0 | 1535481 | 1271865 | 0 | 1271865 | 82.83% | 3013408 | 1535481 | 0 | 1535481
3 | Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 | KD NS Tỉnh | 3013408 |  |  | 1535481 |  | 1535481 | 1271865 |  | 1271865 | 82.83% | 3013408 | 1535481 |  | 1535481 | [30 empty] | 100
| Gói thầu số 01 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Thông Bình (Đồn 905) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | Số 07/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Đang thi công xây tường hoàn thiện | Hoàn thành công trình |  |  | 100
| Gói thầu số 02 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 1 (Đồn 909) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | Số 08/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Hoàn thành |  |  |  | 100
| Gói thầu số 03 – Thi công Xây dựng Chốt KSBP Dinh Bà loại 2 (Đồn 909) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | Số 09/2021/HĐ-XD ngày 05/03/2021; KC-HT: '08/03/2021-07/05/2021 | Đang thi công trát tường | Hoàn thành công trình |  |  | 65
III | VỐN THỦY LỢI PHÍ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2021 (QĐ 61) |  | 0 | 0 | 0 | 2286000 | 0 | 2286000 | 687249 | 0 | 687249 | 30.06% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cống tiêu Ba Tâm | TLP | 0 |  |  | 420181 |  | 420181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
5 | Cống tiêu Lô 3 | TLP | 0 |  |  | 200000 |  | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
6 | Cống tiêu THT số 3 | TLP | 0 |  |  | 350000 |  | 350000 | 57600 |  | 57600 | 16.4571 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
7 | Cống tiêu THT số 13 (nối dài đến kênh Chòi Mòi) | TLP | 0 |  |  | 750000 |  | 750000 | 98490 |  | 98490 | 13.132 | 0 | [11 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra |  |  |  | 0
8 | Nạo vét kênh Ngọn Cũ (đoạn từ kênh Giồng Nhỏ đến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng) | TLP |  |  |  | 565819 |  | 565819 | 531159 |  | 531159 | 93.87% | [34 empty] | 100
IV | VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (đợt 02) QĐ 173 |  |  |  |  | 40832000 | 0 | 40832000 | 713033 | 0 | 713033 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Trường TH Tân Công Chí 1 | XSKT |  |  | 9900000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [24 empty] | 0 | Trùng hạng mục đầu tư công trình thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý
10 | Trường TH Bình Phú 2 | XSKT |  |  | 16600000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [24 empty] | Số 22/2021/HĐ-XD ngày 30/03/2021; KC-HT: '06/04/2021-05/06/2021 | Đang đi hệ thống điện, cải tạo nhà vệ sinh
11 | Trường TH Tân Thành B2 | XSKT |  |  | 26700000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [24 empty] | Số 18/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '30/03/2021-28/06/2021 | Đang thi công hàng rào
12 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | XSKT |  |  | 24100000 | 2832000 |  | 2832000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [24 empty] | Số 17/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '29/03/2021-27/06/2021 | Hoàn thành
13 | Trường MG Tân Thành A (điểm chính) | XSKT |  |  | 18000000 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | x | [24 empty] | Số 21/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-31/05/2021 | Đang hoàn thiện
14 | Đường Thống Nhất (đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến Quốc lộ 30) | XSKT |  |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 0 | [7 empty] | x | [24 empty] | 0 | Tạm dừng chưa thực hiện
15 | ĐH Bắc Trang | XSKT |  |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 0 | [11 empty] | x | [20 empty] | 0 | Trình PD KH LCNT ngày 11/06/2021 (Phòng TCKH)
16 | ĐH Tứ Tân đoạn ĐH Tân Thành B - Tân Phước đến ĐH Tân Thành Tây | XSKT |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 713033 |  | 713033 | [9 empty] | x | [20 empty] | 0 | Đang thẩm duyệt PCCC theo ý kiến Phòng KTHT
17 | ĐH Việc Thược | XSKT |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 0 | [7 empty] | x | [24 empty] | 0 | 0
V | VỐN PHÁT TRIỂN CÂY XANH ( QĐ 156) | 0 |  |  |  | 2500000 |  | 2500000 | 0 |  | 0
I | Trồng cây xanh nội ô thị trấn Sa Rài |  |  |  |  | 2300000 |  | 2300000 | 0 | 0 | 0
18 | Trồng cây xanh tuyến đường 1 tháng 6 (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đê bao) |  |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 0
19 | Trồng cây xanh tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường 30/4 đến Trần Hưng Đạo) |  |  |  |  | 239000 |  | 239000 | 0
20 | Trồng cây xanh tuyến đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương |  |  |  |  | 248000 |  | 248000 | 0
21 | Trồng cây xanh Vòng Xuyến (Quốc lộ 30) |  |  |  |  | 230000 |  | 230000 | 0
22 | Trồng cây xanh Khuôn viên Đền thờ liệt sĩ |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 0
23 | Trồng cây xanh tuyến đường Hai Bà Trưng |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 0
24 | Trồng cây xanh các điểm trên địa bàn Huyện |  |  |  |  | 583000 |  | 583000 | 0
II | Trồng cây xanh khu vực Giồng Găng |  |  |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0
25 | Trồng cây xanh tuyến đường số 4 khu vực Giồng Găng |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 0

## Vốn NS Huyện 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN HUYỆN NĂM 2021
(Biểu số 3: Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 9 năm 2021 của UBND Huyện Tân Hồng) | [51 empty] | HT | đấu thầu
[46 empty] | Đơn vị tính: Ngàn đồng | [5 empty] | 0
TT | Nội dung | Nguồn vốn (kể cả vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện quản lý) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm trước | Kế hoạch vốn trung hạn | Tổng vốn kế hoạch hằng năm (kể cả kéo dài) |  |  | Lũy kế giải ngân tính từ ngày 01/01 hằng năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%) | Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2021 (kể cả kéo dài) |  |  | Tình hình triển khai thực hiện dự án | [26 empty] | Dự kiến những công việc thực hiện trong tháng tới | Những nguyên nhân, vướng mắc | Đề xuất giải pháp (nếu có) | Ghi chú (Tiến độ thi công)
[6 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có) |  |  |  |  | Giai đoạn lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
[7 empty] | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm |  |  |  | Kế hoạch năm trước chuyển sang | Kế hoạch hằng năm | Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Thẩm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Hoàn thiện theo KQ thẩm định | Cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư | Lập các chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Thẩm định, phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Tổ chức lựa chọn nhà thầu: lập Dự án; khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện lập hồ sơ Dự án; hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có) | Thực hiện kiểm tra, trình thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án-TKCS | Hoàn thiện hồ sơ Dự án theo KQ thẩm định | Xem xét, Quyết định đầu tư Dự án | Lập kế hoạch sử dụng đất | Tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng | Lập kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Thẩm định điều kiện thu hồi đất và định giá đất | Niêm yết giá, thẩm định, phê duyệt phương án đền bù | Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án | Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Quyết định phê duyêt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (nếu có) | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Tổ chức xét thầu | Ký hợp đồng thi công và ngày hoàn thành hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | tc | ct | trong nam | 234472166
| Tổng cộng |  | 8809596 | 2769081 | 0 | 119029011 | 0 | 119029011 | 44907530 | 0 | 44907530 | 37.73% | 0 | 117655471 |  | 117655471 | [31 empty] | 406304166 | 85643674 | 318160492 | 83688326
| VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ |  | 8809596 | 2769081 | 0 | 119029011 | 0 | 119029011 | 44907530 | 0 | 44907530 | 37.73% |  | 117655471 |  | 117655471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94213309 | 23822186
I | VỐN XDCB TẬP TRUNG (QĐ 471) |  | 0 | 0 | 0 | 26557000 | 0 | 26557000 | 9433092 | 0 | 9433092 | 5.3585 | 0 | 26557000 |  | 26557000 | [31 empty] | Giải ngân
1 | Trường TH Nguyễn Huệ; HM: Cải tạo khối phòng học, khu hiệu bộ, khu vệ sinh | NSTT |  |  |  | 311000 |  | 311000 | 127104 |  | 127104 | 40.87% | 0 | 311000 |  | 311000 | [25 empty] | Số 21/2021/HĐ-XD ngày 26/03/2021; KC-HT: '01/04/2021-31/05/2021 | Đang sơn hàng rào, nhà vệ sinh |  |  |  | 88 | 94213309
2 | Trường TH Tân Phước; HM: Thảo dỡ dãy phòng học hiện trang, làm mới hàng rào lưới B40, sân đan, nhà xe (Điểm Ngã Tư); Cải tạo cổng chính, xây dựng mới hàng rào mặt chính (điểm Phước Xuyên) | NSTT |  |  |  | 812000 |  | 812000 | 654736 |  | 654736 | 80.63% | 0 | 812000 |  | 812000 | [25 empty] | 0 | Đang thẩm tra | Tiến hành thi công sân đan và hàng rào. |  |  | 99
3 | Trường TH Tân Thành A2; HM: San lắp mặt bằng, mở rộng sân đan, xây dựng mới cột cờ, nhà xe (điểm Thi Sơn) | NSTT |  |  |  | 238000 |  | 238000 | 219688 |  | 219688 | 92.31% | 0 | 238000 |  | 238000 | [25 empty] | 0 | Tạm dừng chưa thực hiện | Hoàn thành công trình |  |  | 100
4 | Trường MN Tân Công Chí; HM: Cải tạo dãy 06 phòng học và dãy hành chính quản trị (Điểm Chính) | NSTT |  |  |  | 469000 |  | 469000 | 248547 |  | 248547 | 53% | 0 | 469000 |  | 469000 | [25 empty] | 0 | Đang thẩm định BC KTKT | Hoàn thành công trình |  |  | 100
5 | Trường TH Trần Phú; HM: Cải tạo nhà vệ sinh học sinh nam, nữ; cải tạo nhà vệ sinh giáo viên; làm mới sân đan từ phòng học giáp với căn tin đến khu vệ sinh; xây mới hệ thống rãnh thoát nước phía sau | NSTT |  |  |  | 435000 |  | 435000 | 23679 |  | 23679 |  | 0 | 435000 |  | 435000 | [25 empty] | 0 | Đang thẩm định BC KTKT |  |  |  | 0
6 | Trường Tiểu học Thông Bình 1; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT |  |  |  | 371000 |  | 371000 | 274138 |  | 274138 | 73.89% | 0 | 371000 |  | 371000 | [25 empty] | 0 | 0 | Tiếp tục sơn P, cải tạo hệ thống điện |  |  | 100
7 | Trường Tiểu học Tân Thành A 3; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT |  |  |  | 979000 |  | 979000 | 562121 |  | 562121 | 57.42% | 0 | 979000 |  | 979000 | [25 empty] | Số 24/2021/HĐ-XD ngày 16/04/2021; KC-HT: '23/04/2021-21/08/2021 | Đang triển khai thi công | Thi công hàng rào |  |  | 32
8 | Trường Tiểu học Bình Phú 2; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT |  |  |  | 830000 |  | 830000 | 598218 |  | 598218 | 72.07% | 0 | 830000 |  | 830000 | [25 empty] | Số 12/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | Đang lót vỉa hè | Tiếp tục sơn P, cải tạo hệ thống điện |  |  | 100
9 | Trường THCS Tân Thành A; HM: Cải tạo sửa chữa | NSTT |  |  |  | 524000 |  | 524000 | 344064 |  | 344064 | 65.66% | 0 | 524000 |  | 524000 | [25 empty] | Số 11/2021/HĐ-XD ngày 16/03/2021; KC-HT: '23/03/2021-21/07/2021 | Đang lót vỉa hè | Tiếp tục sơn P, |  |  | 100
10 | Trụ sở UBND xã Tân Thành B | NSTT |  |  |  | 3462000 |  | 3462000 | 141187 |  | 141187 |  | 0 | 3462000 |  | 3462000 | [10 empty] | x | [14 empty] | 0 | Đang trình thẩm định BC KTKT |  |  |  | 0
11 | Hội trường Khối vận | NSTT |  |  |  | 3790000 |  | 3790000 | 220792 |  | 220792 |  | 0 | 3790000 |  | 3790000 | [25 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | Bờ kè phía Đông kênh Tân Hòa | NSTT |  |  |  | 1912000 |  | 1912000 | 337228 |  | 337228 |  | 0 | 1912000 |  | 1912000 | [8 empty] | x | [16 empty] | Số 25/2021/HĐ-XD ngày 22/04/2021; KC-HT: '29/04/2021-27/08/2021 | Đang đào đất
13 | Chợ biên giới Thông Bình | NSTT |  |  |  | 2224000 |  | 2224000 | 109944 |  | 109944 |  | 0 | 2224000 |  | 2224000 | [8 empty] | x | [16 empty] | Số 23/2021/HĐ-XD ngày 13/04/2021; KC-HT: '20/04/2021-17/10/2021 | Đang tập kết thiết bị và vật tư; gia công thép hố ga
14 | Đối ứng các chương trình | NSTT |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 5571646 |  | 5571646 |  |  | 10000000 |  | 10000000
15 | Danh mục chuẩn bị đầu tư | NSTT |  |  |  | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | 200000 |  | 200000
II | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (QĐ 471) |  | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 1877687 | 0 | 1877687 | 18.78% | 0 | 10000000 |  | 10000000
16 | Rải đá cấp phối đường Tháp Mười đoạn từ Nguyễn Huệ- đê bao phía Tây | Thu tiền SDĐ |  |  |  | 813000 |  | 813000 | 490995 |  | 490995 | 60.39% | 0 | 813000 |  | 813000 | [25 empty] | Số 26/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | Đang đào đất |  |  |  | 15
17 | Đường Lê Duẫn (đoạn từ Huỳnh Công Chí- Nguyễn Văn Cơ) | Thu tiền SDĐ |  |  |  | 1606000 |  | 1606000 | 485238 |  | 485238 | 30.21% | 0 | 1606000 |  | 1606000 | [25 empty] | Số 15/2021/HĐ-XD ngày 19/03/2021; KC-HT: '26/03/2021-24/07/2021 | Đang thi công đào nền bó vỉa hè và tường chắn vỉa hè | Thi công lát gạch |  |  | 85
18 | Đường 1/5 (đoạn từ Thiên Hộ Dương- đê bao phía Tây) | Thu tiền SDĐ |  |  |  | 872000 |  | 872000 | 544623 |  | 544623 | 62.46% | 0 | 872000 |  | 872000 | [25 empty] | Số 27/2021/HĐ-XD ngày 27/04/2021; KC-HT: '28/04/2021-26/08/2021 | Đang đào đất, gia công thép | Thi công lát gạch, hệ thống điện |  |  | 100
19 | Nâng cấp láng nhựa đường nội bộ, hệ thống cống khu vực chợ Tân Phước | Thu tiền SDĐ |  |  |  | 5109000 |  | 5109000 | 356831 |  | 356831 | 6.984% | 0 | 5109000 |  | 5109000 | [11 empty] | x | [13 empty] | 0 | 0 | ` |  |  | 0
20 | Kinh phí đo đạt Quy hoạch sửa dụng đất | Thu tiền SDĐ |  |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  |  | 0% |  | 1500000 |  | 1500000
21 | Danh mục chuẩn bị đầu tư | Thu tiền SDĐ |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 0% |  | 100000 |  | 100000
III | VỐN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC NĂM TRƯỚC VÀ NĂM 2020 (QĐ 110) |  | 0 | 0 | 0 | 11132000 | 0 | 11132000 | 5984172 | 0 | 5984172 | 53.76% | 0 | 11132000 |  | 11132000
1 | Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ đê bao phía Tây - Đường Lê Lợi); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 0 |  |  | 1789000 |  | 1789000 | 623272 |  | 623272 | 34.84% | 0 | 1789000 |  | 1789000 | [25 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 20
2 | Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường 30/4 - đường 3/2); HM: Nền, mặt đường, Cống, Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 0 |  |  | 4471000 |  | 4471000 | 2010657 |  | 2010657 | 44.97% | 0 | 4471000 |  | 4471000 | [25 empty] | 0 | Đang điều chỉnh HS theo ý kiến góp ý của Phòng NN&PTNT |  |  |  | 20
3 | Đường Nguyễn Tri phương (đoạn từ Trần Phú- Trần Văn Thế); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 0 |  |  | 978000 |  | 978000 | 645694 |  | 645694 | 66.02% | 0 | 978000 |  | 978000 | [25 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS | thi công lát gạch |  |  | 76
4 | Đường Nguyễn Du (đoạn từ 502- mương tiêu đê bao phía Nam); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 0 |  |  | 1395000 |  | 1395000 | 750709 |  | 750709 | 53.81% | 0 | 1395000 |  | 1395000 | [25 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 65
5 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ 30/4- Trần Hưng Đạo); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 0 |  |  | 738000 |  | 738000 | 687117 |  | 687117 | 93.11% | 0 | 738000 |  | 738000 | [25 empty] | 0 | Đang trình thẩm định BC KTKT | thi công lát gạch, hệ thống điện. |  |  | 99
6 | Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ đường Giồng Thị Đam đến đường 30/4); HM: Vỉa hè | Tăng thu tiền SDĐ | 0 |  |  | 1761000 |  | 1761000 | 1266723 |  | 1266723 | 71.93% | 0 | 1761000 |  | 1761000 | [25 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư |  |  |  | 70
IV | VỐN BÙ MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ (QĐ 474) |  | 8809596 | 2769081 | 0 | 16100000 | 0 | 16100000 | 4524740 | 0 | 4524740 | 28.1% | 0 | 16100000 |  | 16100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nạo vét kênh Cả Trấp I | TLP | 3279710 | 1769081 |  | 648000 |  | 648000 | 648000 |  | 648000 | 100% |  | 648000 |  | 648000 | [30 empty] | 100
2 | Nạo vét kênh 4 Thước | TLP | 3122360 | 1000000 |  | 700000 |  | 700000 | 700000 |  | 700000 |  |  | 700000 |  | 700000 | [30 empty] | 90
3 | Nạo vét kênh 70 cũ | TLP | 476199 |  |  | 720000 |  | 720000 | 307607 |  | 307607 | 42.7232 | 0 | 720000 |  | 720000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ)
4 | Nạo vét, kênh Cụt | TLP | 920370 |  |  | 300000 |  | 300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Trùng trong danh mục đầu tư NCCH mặt đê BĐ kênh Ngọn Cũ (Cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ)
5 | Nạo vét kênh Cả Trấp 1 (từ Cầu Cả Trấp 1 đoạn giữa đến giáp Long An). | TLP | 365689 |  |  | 500000 |  | 500000 | 175918 |  | 175918 | 35.1836 | 0 | 500000 |  | 500000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư
6 | Nạo vét mương tiêu, kết hợp Đường nội đồng Chín Ngói ấp 1 (từ kênh Tứ Tân - đường nội đồng) | TLP | 645268 |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  | 1500000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư
7 | Nạo vét mương thủy lợi, kết hợp làm đường nội đồng Rọc Muống (đoạn từ nhà ông Tòng đến nhà ông tư Đông) | TLP | 0 |  |  | 2432000 |  | 2432000 | 219365 |  | 219365 | 9.0199 | 0 | 2432000 |  | 2432000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS
8 | Nạo vét kênh Thành Lập 2 | TLP | 0 |  |  | 1090000 |  | 1090000 | 280671 |  | 280671 | 25.7496 | 0 | 1090000 |  | 1090000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS
9 | Nâng cấp, sửa chữa cống ông Dinh | TLP |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000 |  | 200000 | [30 empty] | 100
10 | Nâng cấp, sửa chữa cống ông Sang | TLP |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  |  | 500000 |  | 500000 | [30 empty] | 100
11 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu ranh xã Tân Thành A - Tân Phước | TLP |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 |  |  | 300000 |  | 300000 | [30 empty] | 100
12 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu mương Bắc Viện | TLP |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [30 empty] | 100
13 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng Giồng Găng | TLP | 0 |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  | 1500000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang kiểm tra nghiệm thu HSKS
14 | Nâng cấp, sửa chữa các cống cánh đồng An Lộc, An Thọ | TLP | 0 |  |  | 1600000 |  | 1600000 | 234220 |  | 234220 | 14.6387 | 0 | 1600000 |  | 1600000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | 0
15 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Ngọn Cũ (Nhà ông 8 Dong) | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 449999 |  | 449999 | 99.9998 | 0 | 450000 |  | 450000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang lấy ý kiến về qui mô đầu tư
16 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu THT 19-20-21 (Láng Cát) | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 450000 |  | 450000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra
17 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Cây Me | TLP | 0 |  |  | 450000 |  | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450000 |  | 450000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra
18 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu Bào Môn | TLP | 0 |  |  | 850000 |  | 850000 | 217429 |  | 217429 | 25.5799 | 0 | 850000 |  | 850000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm tra
19 | Nâng cấp, sửa chữa cống nương tiêu Tám Quýt | TLP | 0 |  |  | 610000 |  | 610000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 610000 |  | 610000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | 0
20 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu cánh đồng THT số 12 ấp Gò Bói | TLP | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600000 |  | 600000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Trùng danh mục do xã đã đầu tư
21 | Nâng cấp, sửa chữa cống tiêu bờ Đông kênh Tân Công Chí (Đìa 70) | TLP | 0 |  |  | 600000 |  | 600000 | 191531 |  | 191531 | 31.9218 | 0 | 600000 |  | 600000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang trình thẩm thẩm định BC KTKT
V | VỐN HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA NƯỚC |  | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 18000000 | 9025461 | 0 | 9025461 | 50.14% | 0 | 17450000 |  | 17450000
1 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) | LN | 0 |  |  | 2863000 |  | 2863000 | 1853981 |  | 1853981 | 64.76% |  | 2968000 |  | 2968000 | [30 empty] | 97
2 | Nâng cấp, cứng hoá đê bao bờ Tây kênh Ngọn Cũ (Từ cầu Ngọn Cũ đến kênh Giồng Nhỏ) | LN | 0 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 1427940 |  | 1427940 | 35.7% |  | 4000000 |  | 4000000 | [30 empty] | 47
3 | Nâng cấp, cứng hoá bờ Đông kênh Phú Đức | LN | 0 |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 100% |  | 1000000 |  | 1000000 | [30 empty] | 95
4 | Cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài | LN | 0 |  |  | 850000 |  | 850000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982000 |  | 982000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang thẩm định |  |  |  | 0
5 | Nâng cấp, sửa chửa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A- Tân Phước | LN | 0 |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 1203596 |  | 1203596 | 60.1798 | 0 | 950000 |  | 950000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | Đang chuẩn bị trình thẩm định |  |  |  | 0
6 | Đường nội đồng Gò 6 Bê (nối dài) | LN | 0 |  |  | 1315000 |  | 1315000 | 94329 |  | 94329 | 7.1733 | 0 | 500000 |  | 500000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Đường nội đồng ông Hai Chảy | LN | 0 |  |  | 1200000 |  | 1200000 | 118387 |  | 118387 | 9.8656 | 0 | 500000 |  | 500000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Cứng hóa đường nội đồng THT số 19,20,21 | LN | 0 |  |  | 616000 |  | 616000 | 303646 |  | 303646 | 49.2932 | 0 | 600000 |  | 600000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | 0
9 | Nâng cấp cứng hóa mặt đê bờ đông kênh Ngọn Cũ (đoạn từ cầu Bào Lức đến kênh Giồng Nhỏ) | LN | 0 |  |  | 1872000 |  | 1872000 | 739582 |  | 739582 | 39.5076 | 0 | 3666000 |  | 3666000 | [8 empty] | x | [16 empty] | 0 | 0
10 | Đối ứng các chương trình dự VnSat Đổng Tháp | LN |  |  |  | 2284000 |  | 2284000 | 2284000 |  | 2284000 | 100 |  |  |  | 2284000 | [30 empty] | 100
VI | VỐN SỰ NGHIỆP MANG TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ (QĐ 469) |  | 0 |  |  | 23366240 | 0 | 23366240 | 9077401 | 0 | 9077401 | 38.85% |  | 22542700 |  | 22542700
| 1. SN kiến thiết thị chính |  | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 2900000 | 985029 | 0 | 985029 |  |  | 2900000 |  | 2900000
1 | Chăm sóc, cây xanh trong nội ô thị trấn Sa Rài và cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà | KTTC |  |  |  | 550000 |  | 550000 | 274585 |  | 274585 |  |  | 550000 |  | 550000
2 | Sửa chữa đường Huỳnh công chí (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt - đường Lê Lợi) | KTTC |  |  |  | 350000 |  | 350000 | 212100 |  | 212100 |  |  | 350000 |  | 350000
3 | Chỉnh trang khu vực vòng xuyến đến cầu Sam Say Gò Ổi | KTTC |  |  |  | 1700000 |  | 1700000 | 384000 |  | 384000 |  |  | 1700000 |  | 1700000
4 | Đèn chiếu sáng công cộng đường dẫn lên cầu Bào Lức | KTTC |  |  |  | 250000 |  | 250000 | 103000 |  | 103000 |  |  | 250000 |  | 250000
5 | Nạo vét cống, hố ga khu vực chợ Tân Hồng | KTTC |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 11344 |  | 11344 |  |  | 50000 |  | 50000
| 2. SN chỉnh trang đô thị |  | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 2401095 | 0 | 2401095 | 53.36% |  | 4500000 |  | 4500000
6 | Đèn chiếu sáng công cộng đường 1 tháng 6 (đoạn từ đường Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi) | CTĐT |  |  |  | 134921 |  | 134921 | 58506 |  | 58506 |  |  | 250000 |  | 250000
7 | Đường dẫn vào cầu Sa Rài II (bến bệnh viện - TDC Sa Rài) | CTĐT |  |  |  | 621347 |  | 621347 | 313128 |  | 313128 |  |  | 970000 |  | 970000
8 | Trang trí hệ thống đèn Led nội ô thị trấn Sa Rài phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 | CTĐT |  |  |  | 982434 |  | 982434 | 866240 |  | 866240 |  |  | 750000 |  | 750000
9 | Don dẹp, quét rác vệ sinh các tuyến đường trong nội ô thị trấn Sa Rài để phục vụ các ngày lể, Tết Nguyên đán và thường xuyên trong năm 2021 | CTĐT |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 69400 |  | 69400 |  |  | 180000 |  | 180000
10 | Sửa chữa thường xuyên hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn Huyện | CTĐT |  |  |  | 580000 |  | 580000 | 478708 |  | 478708 |  |  | 550000 |  | 550000
11 | Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ đường 3/2 đến đường 1/6) | CTĐT |  |  |  | 688721 |  | 688721 | 349966 |  | 349966 |  |  | 1150000 |  | 1150000
12 | Lát vĩa hè đường số 4 khu vực Giồng Găng | CTĐT |  |  |  | 297320 |  | 297320 | 265147 |  | 265147 |  |  | 500000 |  | 500000
| Đường vào Trung tâm y tề huyện | CTĐT |  |  |  | 290000 |  | 290000 | 0
| Sửa chữa các tuyền đường trong đô thụ | CTĐT |  |  |  | 555257 |  | 555257 | 0
13 | Nạo vét công đường Hùng Vương, Nguyễn Huệ | CTĐT |  |  |  | 150000 |  | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  | 150000
| 3. SN giao thông |  | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 1677279 | 0 | 1677279 | 37.27% |  | 4500000 |  | 4500000
14 | Đường đan tuyến dân cư bờ Đông kênh Thống Nhất | SNGT |  |  |  | 400000 |  | 400000 | 135584 |  | 135584 |  |  | 400000 |  | 400000
15 | Mở rộng mố cầu Cái Cái | SNGT |  |  |  | 400000 |  | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  | 400000
16 | Sửa chữa thường xuyên các cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn Huyện | SNGT |  |  |  | 950000 |  | 950000 | 327499 |  | 327499 |  |  | 950000 |  | 950000
17 | Đường dẫn vào cầu Sa Rài (điểm vàm kênh Sa Rài qua cụm công nghiệp kho Gáo Lồng Đèn) | SNGT |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 816722 |  | 816722 |  |  | 1000000 |  | 1000000
18 | Đường dẫn vào cầu kênh Tân Thành - Lò Gạch (điểm Long Sơn Ngọc) | SNGT |  |  |  | 860000 |  | 860000 | 397474 |  | 397474 |  |  | 860000 |  | 860000
19 | Đường dẫn vào cầu Đuôi Tôm (xã Tân Hộ Cơ - Thông Bình) | SNGT |  |  |  | 445000 |  | 445000 | 0 |  |  |  |  | 445000 |  | 445000
20 | Đường dẫn vào cầu Cà Vàng (xã Tân Hộ Cơ - Thông Bình) | SNGT |  |  |  | 445000 |  | 445000 | 0 |  |  |  |  | 445000 |  | 445000
| 4. NS nông lâm thủy lợi |  | 0 | 0 | 0 | 6278798 | 0 | 6278798 | 2778998 | 0 | 2778998 | 44.26% | 0 | 5613000 |  | 5613000
21 | Nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp nước xã Tân Công Chí (đường gò Sáu Bê; đường ĐT 843; cụm dân cư Kho gáo lồng đèn) | NLTL |  |  |  | 182405 |  | 182405 | 159085 |  | 159085 |  |  | 385000 |  | 385000
22 | Nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp nước xã Tân Phước (Tuyến ống nước bờ Tây kênh Phước Xuyên - đoạn từ Cụm chợ Tân Phước đến ranh Tân Phước - Hòa Bình; bờ Bắc kênh Cụt; bờ Nam kênh Giồng Nhỏ) | NLTL |  |  |  | 484774 |  | 484774 | 458817 |  | 458817 |  |  | 544000 |  | 544000
23 | Nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp nước xã Tân Thành A (cụm dân cư Tân Thành - Lò Gạch; kênh Cả Trấp 1) | NLTL |  |  |  | 19856 |  | 19856 | 20000 |  | 20000 |  |  | 153000 |  | 153000
24 | Nâng cấp hệ thống tuyến ống cấp nước Cụm dân cư Cà Vàng | NLTL |  |  |  | 247716 |  | 247716 | 232047 |  | 232047 |  |  | 306000 |  | 306000
25 | Nâng cấp tuyến ống nước ấp Tuyết Hồng | NLTL |  |  |  | 624563 |  | 624563 | 587121 |  | 587121 |  |  | 625000 |  | 625000
26 | Naạo vét kênh tiêu kết hợp lộ nội đồng nhánh rẽ ngọn Bắc Diện | NLTL |  |  |  | 670000 |  | 670000 | 0
27 | Tuyền ống nước bờ tây kênh Sa Rài | NLTL |  |  |  | 240000 |  | 240000 | 26533 |  | 26533
28 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến ông nước bờ Đông kên ngọn cũ | NLTL |  |  |  | 494000 |  | 494000 | 35395 |  | 35395 |  |  | 600000 |  | 600000
| 5. SN Môi trường |  | 0 |  |  | 1657742 |  | 1657742 | 630000 |  | 630000 |  |  | 1500000 |  | 1500000
28 | Xây dựng mới đường dẫn vào bãi rác Tân Phước để đưa vào sử dụng | MT |  |  |  | 1657742 |  | 1657742 | 630000 |  | 630000 |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  |  | x | x | x | x
| Bổ sung vốn các sự nghiệp (QĐ 129) |  |  |  |  | 3529700 | 0 | 3529700 | 605000 | 0 | 605000 |  |  | 3529700 |  | 3529700
| 6. SN kinh tế khác |  |  |  |  | 665000 |  | 665000 | 128000 | 0 | 128000 |  |  | 665000 |  | 665000
29 | Cổng chào xã Tân Thành B (số 01, số 02) |  |  |  |  | 430000 |  | 430000 | 128000 |  | 128000 |  |  | 430000 |  | 430000
30 | Vỉa hè trụ sở UBND xã Bình Phú |  |  |  |  | 235000 |  | 235000 | 0 |  |  |  |  | 235000 |  | 235000
| 7. Sự nghiệp giáo dục năm 2021 |  |  |  |  | 2864700 |  | 2864700 | 477000 | 0 | 477000 |  |  | 2864700 |  | 2864700
| Cải tạo, sửa chữa các trường đạt chuẩn quốc gia |  | 0 |  |  | 1842000 |  | 1842000 | 477000 | 0 | 477000 |  |  | 1842000 |  | 1842000
31 | Trường Mẫu giáo Thông Bình |  |  |  |  | 406000 |  | 406000 | 180000 |  | 180000 |  |  | 406000 |  | 406000
32 | Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ |  |  |  |  | 612000 |  | 612000 | 0 |  |  |  |  | 612000 |  | 612000
33 | Trường Mầm non Hoạ Mi |  |  |  |  | 176000 |  | 176000 | 60000 |  | 60000 |  |  | 176000 |  | 176000
34 | Trường Tiểu học Bình Phú |  |  |  |  | 152000 |  | 152000 | 47000 |  | 47000 |  |  | 152000 |  | 152000
35 | Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 |  |  |  |  | 294000 |  | 294000 | 110000 |  | 110000 |  |  | 294000 |  | 294000
36 | Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 |  |  |  |  | 202000 |  | 202000 | 80000 |  | 80000 |  |  | 202000 |  | 202000
| Xây dựng Thư viện tiên tiến |  | 0 |  |  | 1022700 |  | 1022700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1022700 |  | 1022700
37 | Trường Tiểu học Thông Bình 1 |  |  |  |  | 134000 |  | 134000 | 0 |  |  |  |  | 134000 |  | 134000
38 | Trường Tiểu học Thông Bình 3 |  |  |  |  | 44000 |  | 44000 | 0 |  |  |  |  | 44000 |  | 44000
39 | Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 |  |  |  |  | 18700 |  | 18700 | 0 |  |  |  |  | 18700 |  | 18700
40 | Trường Tiểu học Tân Phước |  |  |  |  | 83000 |  | 83000 | 0 |  |  |  |  | 83000 |  | 83000
41 | Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 |  |  |  |  | 163000 |  | 163000 | 0 |  |  |  |  | 163000 |  | 163000
42 | Trường Tiểu học Bình Phú |  |  |  |  | 78000 |  | 78000 | 0 |  |  |  |  | 78000 |  | 78000
43 | Trường Tiểu học An Phước 1 |  |  |  |  | 103000 |  | 103000 | 0 |  |  |  |  | 103000 |  | 103000
44 | Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp |  |  |  |  | 114000 |  | 114000 | 0 |  |  |  |  | 114000 |  | 114000
45 | Trường THCS Tân Phước |  |  |  |  | 285000 |  | 285000 | 0 |  |  |  |  | 285000 |  | 285000
VIII | NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021 (99/QĐ-UBND.HC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13873771 | 0 | 13873771 | 4984977 | 0 | 4984977 | 0.4275 | 0 | 13873771 |  | 13873771
| Sửa chữa các cơ quan hành chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 7277000 | 0 | 7277000 | 3110952 | 0 | 3110952 | 42.75% | 0 | 7277000 |  | 7277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Khuôn viên Huyện uỷ Tân Hồng |  |  |  |  | 711000 |  | 711000 | 290686 |  | 290686 |  |  | 711000 |  | 711000
2 | Trụ sở các cơ quan hành chính Huyện |  |  |  |  | 668000 |  | 668000 | 261644 |  | 261644 |  |  | 668000 |  | 668000
3 | Huyện đội Tân Hồng |  |  |  |  | 1013000 |  | 1013000 | 463091 |  | 463091 |  |  | 1013000 |  | 1013000
4 | Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch |  |  |  |  | 808000 |  | 808000 | 300000 |  | 300000 |  |  | 808000 |  | 808000
5 | Trụ sở Phòng Nông nghiệp & PTNT |  |  |  |  | 357000 |  | 357000 | 0 |  |  |  |  | 357000 |  | 357000
6 | Trụ Sở Trung tâm Dân số-KHHGĐ |  |  |  |  | 1013000 |  | 1013000 | 0 |  |  |  |  | 1013000 |  | 1013000
7 | Bồi thường giải phóng mặt bằng khu C1-E1 cửa khẩu quốc tế Dinh Bà |  |  |  |  | 146000 |  | 146000 | 145860 |  | 145860 | 99.9% |  | 146000 |  | 146000
8 | Hệ thống camera an ninh giai đoạn 2 |  |  |  |  | 430000 |  | 430000 | 0 |  |  |  |  | 430000 |  | 430000
9 | Sân khấu lắp ráp di động |  |  |  |  | 186000 |  | 186000 | 0 |  |  |  |  | 186000 |  | 186000
10 | Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tân Hồng từ năm 2019 trở về trước |  |  |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 1283921 |  | 1283921 |  |  | 1500000 |  | 1500000
11 | Lập Chương trình phát triển đô thị cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng theo tiêu chí đô thị loại V |  |  |  |  | 445000 |  | 445000 | 365750 |  | 365750 |  |  | 445000 |  | 445000
| Vốn bù miển thu thủy lợi phí |  |  |  |  | 2384286 |  | 2384286 | 1874025 | 0 | 1874025 |  |  | 2384286 |  | 2384286
12 | NCBB bờ bắc kênh HNVH (cánh đồng TTA-TP) |  |  |  |  | 14442 |  | 14442 | 0 |  |  |  |  | 14442 |  | 14442
13 | NCBB kết hợp lộ GTNT bờ nam kênh Bắc Viện |  |  |  |  | 246567 |  | 246567 | 0 |  |  |  |  | 246567 |  | 246567
14 | Cánh đồng TTA-TP (bờ nam kênh Bắc Viện) |  |  |  |  | 84391 |  | 84391 | 0 |  |  |  |  | 84391 |  | 84391
15 | BB cánh đồng xã Tân Phước (THT Số 9) |  |  |  |  | 134032 |  | 134032 | 0 |  |  |  |  | 134032 |  | 134032
16 | Nạo vét kênh Cả Trấp I |  |  |  |  | 421235 |  | 421235 | 648000 |  | 648000 |  |  | 421235 |  | 421235
17 | Nạo vét kênh 4 Thước |  |  |  |  | 753747 |  | 753747 | 700000 |  | 700000 |  |  | 753747 |  | 753747
18 | Nạo vét mương cặp nhà Hai Thăng Bắc Trang |  |  |  |  | 400000 |  | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  | 400000
19 | Nạo vét mương ấp Bắc Trang 1 |  |  |  |  | 86663 |  | 86663 | 275935 |  | 275935 |  |  | 86663 |  | 86663
20 | Nâng cấp sửa chữa cống Năm Chầu |  |  |  |  | 243209 |  | 243209 | 250090 |  | 250090 |  |  | 243209 |  | 243209
| Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước theo Nghị định 35/CP |  | 0 | 0 | 0 | 3397867 |  | 3397867 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3397867 |  | 3397867
21 | Bờ bao kết hợp lộ GTNT bờ Đônh kênh Sa rài |  |  |  |  | 32573 |  | 32573 | 0 |  |  |  |  | 32573 |  | 32573
22 | Đường nội đồng THT số 16-17 ấp Tuyết Hồng |  |  |  |  | 38500 |  | 38500 | 0 |  |  |  |  | 38500 |  | 38500
23 | Cứng hoá đê bao bờ Bắc kênh Lê Hùng (đoạn từ kênh Cô Đông đến kênh Tân Công Sính 2) |  |  |  |  | 413416 |  | 413416 | 0 |  |  |  |  | 413416 |  | 413416
24 | Đường vào cánh đồng ấp 2 (đoạn từ Chùa Tân Long đến Cầu Tứ Tân) |  |  |  |  | 1877329 |  | 1877329 | 0 |  |  |  |  | 1877329 |  | 1877329
25 | Nâng cấp, cứng hóa bờ Đông kênh Phú Đức |  |  |  |  | 1036049 |  | 1036049 | 0 |  |  |  |  | 1036049 |  | 1036049
| Vốn kết dư sự nghiệp giáo dục năm 2020 chuyển sang năm 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 255990 |  | 255990 | 0 | 0 | 0 |  |  | 255990 |  | 255990
26 | Trường tiểu học Tân Hộ Cơ 1 (cải tạo khối 08 phòng thành 05 phòng CN) |  |  |  |  | 255990 |  | 255990 | 0 |  |  |  |  | 255990 |  | 255990
| Vốn khác |  | 0 | 0 | 0 | 558628 |  | 558628 | 0 | 0 | 0 |  |  | 558628 |  | 558628
27 | Khu di tích miểu Tiền Hiền |  |  |  |  | 58296 |  | 58296 | 0 |  |  |  |  | 58296 |  | 58296
28 | Cánh đồng Vọng Nguyệt |  |  |  |  | 52782 |  | 52782 | 0 |  |  |  |  | 52782 |  | 52782
29 | Đường Thống nhất ( đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến nhà ông Hai Bé Bằng) |  |  |  |  | 205000 |  | 205000 | 0 |  |  |  |  | 205000 |  | 205000
30 | Mở rộng hai mố cầu Cả Sơ (dự án Lramp) |  |  |  |  | 242550 |  | 242550 | 0 |  |  |  |  | 242550 |  | 242550
0

## Sheet1 (hidden)
406304166
94213309